NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

# SPECIFICKÁ PRAVIDLA

# PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Komponenta 6.2

Výzva č. 1

Příloha č. 1

# Přehled změn dokumentů

# ke Specifickým pravidlům této výzvy

Verze 2.0

Platnost od 1. 1. 2025

Přehled změn dokumentů k Specifickým pravidlům této výzvy

Evidence důležitých změn – verze č. 1

| Text výzvy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kapitola / strana | Předmět změny | Stručný popis úpravy/změny |
| Str. 2, tabulka Termíny výzvy | Úprava data ukončení realizace projektu | Posunutí data možného ukončení předem definovaného projektu na 30. 4. 2026 |

| Specifická pravidla |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kapitola / strana | Předmět změny | Stručný popis úpravy/změny |
| Kap. 5.4 a 5.5 / str. 11-15 | Úprava data cílové hodnoty indikátorů | Změna byla provedena v důsledku posunutí možného data ukončení předem definovaného projektu na 30. 4. 2026. |
| Kap. 6 / str. 15 | Úprava data ukončení projektu | Posunutí data možného ukončení předem definovaného projektu na 30. 4. 2026. |

| Příloha č. 2„Stanovení povinně vykazovaných indikátorů“ Specifických pravidel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kapitola / strana | Předmět změny | Stručný popis úpravy/změny |
| Str. 2, tabulka indikátoru Roční kapacita zařízení Centra onkologické prevence | Úprava data cílové hodnoty indikátoru. | Změna souvisí s posunutím data možného ukončení předem definovaného projektu. Cílové hodnoty indikátoru bude dosaženo do 30. 4. 2036, tj. 10 let od data ukončení předem definovaného projektu. |
| Str. 3, tabulka indikátoru Roční kapacita zařízení Centra inovativní a podpůrné péče |  |  |