## SC 1
Akční plán implementace NOPL ČR 2030 pro období 2025-2027 | [12 empty] | Příloha 2
Strategický cíl |  | 1 Efektivita všech fází prevence se zvyšuje a předchází vzniku onkologického onemocnění
Specifický cíl |  | 1.1 Zvýšení pozitivní motivace ke změně životního stylu obyvatel, zvýšení zdravotní gramotnosti a prevence rakoviny způsobené infekcemi
Pořadí | Dílčí cíl | Pořadí | Opatření/Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady mil. Kč | Preferovaný zdroj financování | Návaznost na na IP Zdraví 2030 | Indikátor výstupu AP do roku 2027 | Indikátor dle NOPL do roku 2030 | Cílový stav
1.1.1 | Snížení závislosti na škodlivých návykových látkách a zvýšení dostupnosti léčby závislosti | 1. | Podpora zdraví a prevence nemocí, včetně prostředí bez kouře a aerosolu | Připravovaný projekt EU4Health (Health promotion and disease prevention including smoke - and - aerosol - free environments) | 2025 - 2027 | MZd | SZÚ | 400 (částka 16 mil. EUR zahrnuje rozpočet celého projektu, tj. pro orgány členských států EU) | EK | Strategický cíl 1 Specifický cíl 1.2 Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti | 1 realizovaný projekt | Podíl aktivních kuřáků v populaci | méně než 20%
[12 empty] | Podíl aktivních kuřáků, kteří podstoupili odvykací terapeutickou kůru | min. 5%
1.1.2 | Zefektivnění nástrojů primární prevence a zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatel | 1. | Projekt: Prevence rakoviny a jiných nepřenosných nemocí – determinanty zdraví | Přípravený a realizovaný projekt | 2024 - 2027 | MZd | ÚZIS, SZÚ, MOÚ | 6 | EK |  | 1 realizovaný projekt | Podíl obyvatel, kteří v průběhu předchozích dvou let absolvovali preventivní prohlídku u praktického lékaře pro dospělé | Každoroční nárůst o 1%
|  | 2. | Rakovina způsobená infekcemi, rakoviny, kterým lze předcházet očkováním a řešení přenosných nemocí (HIV/AIDS, TBC, hepatitída) | Připravovaný projekt EU4Health (Cancers caused by infections, vaccine-preventable cancers and addressing communicable diseases -HIV/AIDS, Tuberculosis, Hepatitis) | 2025 - 2028 | MZd | SZÚ | 500 (částka 20 mil. EUR zahrnuje rozpočet celého projektu, tj. pro orgány členských států EU) | EK |  | 1 realizovaný projekt
|  | 3. | Projekt: Máme to na talíři a není nám to jedno | Přípravený a realizovaný projekt | 2025-2027 | MZd | SZÚ | 0.3 | Státní rozpočet, zdravotní pojišťovny |  | Standardy kvality stravy - metodika pro zajištění nutriční hodnoty podávané stravy, navazující na novelizaci vyhlášky o školním stravování, Standardy prostor a vybavení - metodika pro zřizovatele, pomůcka pro výstavby, rekonstrukce a dovybavení varen.
|  | 4. | Tvorba a distribuce zdravotně výchovných materiálů, včetně interaktivních programů prevence | Počet vytvořených materiálů, údaje o distribuci | 2025 - 2027 | MZd | SZÚ | 0.5 | Státní rozpočet, SZÚ |  | 10 zdravotně výchovných materiálů
|  | 5. | Implementace: Krátké intervence | Rozšíření metodiky do praxe | 2025 - 2027 | MZd | SZÚ | 0 | Státní rozpočet, SZÚ |  | implementace metodiky ve 20 zařízeních
|  | 6. | NAUTA - studie Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v ČR | každoroční studie - prostřednictvím dotazníkového šetření jsou získávána data o užívání tabáku, nikotinu a alkoholu u populace osob v ČR ve věku 15 a více let | 2025 - 2027 | MZd | SZÚ | 0.5 | Státní rozpočet |  | 3x studie o užívání tabálku a alhokolu v ČR
|  | 7. | Škola podporující zdraví, komunitní program WHO | Realizace projektu (programu) | 2025 - 2027 | MZd | SZÚ | 0 | Státní rozpočet |  | 1 realizovaný projekt / 300 zapojených škol
|  | 8. | Škola bez nikotinu a tabáku (WHO Nicotine-tobacco free school) | Pokračující projekt WHO k pilotnímu projektu z r. 2023 | pro školní r. 2024/2025 | MZd | SZÚ | rozpočet zatím není schválený WHO | WHO |  | 1 realizovaný projekt
|  | 9. | Podpora zdraví v rodinách Předmětem projektu je podpora zdravotní gramotnosti a tím snižování nerovností v přístupu ke zdraví u vulnerabilních skupin populace ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. | Realizovaný projekt | 2023 - 2025 | MZd | SZÚ | 60 | OPZ+ (ESF) |  | 1 realizovaný projekt
1.1.3. | Zvýšení efektivity preventivních vakcinačních programů proti vzniku onkologických onemocnění | 1 | Realizace preventivních programů zaměřených na reprodukční zdraví a sexuálně přenosná onemocnění - motivace k očkování proti HPV v rámci primární prevence HIV/AIDS | Vytvořené a nabízené vrstevnické a vzdělávací programy směřující k omezení dalšího šíření infekce HIV/AIDS, STI a změny vnímání infekce HIV jako stigmatu s využitím interaktivních programů | 2025 - 2027 | MZd | SZÚ, ÚZIS |  |  |  | Průběžný report o realizovaných aktivitách MZ ČR, hlavnímu hygienikovi k 28. 2. následujícího roku. | Podíl dívek a chlapců ve věku 13 let očkovaných proti lidskému papilomaviru (HPV) | chlapci: 65 % dívky: 80 %
|  | 2 | Zajistit screening, důslednou depistáž a léčbu sexuálně přenosných infekcí (STI) u osob žijících s HIV, včetně podpory očkování proti virové hepatitidě typu B (VHB), HPV a cíleného skríninku HPV u žen i MSM (žijících s HIV) | Vakcinace je zaznamenávána v lékovém záznamu pacienta a reportována dle příslušné legislativy | [6 empty] | Evaluace vakcinace | Podíl osob očkovaných proti viru hepatitidy typu B | 80 % z nově narozených dětí
Specifický cíl |  | 1.2 Zvýšení efektivity včasného záchytu nádorů
Pořadí | Dílčí cíl | Pořadí | Opatření/Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady mil. Kč | Preferovaný zdroj financování | Návaznost na na IP Zdraví 2030 | Indikátor výstupu AP do roku 2027 | Indikátor dle NOPL do roku 2030 | Cílový stav
1.2.1. | Zvýšení efektivity stávajících populačních screeningů včetně využití inovativních přístupů | 1 | Komplexní informační zázemí pro zvyšování kvality programů screeningu nádorů | Vytvoření komplexních informačních systémů pro zajištění kvality stávajících populačních programů screeningu prsu, kolorekta a děložního hrdla a nově implementovaných pilotních populačních projektů časného záchytu nádorů plic a prostaty (realizuje ÚZIS v rámci NPO). | 2025-2027 | MZd | ÚZIS (Národní screeningové centrum) |  | NPO - komponenta 6.2, zdravotní pojišťovny (preventivní fondy) |  | 1 informační systém | Pokrytí cílové populace populačními screeningovými programy | Zvýšení počtu jedinců z daných cílových skupin absolvujících screeningové vyšetření v předepsaném intervalu: screening karcinomu prsu více než 60%, karcinomu tlustého střeva a konečníku více než 40% a cervixu více než 55%
|  | 2 | Aktualizace evidence expozice karcinogenům v pracovním prostředí - REGEX (propojení do e-health) | Funkčnost systému REGEX | 2025-2027 |  | SZÚ (Centrum hygieny práce a pracovního lékařství) | 0,5 - 1 /rok |  |  | Funkčnost systému REGEX | Úmrtnost na zhoubné nádory cílené populačními screeningovými programy | Karcinom prsu méně než 24 %, karcinom tlustého střeva a konečníku méně než 25 %, cervix méně než 3,5 %
|  | 3 | Nastavení systému evidence provádění následných prohlídek | Pokrytí exponovaných zaměstnanců preventivními prohlídkami | 2025-2027 | [5 empty] | Pokrytí exponovaných zaměstnanců preventivními prohlídkami - meziroční zvýšení v řádu 10 - 20 %
1.2.2. | Úspěšné zavedení screeningu karcinomu plic | 1 | Vytvoření efektivní kampaně cílené na zvýšení zájmu o screeningové vyšetření karcinomu plic v daných cílových skupinách | Poměr nárůstu účastníků programu včasného záchytu karcinomu plic | 2025-2027 | MZd | ÚZIS (Národní screeningové centrum), PZS | 400 | Národní plán obnovy – komponenta 6.2 | Strategický cíl 1 Specifický cíl 1.2 Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti (1.2.7) | 1 kampaň | Počet účastníků v novém programu včasného záchytu karcinomu plic | Minimálně 5% z cílové populace (tj. cca 25 tis. účastníků)
|  | 2 | Vytvoření základní sítě pracovišť zařazených do programu včasného záchytu karcinomu plic, zajištění dostatečné regionální dostupnosti | Počet účastníků programu včasného záchytu karcinomu plic | 2025-2027 | [5 empty] | 1 pracoviště s programem včasného záchytu karcinomu plic na ORP
|  | 3 | Zapojení všech praktických lékařů i lékařů specialistů, propojení s programem odvykání kouření | Počet účastníků programu včasného záchytu karcinomu plic zapojených zároveň do programu odvykání kouření | 2025-2027 | [5 empty] | diseminace programu mezi praktické lékaře a lékaře specialisty
|  | 4 | Mediální kampaň zvyšující povědomí o užitečnosti programu, zdůraznění pozitivních dopadů na prodloužení délky života a šanci na vyléčení | Vznik kampaně | 2025-2027 | [5 empty] | 1 kampaň
|  | 5 | Systém řízení a hodnocení populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic | Sběr a hodnocení dat | 2025-2027 | [5 empty] | 1 zpráva o hodnocení dat
|  | 6 | Vznik metodiky: identifikace a cílené oslovování extrémně rizikových podskupin, které splňují kritéria pro screening a mají zároveň chronické plicní onemocnění, nebo případně podstoupili v minulosti léčbu pro jiné onkologické onemocnění | Vznik metodiky | 2025-2027 | [5 empty] | 1 metodika
1.2.3. | Postupné zavádění nových ověřených programů časného záchytu a podpora stávajících programů screeningu onkologických onemocnění | 1 | Podpora projektů v rámci výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy č. 11 s názvem „Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů II – kolorektální karcinom“ | Realizace projektů | 2025-2027 | MZd | ÚZIS (Národní screeningové centrum), zdravotní pojišťovny, poskytovatelé zdravotních služeb | 150 | Národní plán obnovy – komponenta 6.2 |  | 70 realizovaných projektů | Počet zavedených nových organizovaných programů screeningu nebo časného záchytu nádorů (populační programy) | 2
|  | 2 | Podpora programu časného záchytu karcinomu prostaty | Etablování programu časného záchytu karcinomu prostaty. Podpora programu časného záchytu karcinomu prostaty prostřednictvím zajištění odpovídající sítě pracovišť a stanovení odborných koordinátorů programu | 2024-2026 | MZd | ÚZIS (Národní screeningové centrum), zdravotní pojišťovny, PZS | 20 |  |  | 1 etablovaný program
1.2.4. | Vytvoření zvláštních preventivních onkologických programů pro rizikové pacienty (autoimunitní choroby, pacienti s HIV, pacienti na dlouhodobé imunosupresivní léčbě po transplantaci selhávajících orgánů, vrozené a získané choroby/stavy s vyšším rizikem vzniku solidních nádorů a hematoonkologického onemocnění) | 1 | Vznik a ověření programu standardizované preventivní péče o občany s geneticky podmíněným zvýšeným rizikem vzniku malignit (tzv. hereditární nádorové syndromy). | Tvorba programu a cesty prevence (clinical/patient pathway) u osob s geneticky podmíněným zvýšeným rizikem vzniku malignit. Implementace programu v Centru onkologické prevence MOÚ | 2025-2027 | MZd | ÚZIS (Národní screeningové centrum), zdravotní pojišťovny, PZS, Česká onkologická společnost ČLS JEP |  | MZd, zdravotní pojišťovny (preventivní fondy) |  | 1 materiál (popis programu) 1 návrh implementace programu | Počet zavedených nových organizovaných programů screeningu nebo časného záchytu nádorů (rizikoví jedinci)
Specifický cíl |  | 1.3 Zvýšení efektivity terciární onkologické prevence
Pořadí | Dílčí cíl | Pořadí | Opatření/Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady mil. Kč | Preferovaný zdroj financování | Návaznost na na IP Zdraví 2030 | Indikátor výstupu AP do roku 2027 | Indikátor dle NOPL do roku 2030 | cílový stav
1.3.1 | Nastavení plošně dostupného systému dispenzarizace včetně zapojení lékařů primární péče (mj. prevence následných onkologických onemocnění u již léčených či vyléčených onkologických pacientů) | 1 | Specifikace pravidel dispenzarizace onkologických pacientů | Návrh pravidel se zvážením dopadu na legislativu | 2025-2026 | MZd | Česká onkologická společnost ČLS JEP | 0 |  |  | 1 materiál | Počet diagnóz nádorů s vypracovaným klinickým doporučeným postupem / EBM doporučením pro dispenzarizaci
|  | 2 | Aktualizace dokončených doporučených postupů v oblasti protonové terapie u dětských nádorů, časného i pozdního kolorektálního karcinomu, PET-CT v diagnostice onkologických onemocnění, maligního melanomu, Hodgkinova lymfomu, chronického lymfociátárního lymfomu, gliomů mozku, pro včasné odhalení, diagnostiku a léčbu invazivního a metastazujícího karcinomu močového měchýře | Aktualizované doporučené postupy | 2025-2027 | MZd | ÚZIS | 0 |  |  | 3 revidované doporučené postupy | Podíl pacientů splňujících kritéria (vybrané diagnózy), kteří jsou sledovaní v souladu s příslušným doporučením (dle lékaře provádějícího dispenzarizaci)
|  | 3 | Tvorba baterií nových evidence-based doporučení v oblastech: časného záchytu malnutrice u onkologických pacientů, indukční fáze léčby akutní leukémie v množství vyžádané péče, péče o pacienty s primárními páteřními nádory, míry výskytu okamžitých rekonstrukcí prsu po odstranění prsu pro zhoubný novotvar. | Vytvořená doporučení | 2025-2027 | MZd | ÚZIS | 0 |  |  | 4 doporučení

## SC 2
Akční plán implementace NOPL ČR 2030
Strategický cíl |  | 2 Péče orientovaná na pacienta vede k zajištění maximálně možné kvality jeho života, a to během nemoci, po vyléčení, jakož i v terminálním stadiu
Specifický cíl |  | 2.1 Zajištění časové a místní dostupnosti léčebně rehabilitační a následné péče pro onkologické pacienty ve všech stadiích nemoci
Pořadí | Dílčí cíl | Pořadí | Opatření/Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady mil. Kč | Preferovaný zdroj financování | Návaznost na na IP Zdraví 2030 | Indikátor výstupu AP do roku 2027 | Indikátor dle NOPL do roku 2030 | Cílový stav
2.1.1 | Zajištění dostupnosti následné a léčebně rehabilitační péče (vč. sociálních služeb) pro onkologické pacienty | 1 | Popis současné situace v návaznosti služeb, včetně popisu slabých míst | Popis současné situace | 2025-2026 | MZd | MPSV, relevantní poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, relevantní společnosti ČLS JEP, zdravotní pojišťovny, pacientské organizace a NNO | 0 | SR |  | 1 materiál (popis současné sitauce) | Počet onkologických pacientů úspěšně léčených v rámci léčebně rehabilitační péče nebo úspěšně předaných do zdravotně-sociální péče
2.1.2 | Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory a sociálních služeb ve všech stadiích nemoci | 1 | Doplnění kritérií pro akreditaci KOC a podmínku zajištění sociální a psychosociální podpory | Upravená kritéria KOC | 2025-2026 | MZd | MPSV, relevantní poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, relevantní společnosti ČLS JEP, zdravotní pojišťovny, pacientské organizace a NNO | 0 | SR |  | 1 upravená kritéria | Zavedení sociální a psychosociální podpory jako standardu do kritérií pro akreditaci KOC; počet KOC s personálně a kapacitně zajištěnou sociální a psychosociální podporou | Upravené podmínky pro KOC ve Věstníku MZ ČR
2.1.3 | Zvýšení dostupnosti sociálních služeb po ukončení onkologické léčby | 1 | Iniciace tvorby analýzy dostupnosti a bariér u sociálních služeb pro pacienty po ukončení onkologické léčby | Zmapované služby a bariéry | 2025-2027 | MZd | pacientské organizace a NNO, MPSV, kraje, relevantní poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, relevantní společnosti ČLS JEP, zdravotní pojišťovny | 0 | SR |  | Podklad pro komplexní analýzu | Počet onkologických pacientů s plynule zajištěnou sociální podporou po ukončení léčby
Specifický cíl |  | 2.2 Zajištění dostupnosti všech forem paliativní péče
Pořadí | Dílčí cíl | Pořadí | Opatření/Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady mil. Kč | Preferovaný zdroj financování | Návaznost na na IP Zdraví 2030 | Indikátor výstupu AP do roku 2027 | Indikátor dle NOPL do roku 2030 | Cílový stav
2.2.1. | Vznik Národní strategie paliativní péče a péče o pacienty v závěru života (end-of-life care) | 1 | Návrh modelu klíčové role KOC jako center excelence paliativní péče | Schválení koncepce KOC jako center excelence paliativní péče | 2022-2027 | MZd | MPSV, kraje, relevantní společnosti ČLS JEP, poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, zdravotní pojišťovny, pacientské organizace, NNO | 50 | OPZ+ (ESF) | Strategický cíl 2 Specifický cíl 2.1 Implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o duševní zdraví | 1 koncepce | Vytvořena národní strategie paliativní péče (0/1) | 1 národní strategie paliativní
|  | 2 | Vytvoření návrhu systémového zajištění paliativní péče v ČR | Vytvoření Národní strategie | 2022-2027 | [5 empty] | 1 strategie
|  | 3 | Návrh sítě poskytovatelů specializované paliativní péče v ČR (typologie poskytovatelů, personální a technické požadavky, zajištění dostupnosti) | Existence prvního návrhu | 2022-2027 | [5 empty] | 1 návrh
|  | 4 | Tvorba a schválení Národní strategie paliativní péče a péče o pacienty v závěru života | Vznik strategie | 2022-2027 | [5 empty] | 1 strategie
|  | 5 | Vytvoření pracovní skupiny pro tvorbu Národní strategie paliativní péče | Záznam z úvodního jednání pracovní skupiny | 2023 - 2027 | [5 empty] | vznik skupiny
2.2.2. | Rozvoj obecné paliativní péče u poskytovatelů lůžkové péče, domácí paliativní péče, i u lékařů primární péče | 1. | Vypracování metodiky/doporučených postupů pro praktické lékaře | Vznik metodiky | 2022-2027 | MZd | MPSV, kraje, relevantní společnosti ČLS JEP, poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, zdravotní pojišťovny, pacientské organizace, NNO |  | OPZ+ (ESF) | Strategický cíl 2 Specifický cíl 2.1 Implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o duševní zdraví | 1 metodika | Do roku 2027 1 poskytovatel MSPP na 100 000 až 150 000 obyvatel (podle hustoty osídlení, odpovídá přibližně jednomu okresu) | min. 70 poskytovatelů
|  | 2. | Vytvoření úhradových mechanizmů pro domácí paliativní péči poskytovanou praktickými lékaři resp. sestrami všeobecných praxí | Vznik úhradových mechanismů
|  | 3. | Standard poskytování paliativní péče u praktických lékařů | Vyhotovení Standardu | 2022-2027 | [5 empty] | 1 standard
|  | 4. | Vytvoření investičního programu pro poskytovatele paliativní péče | Vyhlášení investičního programu | 2022-2027 |  |  |  | IROP |  | 1 vyhlášená výzva | Do roku 2027 kapacita lůžek hospicového typu 5 na 100 000 obyvatel (tj. 500 až 550 na celou ČR, aktuální kapacita je 4,5 na 100 000 obyvatel) | min. 500 lůžek hospicového typu
2.2.3. | Zvýšení dostupnosti specializované paliativní péče (včetně týmů pro mobilní specializovanou paliativní péči – MSPP) | 1. | Vytvoření nemocničních konziliárních týmů paliativní péče ve všech KOC/Zajištění lůžkové kapacity pro akutní paliativní péči (akutní zhoršení pacienta vyžadujícího lůžkovou péči) | Přihláška do výběrového řízení zdravotní pojišťovny pro nasmlouvání zdravotní služby | 2023-2027 | MZd | MPSV, kraje, relevantní společnosti ČLS JEP, poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, zdravotní pojišťovny, pacientské organizace, NNO | 360 | IROP (specifický cíl 4.3), v.z.p. | Strategický cíl 2 Specifický cíl 2.1 Implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o duševní zdraví | 14 přihlášek KOC | Podíl nemocných s nádorovými onemocněními (vybrané diagnózy) zařazených před úmrtím na zhoubný nádor do specializované paliativní péče | 15 % u KTTP (konziliární tým paliativní péče) nebo ambulancí paliativní medicíny
|  | 2. | Vybudování lůžkových oddělení/jednotek akutní paliativní péče | Přihláška do výběrového řízení zdravotní pojišťovny pro nasmlouvání zdravotní služby | 2023-2027 | [5 empty] | 14 přihlášek poskytovatelů zdravotní péče | Podíl nemocných s nádorovými onemocněními (vybrané diagnózy) hospitalizovaných v posledních 30dnech života (před úmrtím na zhoubný nádor) na jednotce intenzivní péče
|  | 3. | Vybudování ambulancí paliativní medicíny (odbronost 720) ve všech KOC | Přihláška do výběrového řízení zdravotní pojišťovny pro nasmlouvání zdravotní služby | 2023-2027 | [5 empty] | 14 přihlášek KOC
|  | 4. | Vytvoření sítě poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče-MSPP v hustotě 1 poskytovatel MSPP na 100 000 obyvatel | Existence sítě poskytovatelů | 2023-2027 | [5 empty] | 109 poskytovatelů mobilní specializované sítě
Specifický cíl |  | 2.3 Zvýšení zapojení pacientů a pacientských organizací
Pořadí | Dílčí cíl | Pořadí | Opatření/Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady mil. Kč | Preferovaný zdroj financování | Návaznost na na IP Zdraví 2030 | Indikátor výstupu AP do roku 2027 | Indikátor dle NOPL do roku 2030 | Cílový stav
2.3.1 | Zvýšení míry zapojení pacienta do spolurozhodování | 1 | Vyhodnocení současné situace | Popis současné situace | 2025-2026 | MZd | pacientské organizace, relevantní poskytovatelé zdravotních služeb a jejich zřizovatelé, relevantní společnosti ČLS JEP | 0 | SR |  | 1 materiál (popis současné sitauce) | Podíl KOC s vybudovaným organizovaným systémem informování a vzdělávání pacientů (pacientské informační centrum, strategie vzdělávání a informování pacientů apod.) | 100 % nastavený systém informování pacientů 75 % nastavený systém vzdělávání pacientů
|  | 2 | Návrh na zvýšení zapojení ze strany pacientů, na základě vyhodnocení a výměny zkušeností mezi KOC i pacientskými organizacemi | Uskutečněné změny v míře zapojování pacientů do spolurozhodování | 2026-2027 |  |  | 0 | SR |  | 1 materiál (shrnutí změny stavu) | Podíl KOC provádějících organizované šetření spokojenosti pacientů nebo šetření výsledků léčby z pohledu pacientů (PREM/PROM) | 100 % KOC
2.3.2 | Vznik a fungování pacientských rad při KOC | 1 | Vyhodnocení současné situace | Popis současné situace | 2025-2026 | MZd | pacientské organizace, relevantní poskytovatelé zdravotních služeb a jejich zřizovatelé |  | SR |  | 1 materiál (popis současné sitauce) | Do roku 2025 zajistit vznik a provoz pacientské rady při každém KOC | 17 pacientských rad
|  | 2 | Návrh na podporu vzniku a fungování pacientských rad při KOC | Uskutečněné změny v míře zapojování pacientů do spolurozhodování | 2026-2027 |  |  |  | SR |  | 1 materiál (shrnutí změny stavu)
Specifický cíl |  | 2.4 Nastavení systému celoživotní péče o vyléčené dětské pacienty a o mladší nemocné s hematoonkologickými malignitami
Pořadí | Dílčí cíl | Pořadí | Opatření/Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady mil. Kč | Preferovaný zdroj financování | Návaznost na na IP Zdraví 2030 | Indikátor výstupu AP do roku 2027 | Indikátor dle NOPL do roku 2030 | Cílový stav
2.4.1 | Kontinuální, dlouhodobé sledování pacientů po léčbě nádorového onemocnění v dětství a mladších hematoonkologických nemocných, včetně následků protinádorové léčby a včasné léčebné intervence s cílem jejich minimalizace | 1 | Vydefinování role a požadavků na ambulanci pro sledování bývalých dětských pacientů (personální, prostorové, vybavení resp. objem vyžadovaných vyšetření) | Standard ambulance pro sledování bývalých dětských pacientů | 2025-2026 | MZd | Česká onkologická společnosti ČLS JEP | 0 |  |  | 1 materiál (standard) | Počet dlouhodobě sledovaných mladších nemocných po ukončené hematoonkologické terapii | bude nastaveno v rámci aktivity

## SC 3
Akční plán implementace NOPL ČR 2030
Strategický cíl |  | 3 Koordinace celého systému boje s rakovinou je moderní, efektivní, vychází vstříc poskytovatelům péče i potřebám pacientů
Specifický cíl |  | 3.1 Nastavení integrace systémů prevence, protinádorové péče a návazné péče
Pořadí | Dílčí cíl | Pořadí | Opatření/Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady mil. Kč | Preferovaný zdroj financování | Návaznost na na IP Zdraví 2030 | Indikátor výstupu AP do roku 2027 | Indikátor dle NOPL do roku 2030 | Cílový stav
3.1.1 | Podpora efektivní spolupráce mezi praktickými lékaři, screeningovými centry, KOC a HOC a členy ROS a návaznými službami, dispenzarizace onkologických pacientů | 1 | Příprava nové struktury onkologické péče v ČR a výzva (KOC, ROS, screeningová pracoviště, odborných ambulancí a ambulancí praktických lékařů) | Navržená struktura onkologické péče v ČR s nastaveným systémem spoluráce ve Věstníku MZ ČR Vyhlášná výzva | 2025 | MZd | relevantní poskytovatelé zdravotních služeb, relevantní společnosti ČLS JEP | 0 | SR |  | Struktrua onkologické péče v ČR ve Věstníku MZ ČR Výzva | Podíl KOC s vypracovanou koncepcí regionální onkologické skupiny / komplexní onkologické sítě | 100%
|  | 2 | Zahájení implementace nové struktury onkologické péče v ČR | Zdravotnická zařízení jsou zařazená v síti dle nově navržené struktury onkologické péče | 2026-2027 | MZd | relevantní poskytovatelé zdravotních služeb, relevantní společnosti ČLS JEP | (bude zřejmé po nastavení nové struktury sítě; očekáváme zejména restrukturalizaci) | v.z.p. |  | Nastavená síť pracovišť
3.1.2 | Posilování smluvní spolupráce nemocnic k ustavování regionálních a meziregionálních sítí poskytování protinádorové terapie | 1 | viz 3.1.1 |  |  | MZd | kraje a ostatní zřizovatelé, relevantní poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotní pojišťovny |  |  |  |  | Podíl KOC s vypracovanou písemnou dohodou o spolupráci s dalšími poskytovateli v rámci regionální onkologické skupiny / komplexní onkologické sítě
3.1.3 | Nastavení doporučených cest pacienta systémem, definování a implementace komplexních standardizovaných postupů posilujících včasnou dostupnost péče | 1 | Popis aktuální situace z pohledu pacienta a identifikace bílých míst | Materiál s popisem situace | 2025 | MZd | Pacientské organizace |  |  |  | 1 popis situace | Počet onkologických diagnóz s vytvořenými národními šablonami doporučených cest pacienta systémem v návaznosti na klinické doporučené postupy / EBM doporučení
|  | 2 | Příprava doporučených cest pacienta systémem a definování komplexních standardizovaných postupů posilujících včasnou dostupnost péče | Standard postupu pacineta systémem | 2026 | MZd | relevantní poskytovatelé zdravotních služeb, relevantní společnosti ČLS JEP, pacientské organizace |  |  |  | 1 standard
|  | 3 | Implementace standardizovaného postupu pacienta systémem | Zahájena implementace v několika zařízeních | 2027 a dál | MZd | relevantní poskytovatelé zdravotních služeb, relevantní společnosti ČLS JEP, pacientské organizace |  |  |  | Standardizovaný postup pacienta systémem implementován v 5 zařízeních
3.1.4 | Podpora tvorby a aktualizace klinických doporučených postupů v relevantních oblastech | 1 | Vyhodnocení potřeby klinických doporučených postupů |  | 2027 | MZd | ÚZIS - NIKEZ, relevantní společnosti ČLS JEP |  |  |  |  | Počet onkologických diagnóz s vytvořenými národními klinickými doporučenými postupy / EBM doporučeními
3.1.5. | Vybudování center prevence při KOC | 1 | Vybudování centra prevence při Masarykově onkologickém ústavu | Realizace projektu | 2023 - 2025 |  |  | 826 | NPO |  | 1 centrum prevence (tj. 6 % z cílového stavu) | Podíl KOC s vybudovaným centrem prevence
|  | 2 | Existence programů prevence na dalších onkologických pracovištích, a to v návaznosti na dílčí cíl 3.1.1 aktivitu Příprava nové struktury onkologické péče v ČR a provozu centra prevence při Masarykově onkologickém ústavu | Existence center prevence | do 2027 |  |  | (bude zřejmé po nastavení funkce dle 3.1.1 a 3.1.5) | v.z.p. |  | 11 onkologických pracovišť

## SC 4
Akční plán implementace NOPL ČR 2030
Strategický cíl |  | 4 Boj s rakovinou je veden ve vysokém standardu, v souladu s pokrokem ve vědě a v nových technologiích
Specifický cíl |  | 4.1 Zajištění dostatečného počtu kvalitního, kvalifikovaného a motivovaného lidského kapitálu v oblasti onkologie
Pořadí | Dílčí cíl | Pořadí | Opatření/Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady mil. Kč | Preferovaný zdroj financování | Návaznost na na IP Zdraví 2030 | Indikátor výstupu AP do roku 2027 | Indikátor dle NOPL do roku 2030 | Cílový stav
4.1.1 | Zajištění vysoké kvality odborného vzdělávání – pregraduální | 1 | Zjištění stavu a potřeb úpravy v pregraduálním vzdělávání | Popis situace | 2026-2027 | MZd | relevantní odborné společnosti ČLS JEP, relevantní poskytovatelé zdravotních služeb, MŠMT, lékařské fakulty, střední a vyšší zdravotnické školy | 0 | SR |  | Podklad pro analytický materiál | Počet absolventů jednotlivých zdravotnických oborů naplánovaný na základě potřeb rozvoje o onkologické pacienty
|  | 2 | Zavádění nových moderních výukových metod, včetně implementace simulační výuky | Simulační metody ve výuce | 2025-2027 | MZd | MŠMT, relevantní odborné společnosti ČLS JEP, relevantní poskytovatelé zdravotních služeb, lékařské fakulty, střední a vyšší zdravotnické školy |  |  |  |  | Počet změněných učebních plánů zakotvených do vzdělávacích programů v návaznosti na implementaci simulační výuky medicíny
Podíl zavedených nových moderních výukových metod pro obory podílející se na multidisciplinární péči o onkologické pacienty, implementace simulační výuky zejména u urgentních stavů a u invazivních výkonů
4.1.2. | Zajištění vysoké kvality a dostupnosti odborného vzdělávání – specializační a celoživotní vzdělávání | 1 | Definice potřeb v oblasti systému celoživotního vzdělávání NLZP zapojených do onkologické a hematoonkologické péče | Podklady pro analýzu systému celoživotního vzdělávání NLZP | 2025 | MZd | IPVZ, NCO NZO, relevantní odborné společnosti ČLS JEP, relevantní poskytovatelé zdravotních služeb, vysoké školy, lékařské fakulty, Česká asociace sester, UNIFY | 0 |  |  | Podklady pro analýzu systému celoživotního vzdělávání NLZP | Evidence o prostupu postgraduálních studentů vzděláváním
Podíl změn prokazatelně usnadňujících a urychlujících absolvování specializovaných částí vzdělávacího programu, prostupnost napříč příbuznými obory
[12 empty] | Podíl doktorandů se zaměřením na nové metody a nové léčebné postupy onkologicky nemocných založené na biologických a imunologických vlastnostech nádorů | min. 30%
4.1.4 | Vzdělávání zdravotnických pracovníků pečujících o pacienty s onkologickými onemocněními ve speciálních dovednostech – nutrice, psychoonkologie, paliativní péče, etika, psychosociální dovednosti, multidisciplinární konsenzus, klinická farmacie a další | 1 | Příprava a realizace certifikovaných kurzů zaměřených na podpůrnou péči | Návrh certifikovaného kurzu | 2025-2027 | MZd | MŠMT, IPVZ, NCO NZO, Česká asociace sester, UNIFY ČR, relevantní odborné společnosti ČLS JEP, relevantní poskytovatelé zdravotních služeb |  |  |  |  | Podíl absolventů směřujících v postgraduálním vzdělávání do oblasti multidisciplinární onkologické péče
4.1.5 | Zlepšení pracovních podmínek včetně umožnění slaďování pracovního a rodinného života, snižování fluktuace do méně exponovaných oborů | 1 | Zvýšení informání zdravotnických pracovníků o psychosociální podpoře v onkologické péči | Realizace osvěty | 2025-2027 | MZd | NCO NZO (SPIS) |  |  |  | 1 interní informační kampaň | Podíl odlivu nelékařských zdravotnických pracovníků z oblasti onkologie do jiných oblastí zdravotnictví
Podíl odlivu nelékařských zdravotnických pracovníků ze zdravotnictví
Podíl zařízení implementujících speciální program podpory pracovníků ve zvlášť obtížném prostředí (psychosociální podpora zdravotníkům, periodické preventivní prohlídky zdravotníků, lázeňská rehabilitace pro zdravotníky, krizová intervence při akutní stresové reakci…)
Specifický cíl |  | 4. 2 Zlepšení stavu infrastruktury jednotlivých poskytovatelů onkologické a hematoonkologické péče
Pořadí | Dílčí cíl | Pořadí | Opatření/Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady mil. Kč | Preferovaný zdroj financování | Návaznost na na IP Zdraví 2030 | Indikátor výstupu AP do roku 2027 | Indikátor dle NOPL do roku 2030 | Cílový stav
4.2.1. | Podpora rozvoje infrastruktury a vybavení KOC a HOC (pro dospělé i dětské pacienty) | 1 | Výzva Národního plánu obnovy na rozvoj infrastruktury KOC a HOC a Motolského onkologického centra | Realizované projekty na rozvoj infrastruktury ve specifických regionech | 2022-2027 | MZd | Relevantní odborné společnosti ČLS JEP, relevantní poskytovatelé zdravotních služeb a jejich zřizovatelé, zdravotní pojišťovny | *7200 | Národní plán obnovy – komponenta 6.2: Národní plán na posílení onkologické prevence a péče, Otevřené výzvy, IROP, NPO | Strategický cíl 2 Specifický cíl 2.1 Implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o duševní zdraví | 20 realizovaných projektů | Počet realizovaných projektů obnovy | min. 20 projektů
[11 empty] | 20 rekonstrukcí či rozšíření | Počet rekonstrukcí či rozšíření či technologických inovací infrastruktury vysoce specializovaných center v oblasti onkologie
[11 empty] | 20 míst s inovativní přístrojovou technickou | Počet a rozmístění inovativní přístrojové techniky
4.2.3. | Zvýšení dostupnosti onkologické péče ve specifických regionech | 1 | Zvýšení kvality a dostupnosti onkologické péče v Karlovarském kraji | Realizace investičního projektu Rozšíření spolupráce s Fakultní nemocnicí Plzeň | 2025-2027 | MZd | FN Motol, kraje (zejména KVK), relevantní odborné společnosti ČLS JEP, relevantní poskytovatelé zdravotních služeb a jejich zřizovatelé, zdravotní pojišťovny | zahrnuto u dílčího cíle 4.2.1 | Národní plán obnovy – komponenta 6.2: Národní plán na posílení onkologické prevence a péče | Strategický cíl 2 Specifický cíl 2.1 Implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o duševní zdraví | 1 realizovaný projekt | Počet modernizací, rekonstrukcí či rozšíření či technologických inovací infrastruktury členů regionálních onkologických skupin
Procentuální zvýšení kapacit členů regionálních onkologických skupin
Podíl pacientů léčených mimo KOC v jednotlivých krajích
Specifický cíl |  | 4.3 Sledování kvality péče u jednotlivých poskytovatelů onkologické péče
Pořadí | Dílčí cíl | Pořadí | Opatření/Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady mil. Kč | Preferovaný zdroj financování | Návaznost na na IP Zdraví 2030 | Indikátor výstupu AP do roku 2027 | Indikátor dle NOPL do roku 2030 | Cílový stav
4.3.1 | Aktualizovat a pravidelně validovat sady indikátorů onkologické péče | 1 | Aktualizace sady indikátorů onkologické péče | Aktualizované sady indikátorů onkologické péče | 2025-2026 | MZd | ÚZIS, relevantní odborné společnosti ČLS JEP, poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb a jejich zřizovatelé |  |  |  | Aktualizované sady indikátorů onkologické péče | Vytvoření resortních referenčních statistik pro všechny oblasti Národního onkologického plánu, zejména pro systém hodnocení dostupnosti a kvality péče
Zlepšení v klíčových populačních ukazatelích (pokrytí populace léčbou ve specializovaných centrech, včasný záchyt onemocnění) a klinických indikátorech (5leté relativní přežití)
4.3.2 | Zavést standardizované hodnocení ze strany pacientských organizací | 1 | Práce na návrhu standardizovaného hodnocení ze strany pacientských organizací - v návaznosti na opatření 2.3.2 | Návrh standardizovaného hodnocení ze strany pacientských organizací | 2027 | MZd | ÚZIS, relevantní odborné společnosti ČLS JEP, poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb a jejich zřizovatelé, pacientské organizace |  |  |  | Návrh standardizovaného hodnocení ze strany pacientských organizací | Ustavení pacientských rad při všech centrech vysoce specializované péče v onkologii a implementace pravidelných ročních hodnocení z pohledu pacientů
Specifický cíl |  | 4.4 Zajištění přístupu k inovativním postupům a udržení vysoké kvality v onkologické péči
Pořadí | Dílčí cíl | Pořadí | Opatření/Aktivity | Kritérium splnění | Doba realizace (od-do) | Gestor resp. spolugestor | Spolupráce | Orientační náklady mil. Kč | Preferovaný zdroj financování | Návaznost na na IP Zdraví 2030 | Indikátor výstupu AP do roku 2027 | Indikátor dle NOPL do roku 2030 | Cílový stav
4.4.2 | Rozšíření hodnocení nákladové efektivity nových technologií (HTA) i na nelékové inovace a technologie | 1 | Zajistit fungování instituce pro HTA analýzy a nastavení spolupráce mezi zapojenými subjekty | Fungující spolupráce mezi pověřenou institucí a zapojenými subjekty | 2025 | MZd | ÚZIS, SÚKL, relevantní odborné společnosti ČLS JEP a odborné instituce, zdravotní pojišťovny, | 0 | SR |  | 1 pověření instituce | Vznik a implementace koncepce a národní metodiky pro standardizaci HTA v oblasti zdravotnických prostředků, počet provedených a obhájených HTA analýz | 1 národní metodika pro standardizaci HTA
|  | 2 | Zajistit transpozici evropské směrnice | Účinná transpozice | 2025 |  |  | 0 | SR |  | 1 legislativní úprava |  | počet provedených a obhájených HTA analýz - bude nastaven po ukotvení instituce a metodiky
4.4.3 | Posílení implementace systému DRG, exaktního ocenění nákladovosti protinádorové terapie a cílených mechanismů úhrady péče (platba dle nákladů - úhradové tarify) | 1 | Změny v metodikách DRG a úhradové vyhlášce | Nastavena nákladovost protinádorové terapie a cílených mechanismů úhrady péče | 2025-2027 | MZd | ÚZIS, relevantní poskytovatelé zdravotních služeb a jejich zřizovatelé, zdravotní pojišťovny, SÚKL, relevantní odborné společnosti ČLS JEP | 0 | SR |  | Upravená metodika DRG | Do roku 2025 dosáhnout úplného vzniku výkaznictví CZ-DRG markerů při 100% pokrytí segmentu akutní lůžkové péče
[11 empty] | Návrh v úhradové vyhlášce | Podíl onkologicky relevantních DRG bází hrazených dle exaktních nákladů podle systému CZ-DRG formou úhradových tarifů