# Projekt

# Podpora plánování rozvoje integrované zdravotní a sociální péče

# Doporučený postup pro tvorbu Krajského zdravotně-sociálního plánu

Obsah dokumentu

Seznam zkratek	2

Úvod	3

Účel Doporučeného postupu	4

Aktéři pro implementaci Doporučeného postupu	4

FÁZE „Iniciační“	10

FÁZE “Analytická”	15

FÁZE “Domapování potřeb a sběr specifických dat”	17

Fáze „Plánování“	19

Příloha č. 1 Vysvětlení základních pojmů	21

Příloha č. 2 Data sety	23

Příloha č. 3: Kritéria kvality	25

Použité zdroje	31

# Seznam zkratek

GDPR				General Data Protection Regulation

ICZ 				Identifikace poskytování zdravotní péče dle konkrétního kraje a mobility pacientů

KT                                     		Koordinační tým

KZSP				Krajský zdravotně-sociální plán

MKN				Mezinárodní klasifikace nemocí

MPSV				Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MZ                                          	Ministerstvo zdravotnictví ČR

ÚZIS ČR                                       	Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

# Úvod

Doporučený postup pro tvorbu Krajského zdravotně-sociálního plánu (dále Doporučený postup) je výstupem projektu Podpora plánování rozvoje integrované zdravotní a sociální péče.  Projekt zastřešuje Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále MZ) v partnerství s Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále MPSV), kdy ve snaze o co největší transparentnost přizvalo ke spolupráci zástupce ÚZIS ČR, krajů, zdravotních pojišťoven, poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, pacientských organizací a dalších relevantních aktérů.

Doporučený postup navazuje na Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením a Evropskou strategii práv osob se zdravotním postižením. V českém kontextu se opírá o Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (Zdraví 2030) snahou o jednotný přístup ke zdravotní péči a implementaci modelů integrace zdravotní a sociální péče s respektem k regionálním specifikům. Velmi úzce také koresponduje s Národní strategií rozvoje sociálních služeb na období 2016-2025, která upozorňuje na neřešenou problematiku sociálně-zdravotního pomezí, kdy zároveň apeluje na dostupnost a prostupnost zdravotních a sociálních služeb. Postup současně navazuje na zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven ve snaze zkvalitnit plánování dostupnosti služeb.

Doporučený postup vychází z principů multidisciplinarity, rovného přístupu ke službám, dostupnosti, včasné intervence a udržitelného koordinovaného poskytování sociálních a zdravotních služeb.

Tento materiál je nutné vnímat jako doporučený. Kraj, který bude tento způsob práce zavádět do praxe, bude vycházet z již zpracovaných postupů k plánování sociálních služeb a procesů, které jsou již v daném kraji implementovány a zavedeny.  Doporučený postup má pomoci při zjišťovaní potřeb a služeb, které na daném území chybí. Má také rozvíjet meziresortní spolupráci mezi sociálním a zdravotním sektorem. Pokud se v tomto dokumentu hovoří o vzájemném sdílení informací či dat, jedná se vždy o anonymizovaná data či data, které se vykazují dle příslušných zákonů a lze je zpřístupnit bez toho, aniž by došlo k porušení zákona.

# Účel Doporučeného postupu

- Vytvořit návod pro přípravu Krajského zdravotně-sociálního plánu (dále KZSP),

- nastínit možnosti optimalizace sítě sociálních a zdravotních služeb dle skutečných potřeb v kraji s ohledem na charakter regionu,

- podpořit vzájemnou a koordinovanou spolupráci krajů (sociálních, zdravotních a v případě potřeby i jiných odborů) a zdravotních pojišťoven za účelem plánování dostupnosti sociálních a zdravotních služeb,

- posílit vzájemnou spolupráci a otevřenou komunikaci všech dalších aktérů zainteresovaných na plánování dostupnosti sociálních a zdravotních služeb s důrazem na flexibilnější prostupnost pacienta systémem sociálních a zdravotních služeb,

- propojit stávající legislativně ukotvené procesy a metody v oblasti plánování dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, zejména proces komunitního/střednědobého plánování sociálních služeb v rámci krajů/obcí nebo zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven, krajských koncepcí rozvoje zdravotnictví apod.,

- nastavit způsob plánování sociálně zdravotní lůžkové péče, které zahrnuje procesy v kompetencích více aktérů odpovědných za zajišťování dostupnosti služeb .

- umožnit plánování na základě vzájemně sdílených dat – data setů, které jsou přílohou tohoto dokumentu a jsou k dispozici v elektronické podobě (včetně možnosti modifikací a aktualizací dle regionálních potřeb a požadavků) tak, aby byly data sety přínosné jak pro kraje, tak pro zdravotní pojišťovny, kdy datové základny transparentně zprostředkovávají jasný přehled o stávajících i výhledově potřebných kapacitách služeb i o potřebách občanů regionu,

- podpořit proces včasné identifikace osob s potřebou koordinované sociální a zdravotní péče,

- podpořit neformální pečující o blízké osoby s potřebou komplexní péče, a to zejména prostřednictvím mapování faktické potřeby sociálních a zdravotních služeb v přirozeném prostředí, zlepšení dostupnosti a rozvoje terénních a ambulantních sociálních a zdravotních služeb, které budou v KZSP zohledněny.

# Aktéři pro implementaci Doporučeného postupu

Aktérem dle tohoto doporučeného postupu je účastník jednání, který se aktivně podílí na plánování, mapování, financování, rozvoji a kvalitě poskytovaných sociálních a zdravotních služeb. Výčet aktérů se tedy vždy odvíjí od specifik kraje, výsledků analýz a mapování potřeb.

Výčet aktérů je doporučený a v jednotlivých krajích se může různit. Níže je uveden návrh doporučovaných aktérů pro implementaci Doporučeného postupu pro vytvoření KZSP a očekáváných přínosů pro jednotlivé účastníky.

| Aktér | Očekáváný přínos |
| --- | --- |
| Kraj (sociální odbor, zdravotní odbor, další odbory dle potřeby a řešené problematiky) | - Zajištění dostupnosti jednotných dat (data sety) jak ze zdravotní, tak ze sociální oblasti jako významná opora v systému stanovení, budování a podpory sítě sociálních a zdravotních služeb, - možnost podílet se na modifikaci požadavků pro sběr dat dle aktuální potřeby a vývoje dostupnosti služeb v regionu (na zdroj dat uvedených v data setu, viz příloha Doporučeného postupu), - možnost definovat vhodné finanční mechanismy k zajištění služeb (ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami), - definovat oblasti potřebné podpory a rozvoje/optimalizace sítě služeb na základě konsenzuálně stanovených indikátorů KZSP, - podpora dialogu se zdravotními pojišťovnami v oblasti řešení dostupnosti poskytované zdravotní péče, - navázání dialogu s dalšími důležitými aktéry (např. Zdravotní pojišťovny) v systému sociálních a zdravotních služeb pro účelnou monitoraci a uspokojování potřeb občanů kraje, - přehled o zdravotním stavu obyvatel kraje, - přehled o dostupnosti sociálních a zdravotních služeb a vývoje poptávky, - zavedení a standardizace sdílení relevantních dat s obcemi za účelem monitorace klíčových ukazatelů pro efektivnější plánování dostupnosti služeb, - podpora dialogu kraje (nejčastěji sociálního a zdravotního odboru) se zástupci zdravotních pojišťoven v procesu přípravy KZSP. |
| Zdravotní pojišťovna | - Přístup k data setům ze sociální a zdravotní oblasti, - zpřístupnění dat zdravotních pojišťoven nebo předávání informací či zkušeností z daného kraje v oblasti zdravotních služeb, - možnost se aktivně podílet na rozvoji komplexní sítě služeb na základě identifikovaných potřeb občanů regionu, - zajištění aktivní spolupráce s krajem v procesu nastavování adekvátní péče pojištěncům, - zlepšení sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních a sociálních služeb potřebných k efektivnímu plánování jejich dostupnosti, - prevence vzniku a minimalizace již existujících sociálních hospitalizací, - vliv na nastavení systému podpory pacienta při návratu do vlastního sociálního prostředí (asistence dostupných sociálních a zdravotních služeb), - včasná identifikace limitací v zajištění podpory člověka s potřebou komplexní péče prostřednictvím sociální služby jako prevence zhoršování zdravotního stavu, - identifikace limitů dostupnosti zdravotních služeb na základě analýzy dat ze sociální oblasti, - nastavení konsenzuálního systému plánování dostupnosti sociálně zdravotní lůžkové péče. |
| MZ | - Zlepšení dostupnosti a kontinuity péče, - zlepšení prostupnosti pacienta systémem dostupných sociálních a zdravotních služeb, - efektivnější propouštění pacientů z lůžkové zdravotní péče s potřebou koordinované sociální a zdravotní péče, - možnost zavedení výsledků pilotního projektu pro tvorbu Doporučeného postupu do běžné praxe, - nastavení nových systémových opatření pro vznik potřebných kapacit služeb, - získaní komplexního souboru dat pro efektivnější plánování dostupnosti služeb. |
| MPSV | - Sblížení sociálního a zdravotního systému s přímým pozitivním dopadem na dostupnost a rozsah poskytovaných služeb, - možnost zavedení výsledků pilotního projektu pro tvorbu Doporučeného postupu do běžné praxe, - získaní komplexního souboru dat pro efektivnější plánování dostupnosti služeb. |
| Obec (zejména obce s rozšířenou působností) | - Vytvoření prostoru pro aktivnější podílení se na nastavení sítě, zejména sociálních služeb odpovídajícím potřebám občanů ve spolupráci s krajským úřadem a poskytovateli sociálních služeb, - efektivnější nastavení sdílení dat pro potřeby zajištění komplexní péče o občany v regionu, - dostupnost aktuálních statistických dat od kraje v souladu s demografickým vývojem, - zavedení a standardizace sdílení relevantních dat s krajem za účelem monitorace klíčových ukazatelů pro efektivnější plánování dostupnosti služeb v obcích. |
| Poskytovatelé sociálních služeb | - Dostupnost statistických dat jako opora v plánování provozu a rozvoje služby v dlouhodobějším horizontu, přímé zapojení služeb do mapování potřeb pacientů s možností navrhovat opatření k posílení komplexní péče, - možnost efektivně plánovat plynulý průchod klienta systémem služeb, - dostupnost data setů s možností identifikovat chybějící nebo nerelevantní data, která nejsou evidována, ale z pohledu poskytovatele jsou zásadní pro plánování rozvoje sítě služeb, včetně možnosti podávat podněty ke sběru těchto dat. |
| Poskytovatelé zdravotních služeb | - Dostupnost statistických dat jako opora v plánování provozu a rozvoje služby v dlouhodobějším horizontu, - přímé zapojení služeb do mapování potřeb pacientů s možností navrhovat opatření k posílení komplexní péče, - možnost efektivně plánovat plynulý průchod pacienta systémem služeb, - dostupnost data setů s možností identifikovat chybějící nebo nerelevantní data, která nejsou evidována, ale z pohledu poskytovatele jsou zásadní pro plánování rozvoje sítě služeb, včetně možnosti podávat podněty ke sběru těchto dat. |
| Občané, svépomocné organizace (klientské, pacientské, pečující osoby) | - Zdůraznění potřeby komunitně směřovaných služeb a podpora procesu rozvoje podmínek pro život v přirozeném prostředí, - zlepšení dostupnosti a prostupnosti sociálních a zdravotních služeb. |

Doporučený postup nemá ambice striktně vymezovat konkrétní druhy služeb, které mají být zahrnuty v KZSP. Každý kraj má přehled o sociálních a zdravotních službách ve svém území a je tedy na jeho zvážení, jaké druhy služeb, na základě provedených analýz dat a mapování potřeb, do výběru zahrne. Vždy se ale musí jednat o služby poskytované v souladu s platnou legislativou, které poskytují podporu osobám s potřebou koordinované sociální a zdravotní péče.

Do skupiny osob s potřebou koordinované sociální a zdravotní péče patří lidé, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu:

- chronického nebo duševního onemocnění, zdravotního postižení,

- život ohrožujícího onemocnění (včetně terminálního stádia onemocnění),

- dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebo

- věku.

Přehled doporučených služeb se zaměřením na osoby s potřebou koordinované zdravotní a sociální péče:

Sociální služby:

- Terénní – pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, odborné sociální poradenství (se zaměřením na osoby s potřebou komplexní péče).

- Ambulantní – denní stacionáře, odlehčovací služby, pečovatelská služba, centra denních služeb, odborné sociální poradenství (se zaměřením na osoby s potřebou komplexní péče).

- Pobytové – domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby, týdenní stacionáře, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Zdravotní služby:

- Poskytované ve vlastním prostředí – domácí péče (ošetřovatelská, léčebně rehabilitační, paliativní), mobilní specializovaná paliativní péče, návštěvní služba praktického lékaře pro dospělé a praktického lékaře pro děti a dorost.

- Ambulantní – praktické lékařství pro děti a dorost, praktické lékařství pro dospělé, geriatři, paliatři apod.

- Lůžkové – následná lůžková péče, dlouhodobá lůžková péče včetně ošetřovatelské péče, sociálně zdravotní lůžková péče.

Popis jednotlivých fází tvorby KZSP

Doporučený postup dále představuje jednotlivé fáze tvorby KZSP. Níže uvedené fáze a jejich časové ohraničení se může v jednotlivých krajích lišit dle aktuálního stavu plánování. Z těchto důvodů je potřebné vnímat určení času jako předpokládanou hodnotu.

| # FÁZE „Iniciační“ - Vytvoření krajského koordinačního týmu (dále KT) Úkolem KT je koncipování, sběr, analýza a hodnocení dat o sociálních a zdravotních službách s cílem multidisciplinárně plánovat rozvoj a koordinaci těchto služeb tak, aby odpovídaly specifickým potřebám občanů kraje. Vytvoření KT pro sociální a zdravotní služby je vhodné propojit s již existujícími strukturami, které má kraj vytvořeny tak, aby nedocházelo k duplicitě úloh nebo nutnosti vytvářet zcela nové pracovní pozice. Dle specifik aplikovaných postupů lze tuto fázi projednat v rámci orgánů kraje (komise, rada, zastupitelstvo apod.). Účel Doporučeného postupu a jeho jednotlivé kroky jsou před vlastní implementací představeny členům vedení kraje. Doporučené složení a činnost členů KT: Níže uvedené činnosti a odpovědnosti jsou pouze orientační a mohou se v jednotlivých strukturách kraje lišit. Koordinátor - Odpovídá za tvorbu a finální podobu KZSP (zná principy tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb nebo úzce spolupracuje se zástupcem sociálního odboru odpovědného za plánování). - Odpovídá za celkový chod týmu a organizaci práce, koordinuje a svolává pravidelná setkání KT. - Oslovuje a zve ke spolupráci další participující aktéry. - Ve spolupráci s ostatnímu členy KT odpovídá za kontrolu procesů v jednotlivých fázích Doporučeného postupu. - Zajišťuje komunikaci mezi všemi členy KT a participujícími aktéry. - Koordinuje a zadává požadavky na sběr dat nad rámec dat v dostupných data setech. - Je hlavní kontaktní osobou pro sběr a sdílení dat. - Zodpovídá za analytické zpracování dat a jejich aplikaci do praxe plánování. - Vyhodnocuje společně s ostatními členy KT plnění cílů KZSP. - Navrhuje řešení a opatření, tedy plán rozvoje služeb, vedoucí k zajištění dostupnosti sociálních a zdravotních služeb. - Spolupracuje se zástupci MPSV, MZ a ÚZIS a pojišťoven na efektivním propojování sociálních a zdravotních služeb, což přispívá k vytvoření koordinovaného systému péče v kraji. Zástupce kraje za zdravotní odbor - Podílí se na přípravě KZSP. - Zajišťuje podklady pro projektování a optimalizaci sítě (viz FÁZE “ Domapování potřeb a sběr specifických dat) zdravotnických zařízení v rámci územních celků. - Odpovídá za nastavení a organizaci mapování potřeb pacientů zdravotních služeb, vybraných skupin obyvatel kraje a poukazuje na konkrétní potřeby dostupnosti zdravotních služeb (po dohodě s koordinátorem zadává požadavky na sběr specifických dat). - Komunikuje s poskytovateli vybraných zdravotních služeb v otázkách možnosti a rozsahu zapojení se do mapování potřeb, - Podílí se na interpretaci dat a analýz, které usnadňují diskuzi o rozvoji a udržitelnosti systému zdravotní péče s koordinačním týmem a dalšími participujícími aktéry. - Úzce komunikuje a spolupracuje se zástupcem sociálního odboru kraje. - Zapojuje se aktivně do plánování kapacit sociálních služeb. - Navrhuje opatření k řešení dostupnosti sociálních a zdravotních služeb a jejich vzájemné koordinaci. - Spolupracuje se zástupci MPSV, MZ, pojišťoven a ÚZIS na efektivním propojení sociálních a zdravotních služeb, což přispívá k vytvoření koordinovaného systému péče v kraji. - Účastní se setkávání KT. Zástupce kraje za sociální odbor - Podílí se na přípravě KZSP. - Odpovídá za nastavení a organizaci mapování potřeb klientů sociálních služeb, vybraných skupin obyvatel kraje a poukazuje na konkrétní potřeby dostupnosti sociálních a zdravotních služeb (po dohodě s koordinátorem zadává požadavky na sběr specifických dat). - Komunikuje s poskytovateli vybraných sociálních služeb v otázkách možnosti a rozsahu zapojení se do mapování potřeb. - Koordinuje a podílí se na směřování tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (ideálně osoba odpovědná nebo se podílející na procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v kraji). - Odpovídá za předložení návrhu na nastavení místní a typové dostupnosti sociálních služeb v rámci KZSP. - Sdílí a interpretuje data a analýzy o dostupnosti sociálních služeb s KT a dalšími participujícími aktéry. - Úzce komunikuje a spolupracuje se zástupcem zdravotního odboru. - Aktivně vytváří společnou strategii pro optimalizaci plánování sociálních a zdravotních služeb v kraji. - Je klíčovým prostředníkem při mapování a sběru dat ve spolupráci s obcemi, poskytovateli sociálních služeb a dalšími aktéry. - Spolupracuje se zástupci MPSV, MZ a ÚZIS na efektivním propojení sociálních a zdravotních služeb, což přispívá k vytvoření koordinovaného systému péče v kraji. - Navrhuje opatření k řešení dostupnosti sociálních a zdravotních služeb a jejich vzájemné koordinaci. - Účastní se setkávání KT. Zástupce poskytovatelů zdravotních služeb v kraji - Podílí se na přípravě KZSP. - Přináší do týmu praktické zkušenosti s poskytováním zdravotních služeb v daném regionu, včetně problémů, s nimiž se poskytovatelé zdravotních služeb potýkají (např. kapacitní omezení, čekací doby atd.). - Podílí se na nastavení a organizaci mapování potřeb pacientů a poukazuje na konkrétní potřeby dostupnosti sociálních a zdravotních služeb (po dohodě s koordinátorem zadává požadavky na sběr specifických dat). - Komunikuje s dalšími poskytovali zdravotních služeb v kraji (např. praktickými lékaři apod.). - Podílí se na sběru specifických dat z oblasti zdravotních služeb na úrovni jednotlivých poskytovatelů. - Aktivně vytváří společnou strategii pro optimalizaci plánování sociálních a zdravotních služeb v kraji. - Navrhuje opatření k řešení dostupnosti sociálních a zdravotních služeb. - Účastní se setkávání KT. Zástupce poskytovatelů sociálních služeb v kraji Zástupce poskytovatelů sociálních služeb v kraji (např. zástupce pobytové, ambulantní nebo terénní sociální služby). - Podílí se na přípravě KZSP. - Přináší do týmu praktické zkušenosti s poskytováním sociálních služeb v daném regionu, včetně problémů, s nimiž se poskytovatelé sociálních služeb potýkají (např. kapacitní omezení, dostupnost atd.). - Podílí se na nastavení a organizaci mapování potřeb klientů a poukazuje na konkrétní potřeby dostupnosti sociálních a zdravotních služeb (po dohodě s koordinátorem zadává požadavky na sběr specifických dat). - Komunikuje s dalšími poskytovali sociálních služeb v kraji. - Podílí se na sběru specifických dat z oblasti sociálních služeb na úrovni jednotlivých poskytovatelů. - Aktivně vytváří společnou strategii pro optimalizaci plánování sociálních a zdravotních služeb v kraji. - Navrhuje opatření k řešení dostupnosti sociálních a zdravotních služeb. - Účastní se setkávání KT. Zástupci zdravotní pojišťovny (v rámci pracovní skupiny složené ze zástupů jednotlivých pojišťoven) - Podílí se na přípravě KZSP. - Navrhuje ve spolupráci s dalšími členy KT pravidla pro nastavení a sdílení dat. - Navrhuje ve spolupráci s dalšími členy KT opatření pro optimalizaci sociálních a zdravotních služeb a jejich dostupnosti. - V rámci KT se podílí na interpretaci dat z data setů a z mapování potřeb občanů kraje, které usnadňují diskuzi o rozvoji a udržitelnosti systému sociální a zdravotní péče s koordinačním týmem a dalšími participujícími aktéry. - Využívá získaná data při plánování podpory dostupnosti relevantních zdravotních služeb. Datový analytik Zapojením této pozice dochází k podpoře propojení získaných statistických a demografických dat ze sociálních a zdravotních služeb, s cílem pozitivně ovlivnit dlouhodobý rozvoj integrované péče v kraji. Pro zpracování dat a analýz lze vedle interního analytika možné zapojit externí firmu specializovanou na datové analýzy nebo využít výsledky sociologických průzkumů. - Podílí se na přípravě KZSP. - Interpretuje získaná data z data setu a data získaná dalšími participujícími aktéry. - Úzce spolupracuje a komunikuje s koordinátorem týmu. - Dle potřeby a zadání spolupracuje s dalšími členy KT a participujícími aktéry. - Poskytuje podporu při zpracování, analýze a interpretaci dat ze sociálních a zdravotních služeb. - Slučuje a analyzuje data od různých poskytovatelů a dalších relevantních subjektů. - Pomáhá KT identifikovat klíčové trendy, potřeby a rizika pro cílenější a efektivnější rozhodování na základě analýz dostupných data setů. - Zajišťuje podporu při vizualizaci dat tak, aby výsledky analýz byly přehledné a snadno pochopitelné. - Navrhuje možnosti bezpečného sdílení a evidenci dat v souladu s GDPR. - Poskytuje podporu při pravidelných reportech, které pomáhají monitorovat a hodnotit účinnost implementovaných opatření. - Účastní se setkávání KT. Zástupce pacientů/klientů/neformálních pečujících - Zajišťují, aby hlas pacientů/klientů/neformálních pečujících byl slyšen a aby služby odpovídaly jejich reálným potřebám. - Podílejí se na sběru specifických dat. - Účastní se setkávání KT (dle řešené problematiky související s dostupností sociálních a zdravotních služeb). - Seznámení se s Doporučeným postupem - Představit účel a jednotlivé kroky Doporučeného postupu všem členům KT. - Určit dílčí odpovědnosti každého člena KT. - Provést podrobný výklad datových zdrojů, představit práci s data sety (viz příloha č. 2 Doporučeného postupu) v praxi. - Seznámení se s kritérii kvality (viz příloha č. 3 Doporučeného postupu) a s jejich rolí v procesu tvorby KZSP. - Vytvořit časový plán a určit milníky realizace KZSP dle Doporučeného postupu. - Poskytnout časový prostor pro dotazy a diskuzi všem členům KT. - Kontrola procesů “Iniciační fáze” dle kritérií kvality - Evidence a řešení zjištěných nedostatků v „Iniciační fázi“, viz Kritéria kvality | Doporučená doba realizace fáze: 3 měsíce (časový rámec je nastaven pro pilotní fázi projektu). Je nutné nastavit odpovědnost a pracovní náplň u jednotlivých členů KT, zejména u koordinátora, kterou by měl stanovit kraj na základě svých zkušeností a způsobu práce. U ostatních členů KT plyne odpovědnost z jejich pracovních kompetencí. Koordinátor, zástupce kraje pro sociální odbor a zástupce kraje pro zdravotní odbor tvoří jádro koordinačního týmu. Volba zástupců poskytovatelů sociálních služeb, zdravotních služeb, pacientských organizací a neformálních pečujících se řídí dle výsledků analýzy dat a řešených priorit, viz FÁZE “ Domapování potřeb a sběr specifických dat” Tato pracovní skupina je členem KT a jedná společně s koordinátorem KT, zástupcem sociálního a zdravotního odboru. Pracovní skupina vstupuje do procesu v pravidelných intervalech, minimálně jednou v každé fázi dle Doporučeného postupu, ideálně osobně, nebo prostřednictvím online schůzek. Je vhodné, aby měl datový analytik sociologické vzdělání nebo se orientoval v problematice sociálních a zdravotních služeb tak, aby uměl interpretovat získaná data. Jejich úkolem je přinášet zpětnou vazbu ohledně kvality a dostupnosti služeb, reprezentovat zájmy těch, kteří péči využívají nebo neformálně poskytují. Výběr těchto členů KT je na zvážení a volbě koordinátora. Probíhá současně s bodem a. Doporučení: Je možné zvážit zapojení zástupce politického vedení kraje do KT, např. radního pro oblast sociální nebo zdravotní, který by mohl zastávat roli gestora. Doporučuje se, aby danou osobu jmenovala rada kraje usnesením. Tento přístup může přispět ke stabilitě a podpoře celého procesu plánování. |
| --- | --- |

| # FÁZE “Analytická” - Mapování potřeb na úrovni sociálních a zdravotních služeb, pacientských organizací, neformálních pečujících apod. - Určit si oblasti mapování (např. dostupnost, kapacity služeb, personální zabezpečení, sdílení informací apod.) k identifikaci konkrétních potřeb sociálních a zdravotních služeb a jednotlivých cílových skupin (klienti, pacienti, pečující). - Vymezit služby a cílové skupiny pro mapování potřeb. - Vybrat vhodné metody mapování potřeb (např. dotazníky, rozhovory, focus groups, analýza existujících dat) dle charakteru cílové skupiny a služby. Pro zvýšení povědomí je vhodné využít informační kampaně prostřednictvím místních médií, sociálních sítí a veřejných setkání, kde budou obyvatelé seznámeni s účelem KZSP a možnostmi jejich participace. - Vytvořit si časový harmonogram pro mapování potřeb. - Zapojit zástupce sociálních a zdravotních služeb v KT pro oslovení cílových skupin, sociálních a zdravotních služeb k identifikaci potřeb dle zvolené metody sběru dat (dobrovolné zapojení služeb do mapování předchází setkání poskytovatelů služeb a pacientských organizací k vysvětlení účelu mapování a představení očekávání ze strany kraje. Vzhledem k rozsáhlé škále aktérů je doporučováno osobní setkání s hybridní formou). - Analýza dostupných dat - Podrobně analyzovat dostupná data z data setů. - Vyhodnotit na základě dostupných dat současný stav, respektive dostupnost zdravotních a sociálních služeb. - Propojovat vybraná data z data setů k identifikaci dalších potřeb a nedostatků. A současně: - Provádět mapování potřeb na úrovni sociálních a zdravotních služeb, občanů krajů, pacientských organizací apod. za účelem získání zpětné vazby o stavu poskytovaných sociálních a zdravotních službách. Nastavení metod sběru dat může vycházet z již existujících a zavedených procesů. - Identifikovat klíčové potřeby a nedostatky plynoucí z provedeného mapování. - Sumarizovat hlavní zjištění pro účely dalšího mapování. Analýza dat se řídí následujícím postupem: - Identifikovat, která data máte k dispozici, např. počet zařízení, kapacity, počet klientů, kapacity nemocnic, počty lékařů, věková struktura, porodnost apod., tzn. seznámit se s daty a pochopit jejich významu v rámci konkrétního data setu. - Ověřit si, zda dostupná data odpovídají aktuálním potřebám kraje pro potřeby mapování a zda zahrnují všechny oblasti potřebné pro analýzu s cílem vytvořit KZSP. - V případě potřeby kontaktovat zdroje dat s žádostí o jejich doplnění, případně použít data z alternativních zdrojů, pokud jsou k dispozici. - Zjistit, co jednotlivá data a jejich popis znamenají (např. zda pojem „kapacita lůžek“ je jejich celkový počet, nebo jen počet volných lůžek apod.). V případě nejasnosti se obrátit na zdroj dat s žádostí o vysvětlení. - Vyhledat scházející nebo neobvyklé hodnoty v dostupných datech (např. záporný počet obyvatel apod.). - Případné chyby nahradit průměrem, mediánem nebo daty z jiných zdrojů, a to pouze v případě, kdy nebylo ze strany zdroje dat možné poskytnout chybějící data. - Porovnat jednotlivá data, tzn. ověřit, zda data odpovídají očekávaným hodnotám (např. součet kapacit odpovídá počtu lůžek v regionu apod.). - Identifikovat zřejmé a případné vztahy mezi daty, např.: - Je vyšší nemocnost spojena s nižší dostupností lékařů v regionu? - Je počet odmítnutých žádostí o sociální službu spojen s nedostatkem lůžek nebo s nastavením cílové skupiny? - Jaká je kapacita konkrétních zařízení (např. počet lůžek, v poměru s počty a věkem obyvatel v daném regionu)? - Je nemocnost vyšší u určitých skupin obyvatel (např. senioři) a pokud ano, o jaké nemoci se jedná? - Identifikovat překryvy mezi sociálními a zdravotními službami, např. jak často senioři potřebují zdravotní péči, která není v sociálním zařízení dostupná. - Vytvořit přehled dat pomocí tabulek nebo grafů pro vizualizaci (grafické znázornění může lépe uchopit charakteristiku dat a jejich účel). - Vyvození závěrů z analýz - Identifikovat cílové skupiny, u kterých vznikla analýzou dat potřeba dalšího mapování. - Identifikovat konkrétní sociální a zdravotní služby, u kterých vznikla analýzou dat potřeba dalšího mapování. - Identifikovat a popsat konkrétní chybějících data (např. konzultace s odborníky, jaká data jsou dále důležitá a jejich pojmenování). - Definovat priority pro další plánování sociálních a zdravotních služeb. - Navržení postupu v případě potřeby dalšího získávání specifických dat. - Rozdělit kompetence v KT a oslovit další aktéry pro sběr dat. - Nastavit vlastní metodiku pro sběr dat odpovídající specifikům dané služby a cílové skupiny (na základě vzájemné dohody s KT – oslovený subjekt musí vědět, jaké informace má sbírat, jak často, od koho, v jakém formátu je evidovat a komu předat. Za nastavení je odpovědný člen KT, dle dohody a specifikace dat). - Kontrola procesů „Analytická fáze“ dle kritérií kvality - Evidence a řešení zjištěných nedostatků v „Analytické fázi“, viz Kritéria kvality. | Doporučená doba realizace fáze: 3 měsíce (časový rámec je nastaven pro pilotní fázi projektu). Práce s data sety zahrnuje jejich analýzu, kombinaci a vyvození konkrétních závěrů. V KT je za jednotlivé kroky v analytické fázi primárně odpovědný koordinátor KT. Koordinátor dohlíží na průběh analýzy a přiděluje úkoly jednotlivým členům týmu dle jejich odbornosti – zejména ve spolupráci s datovým analytikem. V úzké spolupráci s datovým analytikem. Na tvorbě oblastí mapujících aktuální potřeby občanů krajů se podílejí všichni členové KT, navrhují služby a cílové skupiny pro mapování. Doporučení: V této fázi je důležité nejen sbírat a analyzovat data, ale také zapojovat poskytovatele služeb a klíčové partnery. Doporučujeme proto zavést systém pravidelné zpětné vazby od poskytovatelů služeb a dalších zapojených stran. Tato zpětná vazba může zahrnovat pravidelné konzultace nebo pracovní setkání s poskytovateli služeb v kraji, kde se budou projednávat hlavní zjištění a aktuální potřeby v oblasti sociální a zdravotní péče. Získaná zpětná vazba zajistí, že analytické výstupy budou lépe reflektovat skutečnou situaci a potřeby v terénu. Vhodným nástrojem pro získávání specifických dat je dotazníkové šetření zaměřené na specifické potřeby a problémy jednotlivých poskytovatelů, které pomůže získat připomínky k dostupnosti a kvalitě dat. Pro efektivní ověření výsledků může být také užitečné vytvořit panel odborníků a uživatelů, který se bude scházet v průběhu analytické fáze a přinášet důležité postřehy o souladu závěrů s reálnou praxí v kraji. |
| --- | --- |

| # FÁZE “Domapování potřeb a sběr specifických dat” Tato fáze doplňuje analýzu dostupných data setů a mapování potřeb. Cílem je tedy zmapovat specifické potřeby pacientů/klientů/neformálních pečujících apod., které nebyly pokryty stávajícími daty v data setu a provedenou analýzou potřeb občanů kraje. - Zapojení vybraných participujících aktérů pro mapování a sběr dat - Oslovit konkrétní vybrané aktéry ke sběru dat na základě výstupů provedených analýz. - Zorganizovat úvodní setkání (online, hybridní nebo prezenční forma), vysvětlit záměr a vzájemnou spolupráci při mapování a sběru dat. - Společně nastavit metody sběru dat a ověřit proveditelnost. - Určit kontaktní osoby participujících aktérů pro dotazy a vzniklé problémy související se sběrem dat. - Nastavit časový harmonogram pro sběr dat. - Domapování potřeb/dat - Člen KT pověřený koordinátorem kontroluje, zda všichni participující aktéři, dobrovolně zapojení do mapování, sbírají data v souladu s nastaveným procesem. - Participující aktéři identifikují případné bariéry při mapování a sběru dat. - Člen KT pověřený koordinátorem spolupracuje s participujícími aktéry mapování na odstranění překážek při sběru dat a společně navrhují alternativy. - KT identifikuje další data vycházející z procesu mapování a hodnotí jejich potřebnost pro vznik KZSP. - KT v součinnosti s datovým analytikem provede analýzu získaných dat pro tvorbu KZSP. - Sdílení a evidence dat Sdílení a evidence dat slouží k zajištění, aby informace z různých subjektů (sociálních, zdravotních a dalších) byly efektivně předávány, evidovány a využívány. Umožňuje koordinaci mezi aktéry, která je nezbytná pro plánování integrované péče. Tato fáze zajišťuje, že všechny relevantní informace jsou zaznamenány a dostupné k dalšímu plánování a rozhodování, což zlepšuje celkovou kvalitu průběhu realizace vzniku KZSP. Úkolem KT je: - Zajistit efektivní výměnu informací mezi subjekty/aktéry. - Jmenovat odpovědné pracovníky pro ukládání a sdílení dat (může to být kdokoli, kdo se podílí na domapování specifických dat, např. sociální pracovník obcí, zdravotně-sociální pracovník zdravotnických zařízení apod.) - Vytvořit jasné postupy a kanály pro bezpečnou a pravidelnou výměnu dat a specifikovaných informací. - Všichni členové KT jsou povinni při práci s daty, včetně citlivých údajů, dodržovat pravidla ochrany osobních údajů dle platné legislativy, zejména GDPR, a zajistit, aby byla veškerá data zpracovávána, sdílena a chráněna v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž nesmějí neoprávněně přistupovat k údajům jako jsou rodná čísla či zdravotní záznamy. - Kontrola procesů fáze “Domapování a sběr specifických dat” dle kritérií kvality. - Evidence a řešení zjištěných nedostatků ve fázi “Domapování a sběr specifických dat”, viz Kritéria kvality | Doporučená doba realizace fáze: 4 měsíce (časový rámec je nastaven pro pilotní fázi projektu). Součástí tohoto procesu je tedy získávání nových konkrétních doplňujících informací a dat a jejich následná analýza, aby potřeby cílové skupiny byly přesně identifikovány a zohledněny v rámci dalšího návrhu na změny plánování a poskytování integrované zdravotní a sociální péče. Platí pro všechny procesy mapování potřeb. Doporučení: Doporučuje se nastavení sdílení dobré praxe, kdy si KT zapojené do plánování v jednotlivých krajích vzájemně předávají informace, pokud na základě svého mapování zjistí nové skutečnosti, které mohou mít význam pro zlepšení plánování a poskytování integrované zdravotní a sociální péče v dalších krajích. |
| --- | --- |

| # Fáze „Plánování“ Cílem této fáze je vytvořit KZSP, který bude reflektovat zjištěné potřeby, dostupné kapacity a efektivní zapojení klíčových subjektů na krajské úrovni. KZSP musí obsahovat tyto prvky: - Legislativní rámec: Plán musí být v souladu s platnými právními předpisy ČR a s doporučeními MPSV a MZ. - Analytická část: Analytické zpracování výstupů mapování potřeb a data setů, přehled existujících sociálních a zdravotních služeb v kraji, včetně geografické dostupnosti, kapacit a personálního zajištění. - SWOT analýza: Detailní analýza silných a slabých stránek systému sociální a zdravotní péče v kraji a příležitostí i hrozeb v oblasti rozvoje těchto služeb. - Identifikace problémových míst a rizik: Vymezení aktuálních a potenciálních problémů v koordinaci a poskytování sociální a zdravotní péče (např. nedostatečná kapacita, geografická dostupnost). - Vize a účel KZSP: V souladu s potřebami a možnostmi kraje. - Cíle, navrhovaná opatření k jejich realizaci: Obsahují časový harmonogram a určení odpovědnosti za plnění konkrétních cílů. - Financování: Návrh zdrojů financování výstupů plánu, který zahrnuje možnosti krajských rozpočtů, dotací, úhrad zdravotních pojišťoven, evropských fondů apod. - Mechanismy pro monitoring a evaluaci: Předpoklad pro úspěšnou implementaci KZSP je, aby navržené fáze Doporučeného postupu zrcadlily období vzniku Střednědobých plánu rozvoje sociálních služeb, a to za účelem propojení stávajících systémů. - Východiska pro plánování - Vymezit klíčové oblasti pro plánování sociálních a zdravotních služeb, které vychází z podrobně zpracované SWOT analýzy. - Vytvářet KZSP v souladu s platnou legislativou a v součinnosti se strategickými dokumenty kraje. - Prioritizovat identifikované klíčové oblasti na základě výsledků předchozích fází (mapování a analýzy – vychází ze SWOT analýzy). - Vytvořit společné vize poskytování integrované péče, která bude odpovídat reálným potřebám obyvatel kraje. - Nastavit efektivní komunikační kanály mezi aktéry, kteří se bezprostředně na plánování podílejí. - Postup pro vytvoření plánu - Definice účelu a dlouhodobé vize – Vytvořit definici základního účelu procesu plánování a stanovit dlouhodobé vize, které odpovídají skutečným potřebám a reálným možnostem kraje. - SWOT analýza a zjištění potřeb – Provedením důkladné SWOT analýzy identifikovat klíčové silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby pro zdravotní a sociální péči v kraji. - Identifikace specifických cílů a opatření – Identifikovat specifické cíle a navrhnout opatření vedoucí k jejich realizaci, včetně jasně definovaného časového období a souladu s dalšími strategickými dokumenty. Cíle jsou obecně rozdělené dle kompetencí na: - Cíle spadající do kompetence kraje v oblasti sociálních služeb: např. kapacity, dostupnost sociálních služeb apod. - Cíle spadající do kompetence kraje v oblasti zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny, jedná-li se o službu zřizovanou krajem. - Cíle spadající do kompetence zdravotních pojišťoven: především Kapacity a dostupnost zdravotních služeb. - Cíle spadající do kompetencí krajů (sociální i zdravotní odbor) a Zdravotních pojišťoven: např. nastavení konkrétních procesů sociálně-zdravotního pomezí, jako např. nastavení spolupráce mezi konkrétními službami, sdílení informací, nastavení průchodu vybrané skupiny klientů/pacientů v systémem služeb apod. - Identifikace a zapojení klíčových aktérů – Identifikovat subjekty (zdravotní pojišťovny, poskytovatele sociálních a zdravotních služeb, obce atd.) a zajistit jejich aktivní zapojení do procesu plánování. - Organizační struktura a odpovědnosti – Naplánovat organizační strukturu aktérů zodpovědných za realizaci plánu, stanovit kompetence jednotlivých členů a vymezit jejich odpovědnosti. - Založení pracovních skupin – Založit a jmenovat pracovní skupiny nebo komise zaměřené na specifické cíle plánu a řešení vzniklých překážek: např. bezpečné propuštění z nemocnice, problematika neumístitelných klientů nebo kapacity služeb apod. - Stanovení opatření, harmonogramu a odpovědností – Pro konkrétní opatření stanovit časový rámec a odpovědnosti za jejich realizaci, včetně odhadu finančních a personálních nákladů a definování zdrojů financování. - Rizikové faktory a zmírnění – Identifikovat možné rizikové faktory pro implementaci plánu a navrhnout kroky k jejich zmírnění. - Komunikační strategie – Vytvořit komunikační strategii, která zajistí informovanost a spolupráci všech aktérů a zapojení veřejnosti (obeznámit s výstupy KZSP). - Zavedení konzultací a workshopů – Zavést systém pravidelných konzultací nebo workshopů pro klíčové zainteresované aktéry a zajistit zpětnou vazbu k navrhovaným cílům KZSP a dále v procesu implementace plánu. - Hodnocení a flexibilita plánu – Nastavit systém pravidelného hodnocení výsledků plánu, který umožní pružně reagovat na změny nebo nově zjištěné potřeby. - Ukazatele úspěchu a sledování – Definovat ukazatele a metriky pro měření úspěchu opatření a zajistit jejich pravidelné sledování. - Kontrola procesů fáze “Plánování” dle kritérií kvality. - Evidence a řešení zjištěných nedostatků ve fázi „Plánování“, viz Kritéria kvality | Doporučená doba realizace fáze: 5 měsíců (časový rámec je nastaven pro pilotní fázi projektu). Na vzniku jednotlivých cílů KZSP se podílí KT ve spolupráci s občany kraje a zástupci služeb. Doporučení: Zohlednit naléhavost potřeb, jejich dopad na uživatele, efektivitu navrhovaných opatření v návaznosti na dostupnost finančních zdrojů. Například upřednostnit opatření, která mají zásadní vliv na životní podmínky nebo bezpečnost uživatelů (např. bezpečnostní postupy při propuštění z nemocnice). Rozdělení cílů dle kompetencí jednotlivých aktérů umožňuje jasné určení odpovědností a efektivní realizaci opatření. Spolupráce mezi kraji, zdravotními pojišťovnami a dalšími subjekty je nezbytná pro nastavení procesů a zajištění dostupnosti potřebných služeb. Pro efektivní a dlouhodobé zajištění plánování koordinované sociální a zdravotní péče je vhodné získat a upevnit politickou podporu projektu na úrovni kraje. Procesy společného plánování sociálních a zdravotních služeb doporučujeme zahrnout do běžné praxe tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a zdravotních služeb v kraji. |
| --- | --- |

# Příloha č. 1 Vysvětlení základních pojmů

Osoby s potřebou koordinované zdravotní a sociální péče jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu:

- chronického nebo duševního onemocnění, zdravotního postižení,

- život ohrožujícího onemocnění (včetně terminálního stádia onemocnění),

- dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebo

- věku.

Potřeba komplexní sociální a zdravotní péče.

Definice: Stav, kdy osoba vyžaduje souběžnou podporu zdravotního i sociálního systému v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, chronického onemocnění, věku nebo život ohrožující nemoci.

Cíl: Zajistit komplexní péči zahrnující zdravotní intervence, podporu v každodenním životě, sociálních vztazích a začlenění do společnosti.

Charakteristika: Péče pružně reaguje na aktuální potřeby s cílem zamezit zhoršení zdravotního stavu a kvality života.

Koordinované poskytování sociálních a zdravotních služeb

Definice: Proces, který zajišťuje efektivní spolupráci mezi poskytovateli sociálních a zdravotních služeb s cílem pružně reagovat na aktuální potřeby a přání jednotlivce.

Cíl: Zajistit kontinuitu péče a rychlou reakci na změny zdravotního stavu nebo sociální situace klienta.

Charakteristika: Zahrnuje regionální podpůrné mechanismy, jako jsou koordinační týmy nebo konkrétní návody, které zohledňují dostupnost služeb pro specifické skupiny osob.

Integrovaná zdravotní a sociální péče

Definice: Strategický a systémový přístup zaměřený na propojení zdravotních a sociálních služeb za účelem uceleného poskytování péče osobám s chronickými, duševními nebo život ohrožujícími onemocněními.

Cíl: Zajistit komplexní a efektivní využití dostupných zdrojů, maximalizovat kvalitu péče

a předcházet duplicitě poskytovaných služeb.

Charakteristika: Společné plánování, poskytování a hodnocení péče s důrazem na spolupráci mezi zařízeními zdravotnických služeb, sociálních služeb, pojišťovnami a dalšími aktéry.

Kritéria kvality

Kritéria kvality v Doporučeném postupu, viz příloha č. X, jsou klíčové prvky, které zajišťují, že daný postup bude účinný, efektivní, s bezpečně nastavenými procesy a odpovídající potřebám cílové skupiny.

_________________________________________________________________________________________

Sociálně zdravotní lůžková péče

Definice: Forma péče o člověka zajišťující s ohledem na jeho zdravotní stav a současnou potřebu sociální podpory poskytování lůžkové zdravotní péče a pobytových sociálních služeb.

Cíl: Nastavit systém komunikace, vzájemného sdílení dat a jejich analýz pro plánování dostupnosti služby.

Charakteristika: V případě legislativního ukotvení této péče bude zaujímat v procesu tvorby Krajských zdravotně sociálních plánů významné místo, neboť se jedná o službu s pevným zastoupením zdravotní i sociální složky, a bude nezbytné tedy nastavit systém plánování dostupnosti jak zdravotních, tak sociálních služeb

# Příloha č. 2 Data sety

## Data sety

Navrhovaná vizualizace dat pro DP:

Název: Úmrtí osob na nemoci oběhové soustavy

Účel data setu:

- Analýza rozdílů v počtu zemřelých na specifické nemoci oběhové soustavy mezi jednotlivými regiony v konkrétním kraji,

- přehled úmrtí na nemocí oběhové soustavy dle věku a pohlaví pacienta,

- identifikace regionů v kraji s vyšší incidencí úmrtí na vybrané onemocnění oběhové soustavy,

- sledovat výskyt onemocnění oběhové soustavy na lokální úrovni pro cílené intervence a prevenci v konkrétních oblastech.

Popis parametrů

| Název | Název atributu v csv | Popis parametru |
| --- | --- | --- |
| Rok | rok_umrti | Rok úmrtí osoby. |
| Pohlaví | pohlavi | Pohlaví osoby. |
| Věková kategorie při úmrtí pacienta | vek_kategorie | Věk osoby při úmrtí. |
| Kraj bydliště | kraj_bydliste | Kraj bydliště osoby v hodnoceném roce. |
| Prvotní příčina úmrtí | pricina_umrti | Choroba nebo trauma, která iniciovala řetězec chorobných stavů přímo vedoucích ke smrti. |
| Počet zemřelých | pocet_zemrelych | Počet zemřelých osob podle kategorií třídění. |
| ORP | obec s rozšířenou působností | obec s rozšířenou působností |
| Obec - místo bydliště | obec - místo bydliště | obec - místo bydliště |
| Incidence | incidence | incidence |

Zadání: rok_umrti,"pohlavi","vek_kategorie","kraj_bydliste","pricina_umrti","pocet_zemrelych"

Název: Charakteristika hospitalizačních případů akutní péče s kardiologickou diagnózou

Účel data setu:

- Analýza trendu v počtu hospitalizací pacientů v průběhu let,

- analýza výskytu hospitalizací spojených s konkrétními srdečními diagnózami,

- analýza rozdílů v počtu hospitalizovaných pacientů podle bydliště pacienta nebo místa poskytování zdravotní péče,

- srovnání počtu hospitalizací podle pohlaví, věku v závislosti na diagnóze,

- identifikace hospitalizací, které vedly k úmrtí,

- srovnání počtu hospitalizovaných pacientů podle kraje bydliště pacienta a kraje nemocnice (ICZ) - identifikace poskytování zdravotní péče dle konkrétního kraje a mobility pacientů.

Popis parametrů

| Název | Název atributu v csv | Popis parametru |
| --- | --- | --- |
| Rok | rok | Rok, v němž došlo k propuštění pacienta z nemocnice. |
| Pohlaví | pohlavi | Pohlaví pacienta. |
| Věková kategorie | vek_kategorie | Věková kategorie pacienta v době poskytnutí zdravotní služby. |
| Kraj bydliště | kraj_bydliste | Kraj bydliště pacienta v době poskytnutí zdravotní služby. |
| Kraj zdravotnického zařízení | kraj_zz | Kraj sídla zdravotnického zařízení primárně poskytujícího péči. |
| Skupina diagnóz | skupina_dg | Hlavní diagnóza pacienta dle MKN10 kódu, se kterou byla zdravotní služba vykázána. |
| Úmrtí | umrti | Úmrtí za hospitalizace. |
| Počet hospitalizačních případů akutní péče | pocet_hosp | Celkový počet hospitalizačních případů. |
| ORP | obec s rozšířenou působností | obec s rozšířenou působností |
| obec – místo bydliště | obec – místo bydliště | obec – místo bydliště |
| incidence | incidence | incidence |

Zadání: rok, pohlavi, vek_kat, kraj_pacient, kraj_icz,skupina_dg,umrti,pocet_hosp

# Příloha č. 3: Kritéria kvality

| KRITÉRIUM | HODNOCENÍ PLNĚNÍ KRITÉRIA (popis dobré praxe, popřípadě identifikace problémů související s plněním kritéria) | Konkrétní identifikace problému | navrhovaná opatření řešení | osoba odpovědná za řešení | termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Iniciační fáze“ |  |  |  |  |  |
| Je sestaven KT za účelem tvorby KZSP? |  |  |  |  |  |
| Znají všichni členové KT své kompetence a role? |  |  |  |  |  |
| Rozumí každý člen KT poskytovaným podkladům a plánovaným procesům? |  |  |  |  |  |
| Má každý člen KT bezpečný a vhodný přístup k potřebným datům? |  |  |  |  |  |
| Byl vytvořen časový plán pro realizaci tvorby KZSP? |  |  |  |  |  |
| KRITÉRIUM | HODNOCENÍ PLNĚNÍ KRITÉRIA (popis dobré praxe, popřípadě identifikace problémů související s plněním kritéria) | Konkrétní identifikace problému | navrhovaná opatření řešení | osoba odpovědná za řešení | termín plnění |
| „Analytická fáze“ |  |  |  |  |  |
| Jsou všechna potřebná data pro analýzu k dispozici? Pokud ne, byl navržen postup pro jejich získání? |  |  |  |  |  |
| Bylo provedeno mapování potřeb dle harmonogramu? |  |  |  |  |  |
| Byly do procesu mapování potřeb občanů kraje zapojené sociální i zdravotní služby, pacientské organizace, popřípadě pojišťovny? |  |  |  |  |  |
| Je dodržen časový harmonogram plnění úkolů? |  |  |  |  |  |
| Postupují všichni aktéři v souladu se stanoveným postupem? |  |  |  |  |  |
| Proběhla společná analýza data setů a výsledků mapování potřeb občanů kraje? |  |  |  |  |  |
| Proběhla identifikace cílových skupin a konkrétních sociálních a zdravotních služeb, u kterých vznikla analýzou dat potřeba dalšího mapování? |  |  |  |  |  |
| KRITÉRIUM | HODNOCENÍ PLNĚNÍ KRITÉRIA (popis dobré praxe, popřípadě identifikace problémů související s plněním kritéria) | Konkrétní identifikace problému | navrhovaná opatření řešení | osoba odpovědná za řešení | termín plnění |
| "fáze Domapování potřeb a sběr specifických dat“ |  |  |  |  |  |
| Byla na základě analýz identifikována chybějící data, která jsou potřebná pro další proces plánování dostupnosti sociálních a zdravotních služeb? |  |  |  |  |  |
| Byly identifikovány služby a cílové skupiny, u kterých je zapotřebí provést následné zmapování potřeb? |  |  |  |  |  |
| Jsou do procesu zahrnuty všechny relevantní cílové skupiny? |  |  |  |  |  |
| Byly procesy pro mapování nastaveny společně s aktéry sběru dat? |  |  |  |  |  |
| Probíhají aktualizace dat podle stanoveného harmonogramu a zahrnují všechny důležité informace? |  |  |  |  |  |
| Je ověřena přesnost a úplnost dat od všech aktérů či zapojených subjektů? |  |  |  |  |  |
| Dodržují všechny subjekty bezpečnostní postupy a GDPR? |  |  |  |  |  |
| Jsou data efektivně sdílena mezi všemi zapojenými aktéry? |  |  |  |  |  |
| Odpovídá formát dat předem stanovené struktuře pro sdílení a ukládání? |  |  |  |  |  |
| Jsou postupy domapování aktualizovány podle aktuálních potřeb kraje? |  |  |  |  |  |
| Identifikují subjekty správně cílovou skupinu podle doporučených kritérií? |  |  |  |  |  |
| Jsou všechny stanovené subjekty aktivně zapojeny do mapování a sběru dat? |  |  |  |  |  |
| Dodržují participující subjekty dohodnuté postupy při sdílení a sběru dat? |  |  |  |  |  |
| Přispívají data získaná domapováním k efektivnímu plánování? |  |  |  |  |  |
| Byly identifikovány případné nedostatky v procesu sběru a evidence dat? Byla následně provedena jejich optimalizace? |  |  |  |  |  |
| KRITÉRIUM | HODNOCENÍ PLNĚNÍ KRITÉRIA (popis dobré praxe, popřípadě identifikace problémů související s plněním kritéria) | Konkrétní identifikace problému | navrhovaná opatření řešení | osoba odpovědná za řešení | termín plnění |
| „fáze Plánování“ |  |  |  |  |  |
| Odpovídají plánovaná opatření skutečným potřebám, které byly zjištěny i reálným možnostem kraje? |  |  |  |  |  |
| Bylo při plánování nastaveno využití všech dostupných zdrojů? |  |  |  |  |  |
| Je proces plánování transparentní a byli do něj zapojeni všichni klíčoví partneři a veřejnost? |  |  |  |  |  |
| Je plán v souladu s platnou legislativou a propojen s platnými strategickými dokumenty kraje? |  |  |  |  |  |
| Reflektuje plán jasně definované časové období, které je v souladu s dalšími strategickými dokumenty kraje, například Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb? |  |  |  |  |  |
| Byla provedena důkladná SWOT analýza, která identifikuje klíčové silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby pro zdravotně-sociální péči v kraji? |  |  |  |  |  |
| Jsou všechna opatření v plánu podložena odhadem finančních a personálních nákladů s jasně definovanými zdroji financování? |  |  |  |  |  |
| Jsou stanoveny konkrétní role a odpovědnosti pro členy koordinačního týmu a je zajištěna spolupráce mezi všemi klíčovými aktéry? |  |  |  |  |  |
| Byl nastaven systém pravidelného hodnocení a revize výsledků plánu, aby bylo možné pružně reagovat na změny nebo nová zjištění? |  |  |  |  |  |
| Je nastaven systém konzultací, workshopů nebo jiných forem komunikace s klíčovými aktéry, který umožňuje jejich aktivní zapojení a zpětnou vazbu? |  |  |  |  |  |
| Jsou stanoveny konkrétní cíle a opatření k jejich dosažení, včetně harmonogramu a odpovědnosti za jejich realizaci? |  |  |  |  |  |
| Jsou identifikovány možné rizikové faktory pro implementaci plánu a byly navrženy kroky k jejich zmírnění? |  |  |  |  |  |
| Jsou definovány ukazatele a metriky pro měření úspěchu opatření a existuje plán jejich pravidelného sledování? |  |  |  |  |  |
| Existuje komunikační strategie, která zajistí informovanost a spolupráci všech aktérů a zapojení veřejnosti? |  |  |  |  |  |

# Použité zdroje

- Evropská strategie práv osob se zdravotním postižením na období 2021-2030 (Strategy for Rights of Persons with Disabilities 2021-30), dostupné: eur-lex.europa.eu/…nts

- Metodiky pro plánování sociálních služeb, dostupné: www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Metodika_obecna.pdf/4d8a3004-0ff5-ee75-74df-c493f6f64132

- Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016-2025, dostupné: www.mpsv.cz/documents/20142/577769/NSRSS.pdf

- Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030 (Zdraví 2030), dostupné: zdravi2030.mzcr.cz/…pdf

- Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, dostupné: www.mpsv.cz/documents/20142/225526/Umluva_o_pravech_osob_se_ZP.pdf/1e95a34b-cbdf-0829-3da2-148865b8a4a8

Česká republika, Sbírka mezinárodních smluv, částka 4/10 z 12. února 2010, Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR o sjednání Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením

Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021–2023, viz Publications catalogue - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission

Doporučené postupy MPSV uveřejněné zde: https://www.mpsv.cz/planovani-socialnich-sluzeb

Sociálně zdravotní lůžková péče je nyní předmětem změnového zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“), a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost těchto změnových legislativních předpisů pravděpodobně nabude platnosti až po započetí realizace pilotního projektu.