Příloha č. 1

Metodika programu Podpora plánování rozvoje integrované zdravotní a sociální péče

I.	Úvodní ustanovení	2

II.	Věcné zaměření a účel Programu	2

III.	Časové nastavení	3

IV.	Oprávnění žadatelé	3

V.	Pilotní ověření	3

VI.	Závazné indikátory a jejich naplnění	4

VII.	Závěrečná práva o realizaci a vyúčtování výdajů	5

VIII.	Finanční podmínky	5

IX.	Způsobilé výdaje, jejich dokladování a kontrola	6

X.	Veřejná podpora	10

XI.	Žádost o dotaci	10

XII.	Řízení o poskytnutí dotace – posouzení, hodnocení a výběr Žádostí o dotaci	11

XIII.	Rozhodnutí	13

XIV.	Změny oproti Žádosti o dotaci	13

XV.	Kontrola	14

XVI.	Publicita	15

Přílohy Metodiky	16

# Evidence změn

| Verze číslo | 2.0 | Datum účinnosti | 1. 3. 2025 |
| --- | --- | --- | --- |

| Kapitola/příloha | Stručný popis změny |
| --- | --- |
| III. Časové nastavení | Doplněn nejzazší termín pro ukončení pilotního ověření 30. 9. 2026. |
| V. Pilotní ověření | V bodě 1) byla odstraněna informace o předložení seznamu konkrétních osob, které budou členy krajského týmu, před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. |
| VI. Závazné indikátory | V bodě 2) byla změněna podmínka schválení vytvořeného krajského plánu zastupitelstvem kraje na schválení radou kraje. Byl doplněn termín 31.10.2026, do kdy musí být vytvořený plán odsouhlasen Poskytovatelem dotace a schválen radou kraje. |
| IX. Způsobilé výdaje, jejich dokladování a kontrola | V bodě 3) písm. d. byla doplněna poznámka pod čarou, že k zajištění pracovních skupin je příjemce povinen využívat primárně vlastních prostor. Pokud by využil pronájmu, je povinen zdůvodnit nezbytnost. |
| XIII. Rozhodnutí | V bodě 1) byla odstraněna povinnost předložit jmenný seznam členů krajského koordinačního týmu a případně dalších osob, které zajistí realizaci pilotního ověření, před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. |
| Příloha M02 Vymezení hodnoticích kritérií | U kritéria P5 byla upravena pomocná hodnotící otázka. |
| M03_Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace | V části V. Sankce za nesplnění podmínek byl upraven bod 2.6 v návaznosti na změnu závazného indikátoru v kap. VI. Metodiky. |

# Úvodní ustanovení

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen „Poskytovatel dotace“ či „MZ“) v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Rozpočtová pravidla“), stanovuje Metodiku programu Podpora plánování rozvoje integrované zdravotní a sociální péče (dále jen „Program“).

- Metodika Programu (dále jen „Metodika“) upravuje pravidla a podmínky poskytnutí dotace na pilotní ověření vytvoření Krajského zdravotně-sociálního plánu na základě Doporučeného postupu pro tvorbu Krajského zdravotně-sociálního plánu (dále jen „pilotní ověření“), postup pro podání žádosti o dotaci, pravidla a postup pro posouzení a hodnocení žádostí, pravidla pro monitorování pilotního ověření, financování, systém kontroly ze strany Poskytovatele dotace a další povinnosti pro realizaci pilotního ověření včetně finančního vypořádání dotace.

- Dotace bude poskytnuta na základě rozhodnutí vydaného v souladu s § 14 a násl. Rozpočtových pravidel.

- Na dotaci není právní nárok.

- Příjemce dotace je vázán povinnostmi vyplývajícími ze závazných právních předpisů České republiky (dále jen „ČR“) a Evropské unie (dále jen „EU“) a této Metodiky. Podmínky pro čerpání dotace jsou dále definovány v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále také jen „Rozhodnutí“).

Metodika může být změněna Metodickým pokynem, případně revidována vydáním nové verze. Platnost každé verze je vyznačena v zápatí dokumentu. Metodické pokyny i všechny verze metodiky jsou vždy k dispozici na stránkách Poskytovatele dotace. Příjemci dotace jsou o změnách informováni.  Pro Žadatele o poskytnutí dotace a Příjemce dotace jsou závazná pravidla platná v den učinění příslušného úkonu nebo v den porušení příslušné povinnosti.

# Věcné zaměření a účel Programu

- Program je součástí projektu „Podpora plánování rozvoje integrované zdravotní a sociální péče”, (dále jen „Projekt”), registrační číslo: „CZ.03.02.02/00/22_046/0003791“ realizovaného Poskytovatelem dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (dále jen „OPZ+“), priorita 2 Sociální začleňování. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu plus a ze státního rozpočtu ČR.

- Projekt reaguje na stárnutí populace a nárůst chronicky nemocných, a to vytvořením podmínek pro rozvoj systému, který umí pružně reagovat na měnící se potřeby dlouhodobě nemocných osob s potřebou zdravotní i sociální péče. Projekt usiluje o podporu nastavení systému vzájemné komunikace a participace na tvorbě a realizaci strategických opatření směřovaných na podporu a rozvoj služeb pro osoby s komplexními potřebami.

- Cílem Programu je ověřit vytvořený Doporučený postup pro tvorbu Krajského zdravotně-sociálního plánu (dále také jen „Doporučený postup“), tj.  získat zpětnou vazbu a poznatky z praxe, které budou využity pro revizi Doporučeného postupu a evaluaci projektu.

- Předmětem Programu je tvorba krajských zdravotně-sociálních plánů (dále také jen “KZSP“) ve 4 krajích ČR, a to prostřednictvím krajských koordinačních týmů (dále také jen „KT“), a monitorování tohoto procesu pro potřeby revize Doporučeného postupu.

- Cílovou skupinou krajských zdravotně-sociálních plánů jsou:

- osoby s potřebou komplexní zdravotní a sociální péče

# Časové nastavení

| Datum vyhlášení | 3.2.2025 |
| --- | --- |
| Datum zahájení příjmu Žádostí o dotaci | 3.2.2025 |
| Datum ukončení příjmu Žádostí o dotaci | 31.3.2025 |
| Předpokládaný termín zahájení pilotního ověření | 1.6.2025 |
| Nejzazší termín pro ukončení pilotního ověření | 30.9.2026 |
| Maximální délka pilotního ověření | 16 měsíců |

# Oprávnění žadatelé

Podmínky oprávněnosti žadatele jsou definovány ve Výzvě k předkládání žádostí o dotaci.

# Pilotní ověření

Předmětem pilotního ověření je:

- Tvorba Krajského zdravotně-sociálního plánu dle Doporučeného postupu

Příjemce dotace (dále také jen „Příjemce“) za účelem vytvoření Krajského zdravotně-sociálního plánu postupuje dle Doporučeného postupu. Návrh Doporučeného postupu je přílohou č. 7 této Metodiky. Finální podoba Doporučeného postupu pro potřeby pilotního ověření bude Příjemci poskytnuta nejpozději se zahájením realizace pilotního ověření. Změna Doporučeného postupu není změnou Metodiky.

K vytvoření KZSP Příjemce sestaví krajský koordinační tým. Návrh složení krajského koordinačního týmu Žadatel popíše v žádosti o dotaci.

Každému Příjemci bude ze strany Poskytovatele dotace přidělen metodik, tj. člen odborného týmu Projektu, se kterým bude možné jednotlivé kroky v pilotním ověření konzultovat a řešit problematické oblasti.

- Zpětná vazba k Doporučenému postupu a kritériím kvality tvorby Krajského zdravotně-sociálního plánu

Vedoucí KT (koordinátor), případně jím pověřený zástupce, pravidelně informuje o postupu na tvorbě KZSP prostřednictvím měsíčních zpráv, které budou do 5 pracovních dní po ukončení daného měsíce zasílány na e-mail: krapl@mzd.gov.cz. Formulář měsíční zprávy bude Příjemci poskytnut nejpozději při zahájení realizace pilotního ověření.

- Součinnost při evaluaci Projektu

Příjemce se zavazuje poskytnou součinnost při evaluaci Projektu. Příjemce umožní osobám zapojeným do pilotního ověření poskytnout součinnost při této evaluaci např. formou vyplnění dotazníku, účasti na rozhovoru, skupinové diskuse apod.

# Závazné indikátory

- Příjemce je povinen naplnit indikátor Krajský zdravotně-sociální plán.

- Pro naplnění indikátoru je rozhodné, že vytvořený KZSP bude odsouhlasen Poskytovatelem dotace (resp. min. dvěma odbornými pracovníky Projektu) a schválen radou kraje, přičemž odsouhlasení Poskytovatele dotace a schválení radou kraje je možné zajistit až do 31.10.2026.

- Poskytovatel dotace Krajský zdravotně-sociální plán odsouhlasí, pokud bude obsahovat:

- Legislativní rámec

- Analytická část: Analytické zpracování výstupů mapování potřeb a data setů, přehled existujících relevantních sociálních a zdravotních služeb v kraji, včetně geografické dostupnosti, kapacit a personálního zajištění.

- SWOT analýza: Detailní analýza silných a slabých stránek systému sociální a zdravotní péče v kraji a příležitostí i hrozeb v oblasti rozvoje těchto služeb.

- Identifikace problémových míst a rizik: Vymezení aktuálních a potenciálních problémů v koordinaci a poskytování sociální a zdravotní péče (např. nedostatečná kapacita, geografická dostupnost).

- Vize a účel KZSP: V souladu s potřebami a možnostmi kraje.

- Cíle, navrhovaná opatření k jejich realizaci: Obsahují časový harmonogram a určení odpovědnosti za plnění konkrétních cílů.

- Financování: Návrh zdrojů financování opatření plánu.

- Mechanismy pro monitoring a evaluaci.

Neschválení KZSP ze strany Poskytovatele dotace a rady kraje, je považováno za porušení rozpočtové kázně. V případě, že KZSP nebude odsouhlasen Poskytovatelem dotace, bude vyměřen odvod 40 % z celkové částky vyčerpané dotace. Pokud KZPS neschválí rada kraje bude vyměřen odvod 10 % z celkové částky vyčerpané dotace.

# Zpráva o realizaci a vyúčtování výdajů

- Příjemce kromě měsíčních zpráv (viz bod 2, kap. V této Metodiky) zasílá Zprávy o realizaci (ZoR) a Vyúčtování výdajů, a to následovně:

| ZoR | Sledované období | Termín předložení |
| --- | --- | --- |
| 1. Zpráva o realizaci | * realizace - 31.10.2025 | 30.11.2025 |
| 2. Zpráva o realizaci | 1.11.2025 – ukončení realizace | Do 1 měsíce po ukončení realizace |

- Zpráva o realizaci je předložena na formuláři, který je přílohou č. 4 této Metodiky.

- Přílohou Vyúčtování výdajů jsou dále doklady nutné pro ověření způsobilosti výdajů, viz kapitola IX. Metodiky.

- Zpráva o realizaci včetně příloh musí být podepsána statutárním zástupcem Příjemce, popř. oprávněnou osobou na základě plné moci. Příjemce pošle Zprávu o realizaci vč. příloh datovou schránkou. V předmětu zprávy je uvedeno „Zpráva Program Podpora plánování rozvoje integrované zdravotní a sociální péče”.

ID datové schránky MZ:         pv8aaxd

Identifikační číslo organizace: 00024341

- Poskytovatel dotace provede kontrolu ZoR a Vyúčtování výdajů, případně doplněných podkladů zpravidla do 30 dnů od jejich předložení. V případě, že shledá, že dodané podklady nejsou úplné a bezchybné, bude Příjemce vyzván k doplnění/opravě údajů ve stanoveném termínu. Lhůta na kontrolu od dodatečného doložení běží od počátku. O výsledku kontroly je Příjemce informován.

- Poskytovatel dotace si může rovněž vyžádat další podklady související s pilotním ověřením.

# Finanční podmínky

- Maximální výše dotace pro jednoho Žadatele je 2 000 000,00 Kč.

- Dotace je poskytována na způsobilé výdaje a v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

- Dotace bude poskytnuta ve výši 100 % způsobilých výdajů.

- Dotace bude vyplácena bezhotovostně na účet Příjemce formou zálohové platby a doplatku.

- Platby budou poskytnuty v této výši a termínu:

| Zál. platba/doplatku | Podíl zálohy/doplatku z celkové výše dotace | Termín poskytnutí |
| --- | --- | --- |
| Zál. platba | 90 % | do 30 dní od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace |
| Doplatek | 10 % | do 30 dní od schválení 2. Zprávy o realizaci |

- Finanční vypořádání dotace je Příjemce povinen provést, v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) po ukončení pilotního ověření.

- V případě, že bude Poskytovatelem dotace zjištěno, že Příjemce nesplnil nebo neplní některou z povinností uvedených v Rozhodnutí, je Poskytovatel dotace oprávněn pozastavit financování a zahájit potřebné kroky vedoucí k identifikaci, zda nedošlo k porušení rozpočtové kázně podle Rozpočtových pravidel.

- V případě, že Poskytovatel dotace rozhodne, že došlo k porušení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, postupuje dále v souladu s § 14e či § 14f Rozpočtových pravidel.

# Způsobilé výdaje, jejich dokladování a kontrola

- Dotace je poskytnuta na úhradu neinvestičních výdajů, které přímo souvisí s realizací pilotního ověření a je možné je dle pravidel Metodiky považovat 
za způsobilé.

- Způsobilost výdajů a jejich dokladování se dále řídí pravidly OPZ+ (Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ a Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s přímými a nepřímými náklady a pro projekty financované s využitím paušálních sazeb), není-li níže uvedeno jinak. Pro způsobilost výdajů jsou relevantní pravidla platná pro režim přímých (nebo také skutečně vzniklých výdajů) a nepřímých nákladů, s tím rozdílem, že všechny výdaje pilotního ověření jsou považovány za přímé, tj. nerozlišuje se, zda daný způsobilý výdaj je z pohledu pravidel OPZ+ přímý či nepřímý, nesleduje se poměr mezi nimi a Příjemce prokazuje provedené výdaje postupem pro přímé výdaje. Příjemce nevyužívá systém IS KP21+.

- Z poskytnuté účelové dotace lze hradit následující výdaje:

  - Osobní náklady na pozice a úvazky, které jsou nezbytné pro zajištění pilotního ověření

  - Cestovné

Způsobilé jsou cestovní náhrady spojené s pracovními cestami zaměstnanců Příjemce v souvislosti s aktivitami pilotního ověření.

  - Nákup IT zařízení a vybavení

  - Nákup služeb, např.:

- Zpracování analýz, průzkumů a studií, zajištění sběru dat

- Zajištění pracovních skupin (pronájem prostor, občerstvení, facilitace)

- Školení a kurzy krajského koordinačního týmu v relevantní oblasti ve vztahu k pilotnímu ověření

- Příjemce je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vést příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou na pilotní ověření.

- Za účelem zabránění dvojímu financování je Příjemce povinen zajistit označení každého originálu účetního dokladu, který dokládá přímý způsobilý výdaj pilotního ověření, číslem CZ.03.02.02/00/22_046/0003791. Označení může provést vepsáním textu, razítkem apod. Pravidla pro zadávání zakázek nad rámec toho stanovují, že Příjemce má povinnost zavázat dodavatele k tomu, aby k proplacení předkládal pouze faktury, které obsahují text „Podpora plánování rozvoje integrované zdravotní a sociální péče, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_046/0003791“. V odůvodněných případech je Příjemci umožněno, aby takto faktury označil sám před jejich vykázáním Poskytovateli dotace.

- Uskutečněné výdaje jsou předkládány ke kontrole Poskytovateli dotace ve formě Vyúčtování výdajů, které je přílohou Zprávy o realizaci.

- Součástí Vyúčtování výdajů je:

- Výpis z oddělené účetní evidence

- Výpisy z bankovního účtu Příjemce dokládající provedení platby

Vyúčtování je předloženo v elektronické podobě ve formátu .xls či .xlsx a pokud není elektronická podoba opatřena podpisem statutárního zástupce Příjemce, resp. osobou oprávněnou jednat za tohoto Příjemce, pak také v listinné podobě opatřené tímto podpisem.

- Pravidla pro dokladování výdajů

| Druh výdajů | Doklady předkládané v rámci Vykazování způsobilých výdajů/Vyúčtování výdajů | Doklady předkládané při kontrole na místě (viz kapitola XV.) – příkladný výčet dokumentů (příjemce může doložit způsobilost výdajů i jiným způsobem) |
| --- | --- | --- |
| Osobní výdaje | Vyúčtování výdajů Prostá kopie pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti – pokud již nebyly předloženy dříve. Sken výpisu z bankovního účtu organizace (ze kterého byly vyplaceny mzdy/platy/odměny z dohod zaměstnancům a povinné odvody zaměstnavatele), případně výdajové pokladní doklady za jednotlivé doklady. Z dokladu/výpisu musí být zřejmé, že zaměstnavatel odeslal odpovídající částku jako odvody na sociální a zdravotní pojištění, další povinné odvody (např. zálohová daň, srážková daň, odvod do fondu kulturních a sociálních potřeb) a že zaměstnancům byly vyplaceny mzdy/platy/odměny z dohod. | Originál pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce. Mzdové listy, výplatní pásky, doklady o úhradě mzdy a odvodů na zdravotní a sociální pojištění, popř. další povinné odvody (např. výpisy z bankovního účtu) Další dokumenty – např. vnitřní předpisy, kolektivní smlouvy aj. |
| Cestovné | Vyúčtování výdajů Skeny účetních dokladů, na kterých částka uplatňovaná v projektu převyšuje 20.000 Kč, včetně výdajových pokladních dokladů/výpisu z bankovního účtu organizace (v případě platby uskutečněné z tohoto účtu) za jednotlivé doklady. | Cestovní příkazy a vyúčtování pracovních cest včetně zdůvodnění účelu cesty – např. pozvánka, prezenční listina. K jednotlivým druhům cestovních náhrad: Ubytování – faktura/doklad za ubytování. Jízdné – jízdenky, popř. jiný doklad nahrazující jízdenku; při použití služebních nebo soukromých vozidel – kopie technického průkazu, v případě jiné sazby než ve vyhlášce MPSV účetní doklady za nákup pohonných hmot. Služební vozidlo – kniha jízd, žádanky na cesty s uvedením data, účelu jízdy, místa určení cesty apod. Jízdenky či časové kupony na vlak, autobus nebo městskou hromadnou dopravu. Nutné vedlejší doklady – pokladní doklady, účtenky vztahující se k nutným vedlejším výdajům na pracovní cestu. Výdajové pokladní doklady/výpisy z bankovního účtu organizace (v případě platby uskutečněné z tohoto účtu). |
| Nákup IT zařízení a vybavení Nákup služeb | Vyúčtování výdajů Sken účetního dokladu, pokud částka na dokladu uplatňovaná v rámci způsobilých výdajů převyšuje 20 000,00 Kč a dále případně jiný doklad o dodání/plnění (např. dodací list, akceptační protokol, prezenční listiny, osvědčení, certifikáty). V opodstatněných případech, bude doložena i objednávka/smlouva s dodavatelem. Výpis z bankovního účtu dokládající provedení platby nad 20 000,00 Kč | Originály účetních dokladů případně dalších dokladů. |

- V rámci kontroly Vyúčtování výdajů může být, např. v případě pochybností, Příjemce dále Poskytovatelem dotace vyzván k předložení dalších dokumentů např. k předložení kopií účetních dokladů k výdaji do 20 000 Kč.

- Příjemci se zavazují na vyžádání prokázat, že prostředky byly využity hospodárně a efektivně, např. výběrem dodavatele na základě porovnání cen.

- Při kontrole Vyúčtování výdajů Poskytovatelem dotace může dojít na základě zjištěných nedostatků k úpravě předloženého Vyúčtování výdajů.

- V rámci kontroly Vyúčtování výdajů může Poskytovatel dotace postupovat v souladu 
s §14e či 14f Rozpočtových pravidel.

# Veřejná podpora

Dotace poskytnutá na realizaci projektu nezakládá veřejnou podporu.

# Žádost o dotaci

- Žádost o dotaci (dále také jen „Žádost“) včetně všech povinných příloh musí být podána ve stanoveném termínu a vypracována ve formuláři Žádost o dotaci, který je, včetně příloh Žádosti, přílohou této Metodiky.

- Povinnou přílohou Žádosti je:

- Rozpočet způsobilých výdajů pilotního ověření. Formulář je součástí této Metodiky.

- Žádost musí být podána v termínu uvedeném ve Výzvě k předkládání žádostí o dotaci.

- Žádost o dotaci je možné podat:

- datovou schránkou

ID datové schránky MZ:        pv8aaxd

Identifikační číslo organizace: 00024341

V předmětu datové zprávy je nutné uvést označení: „Podpora plánování rozvoje integrované zdravotní a sociální péče – žádost o dotaci“.

- Žádost musí být vypracována v českém jazyce.

- Dnem přijetí Žádosti se rozumí den dodání datové zprávy do datové schránky.

- Na základě podání Žádosti o dotaci je zahájeno řízení o poskytnutí dotace.

- V případě, že Žádost nebyla podána ve lhůtě stanovené Výzvou k předkládání žádostí o dotaci, Poskytovatel dotace zastaví v souladu s § 14j odst. 4) Rozpočtových pravidel řízení o poskytnutí dotace Usnesením.

- Individuální konzultace před podáním Žádosti o dotaci poskytne MZ, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje a Odbor zdravotní péče, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2.

Kontaktní údaje: Martina.Hajkova@mzd.gov.cz

# Řízení o poskytnutí dotace – posouzení, hodnocení a výběr Žádostí o dotaci

- Hodnocení a výběr Žádostí o dotaci probíhá na základě informací uvedených v Žádosti 
a jejích přílohách.

- Poskytovatel dotace ve věci odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a údajů a úpravě žádosti postupuje v souladu s § 14k Rozpočtových pravidel.

- Poskytovatel dotace vyzve Žadatele k odstranění vad žádosti dle § 14k, odst. 1 Rozpočtových pravidel zejména v případě, že žádost o dotaci neobsahuje veškeré dokumenty a údaje v podobě požadované touto Metodikou a jejími přílohami.

- K doložení dalších podkladů a údajů může být Žadatel vyzván dle § 14k, odst. 3 Rozpočtových pravidel zejména v případě, že pro posouzení Žádosti a vydání Rozhodnutí jsou nutné další údaje/doklady nad rámec toho, co měl Žadatel uvést dle pravidel této Metodiky a jejích příloh.

- Doporučení k úpravě Žádosti může být zasláno dle § 14k odst. 4 Rozpočtových pravidel.

- V řízení o poskytnutí dotace se nepoužije ustanovení § 37 odst. 3, § 41, § 45 odst. 2 a 4, § 71 odst. 3, § 80 odst. 4 písm. b) až d), § 140 odst. 2 a § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Správní řád“).

- Proti rozhodnutí Poskytovatele dotace není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) Správního řádu; tím není dotčena možnost přezkumu rozhodnutí ve správním soudnictví podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

- Každá Žádost je hodnocena samostatně.

- Proces posouzení a hodnocení Žádostí se skládá ze tří fází:

  - posouzení oprávněnosti žadatele,

  - posouzení dodržení pravidel Programu

  - odborné hodnocení.

Posouzení oprávněnosti žadatele

- Nejprve je posouzena oprávněnost žadatele dle Výzvy k předkládání žádostí o dotaci a kapitoly IV. Metodiky.

- V případě, že je shledáno, že Žadatel o dotaci není oprávněným žadatelem (případně nedoloží veškeré požadované doklady na základě výzvy k odstranění vad žádosti), Poskytovatel dotace zastaví v souladu s § 14j odst. 4 bod b), respektive § 14k odst. 2 Rozpočtových pravidel řízení o poskytnutí dotace Usnesením.

Posouzení dodržení pravidel Programu

- Jedná se o posouzení, zda byly splněny všechny formální náležitosti Žádosti o dotaci a zároveň všechny vstupní podmínky Programu.

- Kritéria dodržení pravidel Programu jsou upřesněna v příloze č. 2 této Metodiky. Jednotlivé náležitosti jsou posuzovány z hlediska SPLNIL/ NESPLNIL/SPLNIL S PŘIPOMÍNKOU.

- Pokud jsou shledány nedostatky v dodržení pravidel Programu, případně nebylo možné provést posouzení některého z kritérií na základě předložené Žádosti, vyzve Poskytovatel dotace Žadatele k odstranění vad Žádosti o dotaci či doložení dalších podkladů. Lhůta na odstranění vad/doložení dalších podkladů je stanovena zpravidla na 5 pracovních dnů.

- Pokud Žadatel neodstraní vady Žádosti o dotaci Poskytovatel dotace řízení o poskytnutí dotace zastaví v souladu s v souladu s § 14k odst. 2) Rozpočtových pravidel Usnesením.

- Poskytovatel dotace je oprávněn doporučit úpravu Žádosti, pokud lze očekávat, že upravené Žádosti bude vyhověno. V případě, že by úprava Žádosti nevedla ke schválení dotace, Poskytovatel dotace nevyzývá Žadatele k úpravě Žádosti o dotaci, případně doporučená úprava není Žadatelem provedena, Poskytovatel dotace Žádost o poskytnutí dotace zcela zamítne v souladu s § 14m odst. 1 písm. b) Rozpočtových pravidel.

- Na úpravu Žádosti o dotaci bude poskytnuta přiměřená lhůta. V případě, že Žadatel Žádost upraví, bude dotace na základě upravené Žádosti zcela poskytnuta.

Odborné hodnocení

- Do odborného hodnocení postupují pouze Žádosti, které uspěly v posouzení oprávněnosti žadatele a v posouzení splnění pravidel Programu.

- V případě, že do odborného hodnocení postoupí max. čtyři žádosti, nebude odborné hodnocení provedeno.

- Jediným kritériem odborného hodnocení je O1  - Návrh koordinačního týmu je v souladu s Doporučeným postupem, viz příloha č. 2 této Metodiky.

- Na základě odborného hodnocení je sestaven Seznam žádostí o dotaci s výsledkem odborného hodnocení.

- K poskytnutí dotace zcela nebo zčásti a ve zbytku zamítnout budou navrženy čtyři Žádosti o dotaci s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje čas podání (dříve podaná žádost má v pořadí přednost).

- Ostatní Žádosti o dotaci budou zařazeny na Seznam náhradníků, u nichž může být v případě, že vybraný Žadatel o dotaci neposkytne součinnost k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, přistoupeno k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace či dále postupováno v souladu s § 14p Rozpočtových pravidel (viz kapitola XIII. Metodiky).

- Seznam žádostí o dotaci je předložen ke schválení ministru zdravotnictví ČR prostřednictvím porady vedení.

- Schválený Seznam žádostí o dotaci je zveřejněn na internetových stránkách Poskytovatele dotace.

# Rozhodnutí

- Před vydáním Rozhodnutí je Žadatel vyzván k doložení dalších podkladů a údajů nutných pro vydání Rozhodnutí dle § 14k odst. 3 Rozpočtových pravidel. Výzva je zasílána Žadateli datovou schránkou. Jedná se o následující podklady:

- Prostá kopie smlouvy o běžném účtu, na který bude převedena poskytnutá dotace;

Poskytovatel dotace poskytne Žadateli na doložení dalších podkladů přiměřenou lhůtu.

- V případě, že Žadatel nedoloží podklady dle článku 1) této kapitoly, bude Žádost o dotaci následně zcela zamítnuta.

- V případě, že dojde k situaci dle předchozího článku, je následně ze Seznamu náhradníků vybrána k poskytnutí dotace Žádost o dotaci s nejvyšším počtem bodů a dále Poskytovatel dotace postupuje dle čl. 1) a 2) této kapitoly.

- Na základě doložených podkladů od příslušných Žadatelů vydává Poskytovatel dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace (vzor příloha č. 3 Metodiky). Rozhodnutí je vydáváno v souladu s § 14 odst. 4) Rozpočtových pravidel a v souladu s § 14m Rozpočtových pravidel.

- Rozhodnutí, kterým se Žádost o dotaci zcela zamítá, Poskytovatel dotace vydá nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy vydal veškerá Rozhodnutí, kterými jsou finanční prostředky 
na základě Výzvy podle § 14j Rozpočtových pravidel poskytnuty.

# Změny oproti Žádosti o dotaci

- Pilotní ověření musí být realizováno v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace a v souladu se schválenou žádostí o dotaci. Příjemce může při realizaci pilotního ověření postupovat odlišně od schválené projektové žádosti jen v případech, kdy změny provedené oproti původně schválené Žádosti o dotaci neznamenají změny v účelu projektu.

- Rozlišují se změny podstatné a nepodstatné:

- Podstatné změny jsou změny, u kterých je před jejich provedením nezbytný souhlas Poskytovatele dotace. Podstatné změny mohou vyžadovat změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Např. změna ukončení realizace projektu.

- Nepodstatné změny je Příjemce oprávněn provádět i bez souhlasu Poskytovatele dotace.

- Změny jsou, není-li níže stanoveno jinak, hlášeny formou Oznámení o změnách (Příloha č. 6 Metodiky), které je v relevantních případech považováno za žádost o změnu Rozhodnutí. Oznámení o změnách podepsané statutárním orgánem či oprávněnou osobou 
je doručeno do datové schránky Poskytovatele dotace.

- V případě změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace postupuje Poskytovatel dotace v souladu s § 14o Rozpočtových pravidel.

- Za změny nepodstatné, jsou považovány zejména následující změny:

- Změny rozpočtu (hlášeno Oznámením o změně nebo v rámci Zprávy o realizaci);

- Změny v personálním zajištění pilotního ověření bezprostředně v rámci měsíční zprávy.

- O provedení následujících nepodstatných změn je příjemce povinen informovat bez zbytečného prodlení od data provedení změny:

  - Změna kontaktní osoby projektu (včetně změny kontaktních údajů – telefon, e-mail);

  - Změna v osobách vykonávajících funkci statutárního orgánu Příjemce;

  - Změna bankovního účtu.

# Kontrola

- Poskytovatel dotace má právo vykonat kontrolu dodržování podmínek dotace v souladu 
se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o finanční kontrole“), procesní pravidla veřejnosprávní kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Kontrolní řád“). Příjemce poskytne potřebnou součinnost nezbytnou pro výkon kontroly podle uvedených zákonů.

- Příjemce se zavazuje Poskytovatele dotace informovat neprodleně o zahájení všech kontrol, které se vztahují k realizaci pilotního ověření (vyjma kontrol prováděných Poskytovatelem dotace), a informovat Poskytovatele dotace o výsledcích těchto kontrol.

- Poskytovatel dotace je oprávněn vykonávat u Příjemce během realizace pilotního ověření monitorovací návštěvy spočívající v prohlídce realizace pilotního ověření a související dokumentace. Monitorovací návštěva je úkonem předcházejícím případné veřejnosprávní kontrole podle § 3 Kontrolního řádu. Na průběh monitorovací návštěvy 
se neuplatní postupy podle Kontrolního řádu. Příjemce se zavazuje při těchto monitorovacích návštěvách spolupracovat. Výstupem z monitorovací návštěvy je Zápis z monitorovací návštěvy, k jehož Návrhu se má možnost Příjemce vyjádřit.

- Předmětem kontrol na místě (tj. veřejnosprávní kontroly dle Zákona o finanční kontrole 
a monitorovací návštěvy) jsou zejména následující dokumenty a stav realizace dotačního programu:

- Vytvořené dokumenty, analýzy, šetření, zápisy z jednání, prezenční listiny

- Originální účetní doklady a další dokumenty sloužící k prokázání způsobilosti výdajů – tj. originální dodavatelské faktury; originály smluv s dodavateli; doklady vztahující 
se k osobním nákladům – originály pracovních smluv, mzdové listy, výplatní pásky, doklady o úhradě mezd.

# Publicita

- Příjemce bere na vědomí, že je Poskytovatel dotace oprávněn zveřejnit jeho název, sídlo, účel poskytnuté dotace a výši poskytnuté dotace.

- Během realizace pilotního ověření se Příjemce zavazuje informovat veřejnost o podpoře získané z EU a státního rozpočtu tím, že:

  - zveřejní na své internetové stránce stručný popis pilotního ověření včetně jeho cílů a výsledků a zdůrazní, že na dané pilotní ověření je poskytována finanční podpora z EU a ze státního rozpočtu a že dotace je součástí projektu MZ; popis bude vložen při zahájení realizace pilotního ověření a následně dle potřeby aktualizován;

  - umístí alespoň 1 povinný plakát velikosti A3 v místě realizace pilotního ověření na snadno viditelném místě pro veřejnost, jako jsou např. vstupní prostory budovy; umístění zajistí v návaznosti na zahájení realizace a bude jej udržovat do termínu dokončení realizace pilotního ověření uvedeného v právním aktu; vzor plakátu viz příloha č. 5 Metodiky.

- V rámci informačních a komunikačních aktivit a na výstupech týkajících se pilotního ověření dává Příjemce najevo podporu z EU a státního rozpočtu tím, že použije logo EU a ve vhodných případech i logo MZ a Projektu.

# Přílohy Metodiky

Příloha č. 1 – Formulář Žádost o poskytnutí dotace, včetně přílohy:

  - Rozpočet způsobilých výdajů

Příloha č. 2 – Vymezení hodnoticích kritérií

Příloha č. 3 – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příloha č. 4 – Formulář Zpráva o realizaci včetně přílohy:

  - Vyúčtování výdajů

Příloha č. 5 – Vzor povinné publicity

Příloha č. 6 – Oznámení o změnách

Příloha č. 7 – Návrh Doporučeného postupu pro tvorbu Krajského zdravotně-sociálního plánu

Případné změny Doporučeného postupu před zahájením pilotního ověření se budou týkat formálních úprav dokumentu, případně se bude jednat jen o drobné úpravy např. směrem k větší srozumitelnosti a jednoznačnosti textu.

Pravidla pro žadatele a příjemce - www.esfcr.cz

Součástí způsobilých výdajů je i DPH v případě, že o její odpočet příjemce nemůže požádat podle zákona č. 325/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce je k zajištění pracovních skupin povinen využívat primárně vlastních prostor. V případě, že bude pro účely jednání pracovních skupin využito pronájmu, příjemce zdůvodní nezbytnost.

V případě, že na straně Příjemce podpis připojuje zmocněnec, musí dodat Příjemce originál či ověřenou kopii příslušné plné moci.

Např. v případě jízdenky pořízené prostřednictvím mobilního telefonu lze u provozovatele dopravních služeb získat dodatečně doklad – účtenku za nákup jízdenky.

Některé z fází mohou probíhat souběžně.

Výzva je odeslána datovou schránkou a lhůta pro odstranění vad žádosti začíná běžet dnem doručení Výzvy do datové schránky.

Případně všechny Žádosti, které prošly posouzením oprávněnosti žadatele a posouzení dodržení pravidel Programu Splnil/Splnil s připomínkou, pokud odborné hodnocení nebude provedeno.

Realizace pilotního ověření může být max. 16 měsíců.

Změna statutárního orgánu je zohledněna až při vydávání změnového Rozhodnutí vyvolaného další změnou.

O změně je vhodné informovat rovněž projektového manažera projektu „Podpora plánování rozvoje integrované zdravotní a sociální péče“.

Součástí je i aktuální přepracovaný rozpočet.