NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Komponenta 6.1

Výzva č. 7

Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora léčebné rehabilitace v rámci poskytovatelů vysoce specializované cerebrovaskulární a traumatologické péče I. typu

Datum vyhlášení: 30. 6. 2023

Verze 2.0

Účinnost od: 31. 10. 2025

Obsah

1.	Údaje o výzvě	4

1.1	Úvod	4

1.2	Soulad se strategiemi	5

2.	Podporované činnosti	5

3.	Cílová skupina	6

4.	Území (místo dopadu)	6

5.	Účel, cíle a indikátory	6

5.1	Účel podpory	6

5.2	Cíle výzvy	7

5.3	Indikátory projektu (budou zadány do ISKP14+)	7

6.	Časové nastavení	11

7.	Oprávnění žadatelé	11

8.	Financování	12

8.1	Struktura financování	12

8.2	Způsobilé výdaje	12

8.3	Nezpůsobilé výdaje k financování z RRF	12

9.	Hodnocení a výběr projektů	13

9.1	Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti	13

9.1.1	Kritéria formálních náležitostí	13

9.1.2	Kritéria přijatelnosti	14

9.2	Věcná/odborná kritéria	19

10.	Přílohy k Žádosti	21

10.1	Povinné přílohy k Žádosti	22

10.2	Povinné přílohy dokládané, pouze jsou-li relevantní	23

10.3	Nepovinné přílohy	23

10.4	Popis příloh	23

10.4.1	Podklad pro hodnocení projektu	23

10.4.2	Popis naplnění pravidel publicity NPO, komponenty 6.1 dle obecných pravidel	24

10.4.3	Předpokládaný harmonogram projektu NPO, komponenty 6.1 a 6.2	24

11.	Veřejná podpora	24

12.	Zakázky	24

13.	Potřebná dokumentace k DNSH	24

14.	Seznam příloh Specifických pravidel	25

Platnost a účinnost

| Verze | Datum vydání | Datum účinnosti |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 30. 6. 2023 | 30. 6. 2023 |
| 2.0 | 31. 10. 2025 | 31. 10. 2025 |

Úvod k pravidlům

Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce           a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce. Souhrnně jsou označována jako „Pravidla“. Oboje jsou pro žadatele a příjemce závazná. Podrobnosti k pravidlům (aktualizace, účinnost) jsou uvedeny v Obecných pravidlech.

Není-li v těchto Pravidlech stanoveno jinak, postupují žadatelé a příjemci v souladu s Obecnými pravidly.

# Údaje o výzvě

## Úvod

Vzhledem k bouřlivému stavu poznání i technickému vývoji oblasti zdravotnických přístrojů používaných v rámci moderní intenzivní péče se daří zachránit život čím dál většímu počtu kriticky nemocných pacientů. Jedním z důsledků tohoto pozitivního vývoje je však rovněž nárůst nemocných s následky kritických stavů, kteří nejsou schopni návratu do zaměstnání, nejsou zcela soběstační a nejsou rovněž schopni propuštění do domácí péče z důvodu různých stupňů invalidity.

Stoupá počet pacientů s poškozením centrálního nervového systému. Díky značnému pokroku v přednemocniční neodkladné péči a intenzivní lékařské péči se snižuje mortalita, ale současně se zvyšuje počet pacientů s těžkými funkčními deficity. Z etických a zdravotně-politických důvodů je základním požadavkem, aby tito pacienti dosáhli po ukončení akutní lékařské péče co nejlepší kvality života a soběstačnosti, která by jim umožnila opět najít jejich místo ve společnosti. K dosažení tohoto úkolu je nutná cílená neurorehabilitační péče, která není v České republice vždy jasně strukturována. Neurorehabilitace začíná již v akutní fázi onemocnění a pokračuje ve speciálních neurorehabilitačních centrech, s možnou návazností terapie až do domácího prostředí.

Je žádoucí, aby v systému zdravotních služeb péče o pacienty po kritických stavech existovala pracoviště, která jsou anebo budou schopna zajistit včasnou rehabilitaci již krátce po vzniku akutního onemocnění. Za tímto účelem by měly být zřízeny jednotky intenzivní neurorehabilitace, jež by se v budoucnu staly nepodkročitelnou podmínkou pro udržení či získání statutu centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče nebo centra vysoce specializované traumatologické péče I. typu pro dospělé a děti.

Mimořádný nárůst počtu pacientů s uvedenou problematikou je rovněž spojen s velkým množstvím kriticky nemocných v rámci pandemie Covid-19. Tito nemocní trpí mimořádně těžkými následky kritického stavu v důsledku dlouhodobé umělé plicní ventilace a současné léčby kortikosteroidy a svalovými relaxancii s následkem těžkého neuromuskulárního postižení až prakticky úplné imobility včetně postižení dalších orgánových systémů.

Zásadním článkem v prevenci a včasné i dlouhodobé léčbě mnoha poruch je léčebná rehabilitace. Cílem této výzvy je zajistit rozvoj infrastruktury pro zajištění vyšší kvality a dostupnosti péče v zařízeních, která mají statut centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče a centra vysoce specializované traumatologické péče I. typu pro dospělé a děti.

Podpořené aktivity jsou rozděleny na dvě části – aktivita A výzvy je zaměřena na vytvoření a vybavení jednotek intenzivní neurorehabilitace, aktivita B je zaměřena na vybavení jednotek pro následnou léčebně rehabilitační péči o dětské a dospělé pacienty v rámci poskytovatelů se statutem vysoce specializovaného centra cerebrovaskulární, či traumatologické péče I. typu pro dospělé nebo děti. .

Jeden žadatel může předložit až dva projekty, každý zaměřený na jinou aktivitu.

## Soulad se strategiemi

Výzva je v souladu se zastřešujícím národním strategickým materiálem resortu zdravotnictví: Strategickým rámcem rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (Zdraví 2030), konkrétně specifický cíl 2.1 Implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o duševní zdraví, dílčí cíl 2.1.4 Zvýšení dostupnosti integrovaných zdravotních a sociálních služeb a integrace zdravotní, pracovní a sociální rehabilitace.

# Podporované činnosti

Podporovány budou činnosti zaměřené na pořízení a modernizaci vybavení zdravotnických pracovišť s cílem zvýšení kvality a dostupnosti léčebně rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech v přímé návaznosti na vysoce specializovanou cerebrovaskulární a traumatologickou péči pro dospělé a děti.

Přehled podporovaných činností:

- pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických přístrojů, technologií a dalšího vybavení:

- pořízení a modernizace přístrojového vybavení;

- pořízení zdravotnických technologií;

- pořízení věcného vybavení, nábytku.

- změna dokončené stavby: rekonstrukce, úprava, dostavba stavby/staveb:

- změna stávajících staveb (nástavba, přístavba, dostavba atd.), tzn. stavební úpravy dle Metodiky DNSH pro komponentu 6.1 a 6.2. V případě změn provedených v plášti stavby nebo v energetických zdrojích stavby žadatel uplatňuje zásady DNSH pro renovace budov (kapitola 5.2 Metodiky DNSH pro komponentu 6.1 a 6.2);

- změna stávajících staveb v rozsahu vymezených celků přímo související s instalací zdravotnického vybavení, tzn. vnitřní stavební úpravy dle kapitoly 5.3 Metodiky DNSH pro komponentu 6.1 a 6.2. V případě změn provedených v plášti stavby nebo v energetických zdrojích stavby žadatel uplatňuje zásady DNSH pro renovace budov (kapitola 5.2 Metodiky DNSH pro komponentu 6.1 a 6.2);

- výstavba doplňkové infrastruktury v rámci vymezených celků dotčených staveb v rozsahu zařízení technického vybavení budov. Podporována je dále výstavba nových prvků technické infrastruktury mimo dotčenou stavbu přímo související s instalací zdravotnického vybavení.

- pořízení informačních technologií (HW a SW) v souladu s účelem projektu.

# Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou pro aktivitu A jsou pacienti po získaném poškození mozku (např. cévní mozková příhoda, kraniotrauma, chirurgický zákrok na mozku). Cílem je zajištění včasnosti a návaznosti péče s ohledem na časový průběh cerebrální plasticity a mozkové reorganizace. U pacientů musí být v případě nutnosti zajištěna intenzivní péče.

Cílovou skupinou pro aktivitu B jsou pacienti, kteří absolvovali léčbu v centru vysoce specializované cerebrovaskulární či traumatologické péče a jejichž stav vyžaduje poskytování následné léčebně rehabilitační péče u téhož poskytovatele. Tato péče přímo navazuje na intenzivní léčebně rehabilitační péči poskytovanou ve výše uvedeném centru. Cílovou skupinou pro tuto aktivitu jsou rovněž další pacienti vyžadující vysoce specializovanou léčebně rehabilitační péči.

# Území (místo dopadu)

Územím dopadu je území České republiky.

# Účel, cíle a indikátory

## Účel podpory

Účelem podpory je zvýšení kvality a dostupnosti intenzivní léčebně rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech.

Aktivita A

Účelem aktivity A je vytvoření a vybavení jednotek intenzivní neurorehabilitace v přímé návaznosti na centra vysoce specializované traumatologické péče I. typu pro dospělé a děti a/nebo na centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče. Jednotka intenzivní neurorehabilitace musí mít zajištěnou návaznost na akutní a následnou léčebně rehabilitační péči, která zahrnuje specializované rehabilitační programy (kranioprogram, spinální program).

Léčebně rehabilitační péče na těchto jednotkách je/bude pacientům poskytována ve fázi akutního onemocnění a je zaměřena na zjištění, zda má pacient potenciál na zlepšení. Pracoviště musí být schopné zajistit komplexní péči včetně komplementu intenzivní péče.

Aktivita B

Účelem aktivity B je vybavení jednotek pro následnou léčebně rehabilitační péči o dospělé a/nebo dětské pacienty v rámci poskytovatelů, kteří mají statut centra vysoce specializované cerebrovaskulární či traumatologické péče I. typu pro dospělé a/nebo děti.

Podpořená léčebně rehabilitační péče v aktivitě B je určena pro pacienty mimo neurorehabilitační jednotky uvedené v aktivitě A. Péče může být navázána na vysoce specializovanou cerebrovaskulární či traumatologickou péči I. typu pro dospělé nebo děti, ale tato návaznost není v rámci podporovaných projektů vyžadována.

## Cíle výzvy

Aktivita A

- Podpora zřízení nových kapacit jednotek intenzivní neurorehabilitace v přímé návaznosti na vysoce specializovanou cerebrovaskulární a traumatologickou péči.

- Rozvoj infrastruktury (pořízení moderních zdravotnických prostředků) pro poskytování nejmodernější včasné rehabilitační péče poskytované cílové skupině pacientů v rámci, nebo v přímé návaznosti vymezených center vysoce specializované péče (cerebrovaskulární a traumatologická centra pro děti a dospělé I. typu).

- Zvýšením kapacity rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech – v rámci jednotek intenzivní neurorehabilitace dojde k navýšení počtu ošetření pacientů minimálně o 10 %.

Aktivita B

- Zvýšení kvality a dostupnosti rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech v návaznosti na péči v centrech vysoce specializované péče (cerebrovaskulární a traumatologická centra pro děti a dospělé I. typu) i mimo tuto návaznost.

- Rozvoj infrastruktury (pořízení moderních zdravotnických prostředků) pro poskytování nejmodernější rehabilitační péče poskytované cílové skupině pacientů u poskytovatelů zdravotních služeb (cerebrovaskulární a/nebo traumatologická centra pro děti a dospělé I. typu).

- Zvýšením kapacity následné rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech v rámci poskytovatelů zdravotních služeb dojde k navýšení počtu ošetření pacientů minimálně o 10 %.

## Indikátory projektu (budou zadány do ISKP14+)

Každý žadatel vybere v ISKP14+ k naplnění ty indikátory, které jsou pro jím zvolenou aktivitu povinné.

Jednotlivých definovaných cílů bude dosaženo prostřednictvím následujících povinných indikátorů:

Aktivita A i Aktivita B – povinná

| Název indikátoru: | Podpora rehabilitační péče |
| --- | --- |
| Typ indikátoru | Kvantitativní |
| Popis indikátoru: | Zpráva o podpoře rehabilitační péče – o navýšení roční kapacity počtu ošetření pacientů na jednotkách rehabilitační péče – zvýšení musí být min. o 10 % |
| Měrná jednotka: | Zpráva o navýšení kapacity |
| Výchozí hodnota: | 0 |
| Datum výchozí hodnoty: | Datum vyhlášení výzvy |
| Cílová hodnota indikátoru: | 1 |
| Datum cílové hodnoty: | 31. 10. 2024 |
| Způsob doložení: | Modelová studie, ze které bude vyplývat navýšení roční kapacity počtu ošetření pacientů po kritických stavech minimálně o 10 %, v elektronické verzi (pdf). |
| Frekvence: | 1x |

Aktivita A – povinná

| Název indikátoru: | Navýšení roční kapacity počtu ošetření pacientů po kritických stavech na jednotkách neurorehabilitační péče – nárůst min. o 10 % |
| --- | --- |
| Typ indikátoru: | Kvantitativní |
| Popis indikátoru: | Zpráva o navýšení roční kapacity počtu ošetření pacientů na jednotkách neurorehabilitační péče – zvýšení musí být min. o 10 %. Navýšení roční kapacity by mělo být vykázáno v podobě výpočtu maximálního počtu ošetření/výkonů v rámci podpořené neurorehabilitační jednotky za 1 rok. |
| Měrná jednotka: | Zpráva o navýšení kapacity |
| Výchozí hodnota: | 0 |
| Datum výchozí hodnoty: | Datum vyhlášení výzvy 2023 |
| Cílová hodnota indikátoru: | 1 |
| Datum cílové hodnoty: | 31. 10. 2024 |
| Způsob doložení: | Modelová studie, ze které bude vyplývat navýšení roční kapacity počtu ošetření pacientů po kritických stavech minimálně o 10 %, v elektronické verzi (pdf). Modelová studie bude obsahovat mj. výpočet maximálního počtu ošetření/výkonů v rámci podpořené neurorehabilitační jednotky za 1 rok. V případě nákupu zdravotnických prostředků a vybavení se jedná Maximální počty ošetření/výkonů za období 1 roku podle doby, kdy jsou tyto zdravotnické prostředky/vybavení v provozu (tj. buď 365 dní v roce, počet pracovních dní v roce apod.). V případě obnovy přístrojů/vybavení by navýšení mělo odpovídat pouze zvýšenému počtu ošetření/výkonů na modernějším zdravotnickém přístroji/vybavení. Zpráva musí obsahovat přesný popis výpočtu. V rámci modelové studie musí být uvedena hodnota před a po realizaci projektu. Navýšení musí být rovno nebo vyšší než 10 %. |
| Frekvence: | 1x |

Aktivita B – povinná

| Název indikátoru: | Navýšení roční kapacity počtu ošetření pacientů po kritických stavech pro dospělé a/nebo děti vzroste min. o 10 % |
| --- | --- |
| Typ indikátoru: | Kvantitativní |
| Popis indikátoru: | Zpráva o podpoře rehabilitační péče, tj. o navýšení roční kapacity počtu ošetření pacientů v rámci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří mají statut vysoce specializované cerebrovaskulární či traumatologické péče (v centru I. typu) pro dospělé a/nebo děti – zvýšení musí být min. 10 %. Podporována bude léčebně rehabilitační péče v přímé návaznosti i mimo návaznost na péči v rámci cerebrovaskulárních a/nebo traumatologických centrech I. typu pro dospělé nebo dětské pacienty. Navýšení roční kapacity by mělo být vykázáno v podobě výpočtu maximálního počtu ošetření/výkonů v rámci podpořeného oddělení zdravotnického zařízení za 1 rok. V případě nákupu zdravotnických prostředků a vybavení se jedná o maximální počty ošetření/výkonů za období 1 roku podle doby, kdy jsou tyto zdravotnické prostředky/vybavení v provozu (tj. buď 365 dní v roce, počet pracovních dní v roce apod.). V případě obnovy přístrojů/vybavení by navýšení mělo odpovídat pouze zvýšenému počtu ošetření/výkonů na modernějším zdravotnickém přístroji/vybavení. Zpráva musí obsahovat přesný popis výpočtu. V rámci modelové studie musí být uvedena hodnota před a po realizaci projektu. Navýšení musí být rovno nebo vyšší než 10 %. |
| Měrná jednotka: | Zpráva o navýšení kapacity |
| Výchozí hodnota: | 0 |
| Datum výchozí hodnoty: | Datum vyhlášení výzvy |
| Cílová hodnota indikátoru: | 1 |
| Datum cílové hodnoty: | 31.10.2024 |
| Způsob doložení: | Modelová studie, ze které bude vyplývat navýšení roční kapacity počtu ošetření pacientů po kritických stavech minimálně o 10 %, v elektronické verzi (pdf). |
| Frekvence: | 1x |

Aktivita A – povinná

| Název indikátoru | Vytvoření jednotek intenzivní neurorehabilitace |
| --- | --- |
| Typ indikátoru | Kvantitativní |
| Popis indikátoru: | Vytvoření nebo modernizace infrastruktury a vybavení pracoviště jednotek intenzivní neurorehabilitace |
| Měrná jednotka: | Počet jednotek |
| Výchozí hodnota: | 0 |
| Datum výchozí hodnoty: | Vyhlášení výzvy |
| Cílová hodnota indikátoru: | 1 |
| Datum cílové hodnoty: | 30. 6. 2026 |
| Způsob doložení: | Popis fungování vytvořené jednotky intenzivní neurorehabilitace včetně uvedení popisu výběru vhodných pacientů a postupu pacienta v rámci procesů na této jednotce. V rámci popisu bude uvedeno zajištění návaznosti na akutní a následnou léčebně rehabilitační péči, která zahrnuje specializované rehabilitační programy (kranioprogram, spinální program). |
| Frekvence: | 1x |

Aktivita B – povinná

| Název indikátoru | Zvýšení kvality komplexní léčebně rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech pro dospělé a/nebo děti |
| --- | --- |
| Typ indikátoru | Kvantitativní |
| Popis indikátoru: | Vytvoření nebo modernizace infrastruktury a vybavení pracoviště komplexní léčebně rehabilitační péče. Podporována bude léčebně rehabilitační péče v přímé návaznosti i mimo návaznost na péči v rámci cerebrovaskulárních a/nebo traumatologických centrech I. typu pro dospělé nebo dětské pacienty. |
| Měrná jednotka: | Zpráva o zvýšení kvality |
| Výchozí hodnota: | 0 |
| Datum výchozí hodnoty: | Datum vyhlášení výzvy |
| Cílová hodnota indikátoru: | 1 |
| Datum cílové hodnoty: | 30. 6. 2026 |
| Způsob doložení: | Zpráva o zvýšení kvality, ve kterém bude popsáno navýšení počtu, kvality a dostupnosti specializovaných programů rehabilitační péče |
| Frekvence: | 1x |

# Časové nastavení

Datum ukončení fyzické realizace projektu je v rámci výzvy maximálně 30. 6. 2026.

# Oprávnění žadatelé

Oprávněnými žadateli pro aktivitu A i aktivitu B jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou držiteli statutu centra vysoce specializované traumatologické péče I. typu pro dospělé a/nebo děti a statutu centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů), bez ohledu na právní formu.

# Financování

## Struktura financování

Podpora z RRF bude ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů projektu.

## Způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje jsou výdaje souvisejí s realizací projektu a lze u nich prokázat jejich souvislost s projektem. Přispívají k naplnění účelu projektu a jsou navázány na indikátory / parametry / cíle / milníky.

Základní hlediska způsobilosti výdajů jsou uvedena v kapitole 8 Obecných pravidel.

Způsobilé jsou následující druhy výdajů, jejichž podrobný popis je uveden v kapitole 8 Obecných pravidel:

- Stavby;

- projektová dokumentace a realizace stavebního projektu;

- pořízení vybavení v souladu s účelem projektu;

- výdaje na přípravu a zabezpečení realizace projektu v rámci služeb;

- poplatky;

- publicita projektu;

- režijní, provozní a jiné náklady.

Následující výdaje mají finanční omezení:

- právní a konzultační služby - max. 1 000 000 Kč bez DPH;

- publicita projektu – max. 100 000 Kč bez DPH.

## Nezpůsobilé výdaje k financování z RRF

Mezi nezpůsobilé výdaje patří zejména DPH, osobní výdaje, výdaje na cestovné. Podrobněji viz Obecná pravidla.

# Hodnocení a výběr projektů

Postup hodnocení a výběru projektů probíhá v souladu s Obecnými pravidly. Kritéria jsou stanovena v této části Specifických pravidel.

## Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

### Kritéria formálních náležitostí

| Kritéria formálních náležitostí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Název kritéria | Způsob hodnocení (Vyhověl / Vyhověl s připomínkou / Nevyhověl) | Referenční dokument / Zdroj ověření | Napravitelné (NA)/ nenapravitelné kritérium (NE) |
| 1. | Žádost je doložena v požadované formě a obsahu. | Vyhověl: Žádost je podána prostřednictvím IS KP14+, je vypracována v českém jazyce. Žádost obsahuje všechny požadované údaje. | Žádost | NA |
| 2. | Žádost je podepsána oprávněným zástupcem žadatele. | Vyhověl: Žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele (resp. oprávněnou osobou) uvedeným v Žádosti. V případě zastupování statutárního zástupce je doložena plná moc pro oprávněnou osobu. | Žádost Příloha – Plná moc | NA |
| 3. | Identifikační údaje Žadatele jsou v souladu s výpisem z evidence. | Vyhověl: požadované identifikační údaje žadatele jsou v Žádosti uvedeny a jsou v souladu s výpisem z evidence, ve kterém je Žadatel registrován/uveden. | Žádost | NA |
| 4. | Všechny povinné přílohy jsou doloženy a jsou doloženy v požadované formě a obsahu. | Vyhověl: všechny relevantní povinné přílohy byly dodány, a to ve formě specifikované výzvou. Dokument (příloha) není prázdný, obsah dokumentu odpovídá jeho názvu a obsah dokumentu odpovídá po formální stránce instrukcím uvedeným ve výzvě. Přílohy jsou číslovány v souladu s výzvou a Žádostí. Údaje v Žádosti a jiných přílohách spolu navzájem korespondují. Relevantní přílohy jsou podepsány v souladu s Obecnými pravidly statutárního zástupce, příp. pověřené osoby. | Žádost, Přílohy | NA |

### Kritéria přijatelnosti

| Kritéria přijatelnosti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kritéria přijatelnosti – Red flags |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název kritéria | Způsob hodnocení (vyhověl / nevyhověl / nehodnoceno / nerelevantní) |  | Referenční dokument / Zdroj ověření | Napravitelné (NA)/ nenapravitelné kritérium (NE) |
| 1. | Žadatel předložil Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů ve vztahu k VK | Vyhověl: Žadatel předložil vyplněné a podepsané Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů ve vztahu k VK a použil správný formulář |  | Přílohy | NA |
| 2. | Žadatel vyplnil v Čestném prohlášení ke střetu zájmů ve vztahu k VK statutárního zástupce | Vyhověl: Žadatel vyplnil označení statutárního zástupce a ten souhlasí s výpisem z Obchodního rejstříku, případně jiného veřejného rejstříku |  | Přílohy, Obchodní rejstřík, nebo jiné veřejné rejstříky | NA |
| 3. | Nedochází ke střetu zájmů statutárního zástupce s VK | Vyhověl: Na základě kontroly veřejných rejstříků nebyl zjištěn střet zájmů mezi statutárním zástupcem a VK. |  | Přílohy, veřejné rejstříky | NE |
| 4. | Žadatel, který má povinnost zadávat informace o skutečných majitelích dle zákona č. 253/2008 Sb. uvedl v Čestném prohlášení zainteresované osoby na straně žadatele a tyto osoby souhlasí s údaji uvedenými v dostupných rejstřících | Vyhověl: Žadatel, který má povinnost zadávat informace o skutečných majitelích dle zákona č. 253/2008 Sb. vyplnil zainteresované osoby na straně žadatele a tyto osoby souhlasí s údaji uvedenými v dostupných rejstřících. |  | Přílohy, veřejné rejstříky | NE |
| 6. | Žadatel v rámci Čestného prohlášení k naplnění základních podmínek pro předložení Žádosti prohlásil, že na stejné výdaje předkládané v Žádosti nečerpá jinou veřejnou podporu | Vyhověl: Žadatel dodal jako součást čestného prohlášení k Žádosti Čestné prohlášení žadatele, že na stejné výdaje předkládané v Žádosti nečerpá jinou veřejnou podporu. |  | Přílohy | NA |
| 7. | Nedochází k čerpání jiné veřejné podpory na stejné předpokládané výdaje | Vyhověl: Dle dostupných rejstříků je ověřeno, že žadatel uvedl správné informace |  | Veřejné rejstříky. | NE |
| Kritéria přijatelnosti |  |  |  |  |  |
| Kritéria přijatelnosti – projektové a finanční hledisko |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název kritéria |  | Způsob hodnocení (vyhověl / nevyhověl / nehodnoceno / nerelevantní) | Referenční dokument / Zdroj ověření | Napravitelné (NA)/ nenapravitelné kritérium (NE) |
| 1. | Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce stanovenou v Obecných pravidlech. |  | Vyhověl: Žadatel naplnil podmínky oprávněnosti podle výzvy (Obecných pravidel). Žadatel doložil podepsané čestné prohlášení k naplnění základních podmínek pro předložení Žádosti. | Žádost Příloha čestné prohlášení k naplnění základních podmínek pro předložení Žádosti | NE |
| 2. | Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory. |  | Vyhověl: Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory. | Žádost, popř. přílohy | NE |
| 3. | Předpokládaná doba realizace projektu je v souladu s výzvou. |  | Vyhověl: Datum zahájení a ukončení realizace projektu je v souladu s výzvou. Realizace projektu není ukončena před podáním Žádosti. | Žádost | NA |
| 4. | Předpokládaná celková výše dotace a částek uvedených v rozpočtu (v případě položek, u nichž je stanoven finanční limit) je v souladu s Výzvou. |  | Vyhověl: Celková dotace je v souladu s výzvou. Celková částka položek na právní služby a publicitu je v souladu s výzvou. Struktura rozpočtu je v souladu s výzvou. Rozpočet obsahuje výdaje považované za způsobilé dle výzvy (podrobnosti jsou předmětem věcné kontroly). | Žádost, přílohy | NA |

| Kritéria přijatelnosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kritéria přijatelnosti – specifická kritéria |  |  |  |  |
| Číslo | Název kritéria | Způsob hodnocení (vyhověl / nevyhověl / nehodnoceno / nerelevantní) | Referenční dokument / Zdroj ověření | Napravitelné (NA)/ nenapravitelné kritérium (NE) |
| 1. | Žádost splňuje věcný účel dotace uvedený v kapitole 5 Specifických pravidel. | Vyhověl: Projekt je svým zaměřením v souladu s účelem stanoveným ve výzvě, uvedeným v kapitole 5 Specifických pravidel. | Žádost, přílohy | NE |
| 2. | Žadatel splňuje specifická kritéria oprávněnosti žadatele. | Vyhověl: Žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou držiteli statutu centra vysoce specializované traumatologické péče I. typu pro dospělé a/nebo děti, statutu centra vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami, statutu vysoce specializovaného cerebrovaskulárního centra (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů), bez ohledu na právní formu. | Věstník MZ 10/2021 / Kopie Rozhodnutí o udělení statutu centra vysoce | NE |
| 3. | Žádost splňuje podmínky výzvy uvedené ve Specifických pravidlech. | Vyhověl: aktivity (činnosti) projektu jsou v souladu s podporovanými činnostmi a aktivitami uvedenými ve Výzvě, resp. Specifických pravidlech. Cílové skupiny jsou v souladu s cílovými skupinami uvedenými ve Výzvě. Cíle projektu jsou v souladu s cíli definovanými ve výzvě, resp. Specifických pravidlech. | Žádost, přílohy | NA |
| 4. | Harmonogram realizace projektu – pořízení přístrojového vybavení a ostatních aktivit kromě stavební části projektu je nastavený v souladu s výzvou. | Vyhověl: Harmonogram realizace aktivit – pořízení přístrojového vybavení a ostatních aktivit kromě stavební části projektu je nastaven tak, že nedojde k překročení nejzazšího datumu pro ukončení projektu dle podmínek stanovených ve Výzvě. | Žádost, přílohy | NA |

| Kritéria přijatelnosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kritéria přijatelnosti – hledisko staveb |  |  |  |  |
| Číslo | Název kritéria | Způsob hodnocení (vyhověl / nevyhověl / nehodnoceno / nerelevantní) | Referenční dokument / Zdroj ověření | Napravitelné (NA)/ nenapravitelné kritérium (NE) |
| 1. | Žádost (stavební část projektu) splňuje účel dotace z hlediska stavebních částí projektu. | Vyhověl: Stavební části projektu jsou svým zaměřením v souladu s účelem stanoveným ve výzvě, viz kapitola 5 Specifických pravidel. | Žádost, resp. přílohy | NE |
| 2. | Rozpočet stavby je nastavený v souladu s výzvou. | Vyhověl: Předložený zjednodušený rozpočet stavby je přiměřený. | Příloha: Projektová dokumentace stavby, příp. Studie stavby – zjednodušený rozpočet stavby | NA |
| 3. | Harmonogram realizace stavebních částí projektu je nastaven tak, aby byly splněny indikátory projektu z hlediska času. | Vyhověl: Harmonogram realizace stavební části projektu je nastaven tak, že nedojde k překročení nejzazšího data pro ukončení projektu dle podmínek stanovených ve Výzvě. | Žádost | NA |

# Věcná/odborná kritéria

Věcné posouzení provádí hodnotící komise, která má jako jeden z podkladů rovněž k dispozici hodnotící list vyplněný expertním předhodnotitelem. Pořadí Žádostí, které jsou předkládány k jednání hodnotící komisi je odvislé od data předložení Žádosti do ISKP14+.

| Věcná/odborná kritéria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Věcná/odborná kritéria – specifická kritéria |  |  |  |  |
| Číslo | Název kritéria | Způsob hodnocení (vyhověl / nevyhověl / nehodnoceno / nerelevantní) | Referenční dokument / Zdroj ověření | Napravitelné (NA)/ nenapravitelné kritérium (NE) |
| 1. | Účelnost pořizovaných zdravotnických prostředků, technologií a vybavení | Vyhověl: Bylo provedeno technické posouzení plánovaného přístrojového vybavení, a to je v souladu s účelem výzvy. | Žádost, povinná příloha: Zjednodušený seznam vybavení a jeho technický popis | NA |
| 2. | Rozpočet projektu | Vyhověl: Rozpočet a výše požadavku na dotaci je přiměřený vzhledem k účelu projektu. Rozpočet obsahuje výdaje považované za způsobilé v souladu s výzvou. Jednotlivé položky odpovídají cenám v místě a čase obvyklým. Uvedené náklady jsou nezbytné pro realizaci projektu. Rozpočet není podhodnocený. | Žádost, přílohy Zjednodušený rozpočet vybavení | NA |
| 3. | Naplnění cíle: Aktivita A: Podpora zřízení nových kapacit jednotek intenzivní neurorehabilitace v přímé návaznosti na vysoce specializovanou cerebrovaskulární a traumatologickou péči. Aktivita B: Zvýšení kvality a dostupnosti rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech v návaznosti na péči v centrech vysoce specializované péče (cerebrovaskulární a traumatologická centra pro děti a dospělé I. typu) i mimo tuto návaznost. | Vyhověl: Ze Žádosti vyplývá naplnění cíle Aktivita A: Podpora zřízení nových kapacit jednotek intenzivní neurorehabilitace v přímé návaznosti na vysoce specializovanou cerebrovaskulární a traumatologickou péči. Aktivita B: Zvýšení kvality a dostupnosti rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech v návaznosti na péči v centrech vysoce specializované péče (cerebrovaskulární a traumatologická centra pro děti a dospělé I. typu) i mimo tuto návaznost. | Žádost (cíle, indikátory, aktivity), resp. Příloha Podklad pro hodnocení projektu | NA |
| 4. | Naplnění cíle: Aktivita A: Rozvoj infrastruktury (pořízení moderních zdravotnických prostředků) pro poskytování nejmodernější včasné rehabilitační péče poskytované cílové skupině pacientů v rámci, nebo v přímé návaznosti vymezených center vysoce specializované péče (cerebrovaskulární a traumatologická centra pro děti a dospělé I. typu). Aktivita B: Rozvoj infrastruktury (pořízení moderních zdravotnických prostředků) pro poskytování nejmodernější rehabilitační péče poskytované cílové skupině pacientů u poskytovatelů zdravotních služeb (cerebrovaskulární a/nebo traumatologická centra pro děti a dospělé I. typu). | Vyhověl: Ze Žádosti dostatečně vyplývá naplnění cíle: Aktivita A: Rozvoj infrastruktury (pořízení moderních zdravotnických prostředků) pro poskytování nejmodernější včasné rehabilitační péče poskytované cílové skupině pacientů v rámci, nebo v přímé návaznosti vymezených center vysoce specializované péče (cerebrovaskulární a traumatologická centra pro děti a dospělé I. typu). Aktivita B: Rozvoj infrastruktury (pořízení moderních zdravotnických prostředků) pro poskytování nejmodernější rehabilitační péče poskytované cílové skupině pacientů u poskytovatelů zdravotních služeb (cerebrovaskulární a/nebo traumatologická centra pro děti a dospělé I. typu). | Žádost (cíle, indikátory, aktivity), resp. Příloha Podklad pro hodnocení projektu | NA |
| 5. | Naplnění cíle: Aktivita A: Zvýšením kapacity rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech v rámci jednotek intenzivní neurorehabilitace dojde k navýšení počtu ošetření pacientů minimálně o 10 %. Aktivita B: Zvýšením kapacity následné rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech v rámci poskytovatelů zdravotních služeb dojde k navýšení počtu ošetření pacientů minimálně o 10 %. | Vyhověl: Ze Žádosti dostatečně vyplývá naplnění cíle Aktivita A: Zvýšením kapacity rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech v rámci jednotek intenzivní neurorehabilitace dojde k navýšení počtu ošetření pacientů minimálně o 10 %. Aktivita B: Zvýšením kapacity následné rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech v rámci poskytovatelů zdravotních služeb dojde k navýšení počtu ošetření pacientů minimálně o 10 %. | Žádost (cíle, indikátory, aktivity), resp. Příloha Podklad pro hodnocení projektu | NA |

# Přílohy k Žádosti

Povinné přílohy žadatel nahrává na příslušné záložky žádosti o podporu v ISKP14+.

## Povinné přílohy k Žádosti

| Příloha Žádosti č. | Název přílohy | Záložka v ISKP14+ |
| --- | --- | --- |
| Popis/příloha viz Obecná pravidla |  |  |
| 1. | Čestné prohlášení k naplnění základních podmínek pro předložení Žádosti | Čestná prohlášení |
| 2. | Čestné prohlášení k DNSH pro komponentu 6.1 a 6.2 | Čestná prohlášení |
| 3. | Čestné prohlášení k vyloučením střetu zájmů (ve vztahu k VK) | Dokumenty |
| 4. | Informace podle Informace podle § 14, odst. 3 písm. e) zákona č. 2018/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl, a o výši tohoto podílu | Dokumenty |
| 5. | Tabulka vymezení činností, které budou provozovány v rámci pořizované investice | Dokumenty |
| 6. | Tabulka vymezení činností, které budou provozovány v rámci pořizovaného přístrojového vybavení | Dokumenty |
| 7. | Pověření Službou v obecném hospodářském zájmu | Dokumenty |
| 8. | Přehled zakázek | Dokumenty |
| 9. | Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu | Dokumenty |
| 10. | Projektová dokumentace stavby, příp. Studie stavby | Dokumenty |
| 11. | Položkový rozpočet stavby, příp. Zjednodušený rozpočet stavby | Dokumenty |
| 12. | Rozpočet vybavení (příloha č. 10 Obecných pravidel) | Dokumenty |
| Popis/příloha viz Specifická pravidla |  |  |
| 13. | Podklad pro hodnocení žádosti | Dokumenty |
| 14. | Popis naplnění pravidel publicity NPO, komponenty 6.1 dle obecných pravidel | Dokumenty |

## Povinné přílohy dokládané, pouze jsou-li relevantní

| Příloha žádosti č. | Název přílohy | Záložka v ISKP14+ |
| --- | --- | --- |
| Popis/příloha viz Obecná pravidla |  |  |
| 1. | Plná moc v případech, kdy požadované podklady nepodepisuje statutární zástupce. | Identifikace projektu |
| 2. | Úplný výpis z evidence skutečných majitelů (je-li relevantní) | Dokumenty |
| 3. | Stanovisko ředitele OPŘ k realizaci projektu (kopie) – povinné pouze pro PO MZ ČR | Dokumenty |
| 4. | Harmonogram mimo stavební projekty | Dokumenty |

## Nepovinné přílohy

| Příloha žádosti č. | Název přílohy | Záložka v ISKP14+ |
| --- | --- | --- |
| Popis/příloha viz Obecná pravidla |  |  |
| 1. | Smlouva o zřízení bankovního účtu | Dokumenty |

## Popis příloh

### Podklad pro hodnocení projektu

V rámci přílohy žadatel popisuje, jakým způsobem naplní projekt jednotlivé cíle dané výzvy                a další aspekty hodnocení projektu. Příloha bude jedním z podkladů pro věcné hodnocení.

### Popis naplnění pravidel publicity NPO, komponenty 6.1 dle obecných pravidel

Pro doložení této přílohy byl vytvořen formulář, který tvoří přílohu č. 3 Specifických pravidel.

### Předpokládaný harmonogram projektu NPO, komponenty 6.1 a 6.2

Kromě harmonogramu uvedeném v Žádosti doloží žadatel k Žádosti, které nemají naplánované stavební aktivity rovněž jako povinnou přílohu formulář, který tvoří přílohu č. 4 Specifických pravidel s názvem Předpokládaný harmonogram projektu NPO, komponenty 6.1 a 6.2.

# Veřejná podpora

Veřejná podpora se v rámci výzvy řídí vymezením v Obecných pravidlech.

# Zakázky

Kontrolované zakázky

Kontrolovanou zakázkou ve fázi 1 a fázi 4 jsou myšleny všechny nadlimitní zakázky.

# Potřebná dokumentace k DNSH

Vzhledem k povinnosti žadatele/příjemce naplňovat podmínky pravidla „do no significant harm“, která je uvedena v kapitole 2 Obecných pravidel, resp. Příloze č. 03a Obecných pravidel je v následující tabulce uvedena periodicita a systém odevzdávání povinných příloh v rámci realizace projektu.

| Příloha žádosti č. | Název dokumentu | Periodicita | Příloha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analýza CO2 | 1x (před zahájením stavby) | ZoR |
| 2. | Energetický posudek | 1x (před zahájením stavby) U změn dokončených staveb 1x pro stav před a po realizaci stavby (před zahájením stavby) | ZoR |
| 3. | Průkaz energetické náročnosti budovy | 1x (před zahájením stavby) U změn dokončených staveb 1x pro stav před a po realizaci stavby (před zahájením stavby) | ZoR |
| 4. | Technické listy produktů nebo certifikát EU Water label | 1x (po ukončení stavby) | ZoR |
| 5. | Vyplněný reportovací list, který prokazuje implementaci zásady DNSH | 1x (po ukončení stavby) | ZoR |
| 6. | Zpráva dodavatele o splnění požadavku recyklace min. 70 % stavebních a demoličních odpadů | 1x (po ukončení stavby) | ZoR |
| 7. | Doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení certifikované formy, která má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu | 1x (po ukončení stavby) | ZoR |

# Seznam příloh Specifických pravidel

- Přehled změn specifických pravidel

- Podklad pro hodnocení projektu

- Popis naplnění povinné publicity NPO, komponenty 6.1 a 6.2

- Předpokládaný harmonogram projektu NPO, komponenty 6.1 a 6.2

Centra mají Rozhodnutí o udělení statutu, seznam center je uveden na Centra-vysoce-specializovane-traumatologicke-pece-I.-typu_.pdf (mzcr.cz)

Seznam center je uveden ve Věstníku MZ č. 10/2021

V případě, že pověření službou v obecném hospodářském zájmu bude předloženo v době do vydání PA, bude toto kritérium posouzeno po předložení tohoto pověření v době do vydání PA.

Přílohu je možné předložit rovněž v době před vydáním PA, pokud bude vydána až po předložení žádosti. V tom případě je nutné předložit dokument, ve kterém bude uveden předpoklad získání pověření, tzn. subjekt, který bude pověření vydávat a přibližnou dobu vydání pověření.