NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

SPECIFICKÁ PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Komponenta 6.2

Výzva č. 3

Příloha č. 1

Přehled změn dokumentů

ke Specifickým pravidlům této výzvy

Verze 2.0

Platnost od 15. 12. 2025

**Přehled změn dokumentů k Specifickým pravidlům této výzvy**

**Evidence důležitých změn – verze č. 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Text výzvy** | | |
| **Kapitola**  **/ strana** | **Předmět změny** | **Stručný popis úpravy/změny** |
| **Datum ukončení realizace projektu** | Posunutí na 31.8.2025 | Posunutí termínu z důvodu schválení poradou vedení MZ ČR. |
| **Celková alokace Nástroje pro oživení a odolnost pro výzvu** | Navýšení částky na 4 073 405 000 Kč | Navýšení alokace výzvy byla schválena poradou vedení MZ ČR |
| **Maximální výše celkových způsobilých výdajů** | Navýšení částky na 4 073 405 000 Kč | Navýšení alokace výzvy byla schválena poradou vedení MZ ČR, dochází tím rovněž k navýšení maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifická pravidla** | | |
| **Kapitola**  **/ strana** | **Předmět změny** | **Stručný popis úpravy/změny** |
| 5.4 Indikátory projektu (budou zadány do ISKP 2014+)  Vybudování a zřízení Českého onkologického institutu | Posunutí termínu na 30.6.2026 | Termín byl posunut na termín pro plnění milníku v rámci CID. |
| 5.4 Indikátory projektu (budou zadány do ISKP 2014+)  Zahájení provozu Českého onkologického institutu | Posunutí termínu na 30.6.2026 | Termín byl posunut na termín pro plnění milníku v rámci CID. |
| 5.5 Indikátory projektu (mimo ISKP2014+)  Navýšení počtu lůžek pro léčbu onkologických pacientů | Posunutí termínu na 31.8.2026 | Termín byl prodloužen z důvodu prodloužení možné realizace projektu. |
| 6. Časové nastavení  Datum ukončení realizace projektu | Posunutí termínu na 31.8.2026 | Posunutí termínu z důvodu schválení poradou vedení MZ ČR. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Příloha č. 2 „Stanovení povinně vykazovaných indikátorů“ Specifických pravidel** | | |
| **Kapitola**  **/ strana** | **Předmět změny** | **Stručný popis úpravy/změny** |
| Stanovení povinně vykazovaných indikátorů -  Datum cílové hodnoty: | Oprava textu na: Datum ukončení projektu + 10 let | Zobecnění položky |