NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

SPECIFICKÁ PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Komponenta 6.1

Výzva č. 2

Příloha č. 1

Přehled změn dokumentů

ke Specifickým pravidlům této výzvy

Verze 3.0

Platnost od 19. 6. 2026

Přehled změn dokumentů ke Specifickým pravidlům této výzvy

Evidence důležitých změn – verze č. 1

| Text výzvy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kapitola / strana | Předmět změny | Stručný popis úpravy/změny |
| Str. 2, tabulka Termíny výzvy | Úprava data ukončení realizace projektu | Posunutí data možného ukončení předem definovaného projektu na 31. 8. 2026 |

| Specifická pravidla |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kapitola / strana | Předmět změny | Stručný popis úpravy/změny |
| Kap. 5.4 a 5.5 / str. 7-9 | Úprava data cílové hodnoty indikátorů | Změna byla provedena v důsledku posunutí možného data ukončení předem definovaného projektu na 31. 8. 2026. |
| Kap. 5.4 a 5.5 / str. 7-9 | Úprava naplnění indikátoru | Změna byla provedena v důsledku nastavení faktickému stavu projektu a plnění milníku. |
| Kap. 6 / str. 9 | Úprava data ukončení projektu | Posunutí data možného ukončení předem definovaného projektu na 31. 8. 2026. |

| Příloha č. 2„Stanovení povinně vykazovaných indikátorů“ Specifických pravidel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kapitola / strana | Předmět změny | Stručný popis úpravy/změny |
| Str. 2, tabulka indikátoru Roční kapacita pacientů nového centra kardiovaskulární a transplantační medicíny po uvedení do plně funkčního stavu | Úprava data cílové hodnoty indikátoru. | Změna souvisí s posunutím data možného ukončení předem definovaného projektu. Cílové hodnoty indikátoru bude dosaženo do 31. 8. 2036, tj. 10 let od data ukončení předem definovaného projektu. |