## Logický rámec realizace NSVO
Číslo opatření | Strategický cíl | Specifický cíl | Fáze realizace | "Průrezového charakteru" napříč fázemi | Priorita | Opatření | Plněno prostředníctvím jiné strategie | Konkrétní strategie, jakými je opatření plněno | Stav realizace | Stav plnění k 2029 | Stav plnění k 2032 | Stav plnění k 2035 | Termín splnění F1 | Termín splnění F2 | Termín splnění F3 | Garant cíle | Potencionálně možné náklady/na 3 roky (suma v Kč) | Možný hlavní zdroj financí | Riziko (hlavní) | Poznámky
1 | 1. Péče zaměřená na pacienta | 1.1. | fáze 1 (2027-29) |  | C | Zavést systém kvalitní, citlivé a strukturované komunikace s pacienty a jejich blízkými, včetně rozvoje komunikačních kompetencí zdravotnického personálu, podpory sdíleného rozhodování a poskytování psychologické a sociální podpory. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OPP+PO | 14000000 | Ostatní zdroje | akceptační
2 | 1. Péče zaměřená na pacienta | 1.1. | fáze 2 (2030-32) |  | C | Specializované pracoviště má k dispozici psychologické a sociální poradenství a další péči v této oblasti pro pacienty a jejich blízké. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD OPP+PO | x | Ostatní zdroje | kapacitní/personální
3 | 1. Péče zaměřená na pacienta | 1.1. | fáze 2 (2030-32) | TRUE | C | Rozvíjet edukaci a podporu pacientů a jejich blízkých prostřednictvím pacientských organizací s cílem posílit informovanost, soběstačnost a schopnost vyjadřovat své potřeby. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD OPP+PO | 48200000 | Ostatní zdroje | organizační/procesní
4 | 1. Péče zaměřená na pacienta | 1.1. | fáze 2 (2030-32) |  | C | Zavést a rozvíjet koncept tzv. spojených (sdílených) ambulancí (z angl. shared clinics), které umožní souběžnou přítomnost více odborníků a pacienta a podpoří jeho aktivní zapojení do tvorby diagnostického a léčebného plánu. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD OPP+PO | x | Veřejné zdravotní pojištění | organizační/procesní
5 | 1. Péče zaměřená na pacienta | 1.1. | fáze 1 (2027-29) | TRUE | C | Posílit respektování práv a preferencí pacientů a jejich blízkých, podpořit jejich hlas a aktivní účast na rozhodování o péči, včetně spolupráce s ombudsmanem pro řešení podnětů. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OPP+PO | 400000 |  | akceptační
6 | 1. Péče zaměřená na pacienta | 1.1. | fáze 2 (2030-32) | TRUE | C | Podporovat rozvoj pacientské advokacie jako nástroje pro zlepšení postavení pacientů ve zdravotním a sociálním systému. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD OPP+PO | 12950000 | Ostatní zdroje | organizační/procesní
7 | 1. Péče zaměřená na pacienta | 1.1. | fáze 1 (2027-29) | TRUE | C | Zástupci pacientů nominovaní příslušnou pacientskou organizací jsou spolupracující součástí struktury národních referenčních sítí (strategický cíl č. 2) a mohou se podílet na přípravě standardů péče. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OPP+PO | 500000 |  | akceptační
8 | 1. Péče zaměřená na pacienta | 1.1. | fáze 2 (2030-32) | TRUE | B | Začlenit témata týkající se vzácných onemocnění a pacientských organizací do pregraduálních i postgraduálních vzdělávacích programů studentů lékařských, nelékařských zdravotnických a sociálních oborů, aby se zvýšila informovanost budoucích odborníků. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD OPP+PO | 650000 | Ostatní zdroje | organizační/procesní
9 | 1. Péče zaměřená na pacienta | 1.2. | fáze 1 (2027-29) | TRUE | C | Pacienti a jejich blízcí v CVSP-VO dostávají informace o onemocnění, možnostech léčby, dostupné podpoře a právech, tak aby jim to umožnilo porozumět své situaci, vyjádřit preference a aktivně se podílet na rozhodování a tvorbě plánu péče, s ohledem na jejich individuální potřeby. Pacienti se aktivně o tyto informace zajímají. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OPP+PO | 10000000 |  | organizační/procesní
10 | 1. Péče zaměřená na pacienta | 1.2. | fáze 2 (2030-32) | TRUE | C | Informační materiály pro pacienty jsou připravovány ve spolupráci s odborníky a zástupci pacientů, s důrazem na srozumitelnost a praktickou použitelnost pro různé věkové skupiny a úroveň orientace v zdravotní problematice. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD OPP+PO | 22500000 | Ostatní zdroje | finanční
11 | 1. Péče zaměřená na pacienta | 1.2. | fáze 2 (2030-32) | TRUE | C | Informace o péči jsou poskytované v jazykově dostupné a laicky srozumitelné formě, přizpůsobené věku a komunikačním potřebám pacientů. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD OPP+PO | x | Ostatní zdroje | finanční
12 | 1. Péče zaměřená na pacienta | 1.2. | fáze 1 (2027-29) |  | C | Stanovit komunikační postup pro sdělování diagnózy v CVSP-VO, orientovaný na citlivý přístup a respekt k pacientovi, zahrnující dostatek času na vysvětlení, možnost přítomnosti blízké osoby, poskytování srozumitelných informačních materiálů, nabídku psychologické a sociální podpory. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OPP+PO | 100000 | Ostatní zdroje | organizační/procesní
13 | 1. Péče zaměřená na pacienta | 1.2. | fáze 1 (2027-29) |  | C | Nastavit proces systematického zjišťování zpětné vazby od pacientů, včetně mechanismu analýzy a řešení nedostatků pro zlepšení kvality péče. | TRUE | Zdraví 2035 | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OPP+PO | 1000000 | Ostatní zdroje | technologické/datové
14 | 1. Péče zaměřená na pacienta | 1.2. | fáze 2 (2030-32) |  | C | Zajistit možnost peer-podpory, kdy pacienti mohou sdílet zkušenosti s vyškolenými pacienty se stejným onemocněním. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD OPP+PO |  | Ostatní zdroje | kapacitní/personální
15 | 1. Péče zaměřená na pacienta | 1.2. | fáze 2 (2030-32) |  | B | Zavést telemedicínské konzultace s důrazem na bezpečnost a standardizaci přenosu dat, aby se snížila nutnost osobních návštěv. (op.č.29) | TRUE | NSEZ | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD OPP+PO | NSEZ/zdraví 2035 | Veřejné zdravotní pojištění | technologické/datové
16 | 1. Péče zaměřená na pacienta | 1.2. | fáze 2 (2030-32) |  | B | Zajistit bezpečný online přístup pacientů k jejich zdravotním údajům prostřednictvím propojených digitálních systémů. Pacienti mají možnost nahlížet do svých elektronických zdravotních záznamů, kontrolovat jejich sdílení a využívat digitální nástroje pro aktivní zapojení do péče o vlastní zdraví. | TRUE | NSEZ | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD OPP+PO | NSEZ | Ostatní zdroje | technologické/datové
17 | 1. Péče zaměřená na pacienta | 1.2. | fáze 2 (2030-32) |  | B | Podporovat a zvyšovat digitální zdravotní gramotnost pacientů a jejich blízkých, aby mohli aktivně využívat moderní technologie ve zdravotnictví. | TRUE | NSEZ, Zdraví 2035 | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD OPP+PO | 500000 | Státní rozpočet_MZ | organizační/procesní
18 | 1. Péče zaměřená na pacienta | 1.2. | fáze 1 (2027-29) | TRUE | C | Pacientské organizace se podílejí na implementaci této NSVO 2026-2035, jejím monitoringu a vyhodnocování. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OPP+PO | x |  | kapacitní/personální
19 | 2. Zvýšení efektivní a kvality zdravotní péče | 2.1. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Analýza dostupných dat o poskytování péče pacientům s VO (v NZIS a Národním registru VO). | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OZP 1 a 4 | 124000 |  | technologické/datové
20 | 2. Zvýšení efektivní a kvality zdravotní péče | 2.1. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Vyhodnocení získaných informací a odpovídající úprava stávajících nebo nastavení nových systémových opatření např. v podobě specifických standardů péče pro jednotlivé skupiny VO. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OZP 1 a 4 | x |  | organizační/procesní
21 | 2. Zvýšení efektivní a kvality zdravotní péče | 2.1. | fáze 2 (2030-32) | FALSE | A | Vytvoření struktury pro zajištění péče o pacienty s nediagnostikovanými vzácnými onemocněními. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD OZP 1 a 4 | 28285200 | Veřejné zdravotní pojištění | finanční
22 | 2. Zvýšení efektivní a kvality zdravotní péče | 2.1. | fáze 1 (2027-29) | TRUE | A | Zavádění dostupných nových forem poskytování péče do klinické praxe. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OZP 1 a 4 | 16239000 | Veřejné zdravotní pojištění | finanční
23 | 2. Zvýšení efektivní a kvality zdravotní péče | 2.1. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Stanovení indikátorů kvality a efektivity specializované péče v centrech pro VO. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OZP 1 a 4 | 6982500 |  | technologické/datové
24 | 2. Zvýšení efektivní a kvality zdravotní péče | 2.1. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Vytvoření standardů přechodové péče (pediatrické specializované péče do péče pro dospělé) a provázaní jejich nároků s úhradovými mechanismy. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OZP 1 a 4 | 49870800 |  | finanční
25 | 2. Zvýšení efektivní a kvality zdravotní péče | 2.2. | fáze 2 (2030-32) | TRUE | A | CVSP-VO jsou vybavena moderními technologiemi pro diagnostiku, léčbu, monitoraci a management péče o pacienty s VO. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD OZP 1 a 4 | x | Ostatní zdroje | finanční
26 | 2. Zvýšení efektivní a kvality zdravotní péče | 2.2. | fáze 1 (2027-29) | TRUE | A | Rozvoj mezinárodní odborné spolupráce prostřednictvím systému CPMS. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OZP 1 a 4 | x | Ostatní zdroje | technologické/datové
27 | 2. Zvýšení efektivní a kvality zdravotní péče | 2.2. | fáze 2 (2030-32) | FALSE | C | Multidisciplinární systematické hodnocení (HTA) centralizovaně shromážděných dat a výsledků léčebných postupů za účelem optimalizace systému úhrad specializované péče reflektující technologický rozvoj. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD OZP 1 a 4 | x |  | technologické/datové
28 | 2. Zvýšení efektivní a kvality zdravotní péče | 2.2. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Zavést funkční mechanismus pro systematické předávání výstupů Poradního orgánu pro ORPHAN léčiva příslušným profesím zapojeným do péče o pacienty se vzácnými onemocněními. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OZP 1 a 4 | x |  | organizační/procesní
29 | 2. Zvýšení efektivní a kvality zdravotní péče | 2.2. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | B | Vyhodnocení způsobů a přínosů integrace telemedicíny a distanční (zdravotní i sociální) péče do specializované péče o pacienty se VO a navržení způsobu jejich implementace. | TRUE | NSEZ | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OZP 1 a 4 | NSEZ |  | organizační/procesní
30 | 3. Upevnění role koordinace v systému péče | 3.1. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Zavedení pozice koordinátora péče při centrech vysoce specializované, případně i specializované péče o pacienty s VO, a to včetně stanovení kompetencí, rozsahu působnosti a odpovědností. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OZP 1 a 4 | 74200000 | Ostatní zdroje | finanční
31 | 3. Upevnění role koordinace v systému péče | 3.1. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Definice kapacitního modelu – tedy určení počtu úvazků koordinátorů v závislosti na počtu pacientů a typu onemocnění. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OZP 1 a 4 | X |  | akceptační
32 | 3. Upevnění role koordinace v systému péče | 3.1. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Definování kompetencí centrových a komunitních (regionálních) koordinátorů v rámci zdravotní a sociální složky péče – s jasným vymezením jejich role vůči odborníkům, pacientům a jejich role v systému. (Koordinátor je podpůrnou osobou, nikoli odborným vedoucím léčby. Nepřebírá odpovědnost za rozhodování v oblasti diagnózy či terapie, ale pomáhá s realizací dohodnutého postupu, navigací systémem a zajištěním návazností. Bude nutné jasně vymezit roli samotného pacienta, který si zachovává autonomii a spolurozhodovací postavení). | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OZP 1 a 4 | X |  | akceptační
33 | 3. Upevnění role koordinace v systému péče | 3.1. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Vytvoření metodiky pro jednotlivé složky v systému koordinace péče (pracovní postupy, komunikační toky, kompetenční rámec a spolupráci mezi centrovými a komunitními koordinátory a také case managementem). | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OZP 1 a 4 | 2000000 |  | organizační/procesní
34 | 3. Upevnění role koordinace v systému péče | 3.1. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Nastavení financování pozice koordinátorů péče v systému péče. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OZP 1 a 4 | 1000000 | Veřejné zdravotní pojištění | finanční
35 | 3. Upevnění role koordinace v systému péče | 3.1. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Vytvoření systému pro pravidelné hodnocení efektivity a kvality koordinace péče, včetně sledování vybraných indikátorů (např. kontinuita návazných služeb apod.) a zpětné vazby od pacientů i odborníků. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OZP 1 a 4 | X |  | technologické/datové
36 | 3. Upevnění role koordinace v systému péče | 3.2. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Definování role koordinátora péče v multidisciplinárním týmu (MDT), včetně vymezení jeho kompetencí v oblasti zdravotní a sociální agendy. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OZP 1 a 4 | x |  | kapacitní/personální
37 | 3. Upevnění role koordinace v systému péče | 3.2. | fáze 2 (2030-32) | FALSE | B | Specifikace kapacitní potřeby pro zapojení sociálních pracovníků a psychologů v MDT jednotlivých specializovaných center. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD OZP 1 a 4 | 300000 |  | akceptační
38 | 3. Upevnění role koordinace v systému péče | 3.2. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Na úrovni regionů zmapovat kapacity sociálních i zdravotních služeb a nominovat koordinujícího regionálního sociálního pracovníka, který bude spolupracovat s komunitním koordinátorem a napojovat pacienty na dostupné služby v místě bydliště – např. domácí péči, sociální poradenství, asistenci, paliativní péči, ranou péči nebo služby pro podporu zaměstnanosti a vzdělávání. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OZP 1 a 4 | MPSV | Státní rozpočet_MPSV | kapacitní/personální
39 | 3. Upevnění role koordinace v systému péče | 3.2. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Vytvoření modelu integrované péče, který formálně propojí zdravotní a sociální služby – včetně definování pracovních postupů, sdílení informací a plánování péče. | TRUE | Zdraví 2035 | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OZP 1 a 4 | Zdraví2035 |  | akceptační
40 | 3. Upevnění role koordinace v systému péče | 3.2. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Nastavení procesů pro sdílení klíčových informací ze zdravotní a sociální oblasti péče o pacienta se VO. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OZP 1 a 4 | Zdraví2035 |  | technologické/datové
41 | 3. Upevnění role koordinace v systému péče | 3.2. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Zavést mechanismy pro hodnocení kvality a efektivity integrované péče. | TRUE | Zdraví 2035 | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD OZP 1 a 4 | Zdraví2035 |  | technologické/datové
42 | 3. Upevnění role koordinace v systému péče | 3.2. | fáze 2 (2030-32) | FALSE | C | Zmapování potřeb blízkých pečujících osob/neformálních pečujících včetně typologie provázanosti specifičnosti péče a potřeb u pacientů s VO. | TRUE | Zdraví 2035 | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD OZP 1 a 4 | MPSV | Státní rozpočet_MPSV | organizační/procesní
43 | 3. Upevnění role koordinace v systému péče | 3.2. | fáze 2 (2030-32) | FALSE | C | Zapojení pacientských organizací a dalších důležitých subjektů do procesů mapování sociálních potřeb pacientů. | TRUE | Zdraví 2035 | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD OZP 1 a 4 | x |  | akceptační
44 | 4. Vzdělávaní a osvěta v oblasti VO | 4.1. | fáze 2 (2030-32) | FALSE | B | Podpora mentoringu a odborné supervize, včetně zapojení zahraničních mentorů. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD SZ | x | Ostatní zdroje | finanční
45 | 4. Vzdělávaní a osvěta v oblasti VO | 4.1. | fáze 2 (2030-32) | FALSE | B | Přístup zdravotnických pracovníků k e-learningovým kurzům, odborné literatuře, databázím a moderním vzdělávacím nástrojům. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD SZ | x | Ostatní zdroje | finanční
46 | 4. Vzdělávaní a osvěta v oblasti VO | 4.1. | fáze 2 (2030-32) | FALSE | B | Vzdělávání v oblasti VO je nedílnou součástí celoživotního profesního rozvoje zdravotnických pracovníků. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD SZ | x |  | akceptační
47 | 4. Vzdělávaní a osvěta v oblasti VO | 4.1. | fáze 2 (2030-32) | FALSE | B | Dostupnost školení v oblasti elektronizace zdravotnictví. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD SZ | NSEZ |  | technologické/datové
48 | 4. Vzdělávaní a osvěta v oblasti VO | 4.1. | fáze 2 (2030-32) | FALSE | B | Školení pro praktické lékaře a lékaře pro děti a dorost zaměřená na rozpoznání a včasné nasměrování pacientů s podezřením na VO systémem péče. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD SZ | 20000000 | Ostatní zdroje | finanční
49 | 4. Vzdělávaní a osvěta v oblasti VO | 4.1. | fáze 2 (2030-32) | FALSE | B | Pregraduální a postgraduální studium lékařských oborů zohledňují oblast VO zahrnující nejen zdravotní, ale i sociální problematiku. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD SZ | x |  | organizační/procesní
50 | 4. Vzdělávaní a osvěta v oblasti VO | 4.1. | fáze 2 (2030-32) | (při příští aktualizaci) | B | Pregraduální studium nelékařských oborů zohledňují oblast VO zahrnující nejen zdravotní, ale i sociální problematiku bude definováno v tzv. Kvalifikačním standardu pro všeobecné sestry (při příští aktualizaci). | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD SZ | x |  | organizační/procesní
51 | 4. Vzdělávaní a osvěta v oblasti VO | 4.1. | fáze 2 (2030-32) | FALSE | B | V oblasti postgraduálního studia nelékařských oborů zohledňujících oblast VO budou vytvořeny a nabízeny kurzy v rámci celoživotního vzdělávání. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD SZ | 16000000 |  | finanční
52 | 4. Vzdělávaní a osvěta v oblasti VO | 4.1. | fáze 2 (2030-32) | TRUE | B | Začlenění témat VO do agendy odborných kongresů napříč obory. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD SZ | x |  | akceptační
53 | 4. Vzdělávaní a osvěta v oblasti VO | 4.1. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | B | Školení koordinátorů péče a sociálních pracovníků v oblasti specifik VO. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD SZ | 5000000 | Ostatní zdroje | organizační/procesní
54 | 4. Vzdělávaní a osvěta v oblasti VO | 4.1. | fáze 2 (2030-32) | FALSE | B | Podpora výměny zkušeností mezi CVSP-VO a dalšími evropskými centry pro VO. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD SZ | x |  | kapacitní/personální
55 | 4. Vzdělávaní a osvěta v oblasti VO | 4.1. | fáze 2 (2030-32) | FALSE | B | Zavedení informací o principech sdíleného rozhodování, „shared decision-making“ a změnách v komunikaci s pacientem do výuky pro lékaře a ostatní zdravotnické pracovníky. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | MZD SZ | 9000000 | Ostatní zdroje | organizační/procesní
56 | 4. Vzdělávaní a osvěta v oblasti VO | 4.2. | fáze 3 (2033-35) | FALSE | C | Zavedení koordinovaného rámce pro výzkumnou a vzdělávací činnost specializovaných center za účelem systematického zapojení do evropských výzkumných projektů, sdílení know-how a budování kapacit. | FALSE |  | návrh | [5 empty] | 31.12.2035 | MZD VDD | x |  | finanční
57 | 4. Vzdělávaní a osvěta v oblasti VO | 4.2. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | C | Zavedení výzkumné a publikační činnosti jako jednoho z indikátorů kvality péče ve specializovaných centrech, a její zohlednění při hodnocení center. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD VDD | x |  | technologické/datové
58 | 4. Vzdělávaní a osvěta v oblasti VO | 4.2. | fáze 3 (2033-35) | FALSE | C | Zavedení systému monitoringu účasti zástupců ČR v ERN/NRN na mezinárodních výzkumných aktivitách a vytvoření mechanismu pro přenos výsledků do národních klinických doporučení a standardů péče. | FALSE |  | návrh | [5 empty] | 31.12.2035 | MZD VDD | x |  | organizační/procesní
59 | 4. Vzdělávaní a osvěta v oblasti VO | 4.2. | fáze 3 (2033-35) | TRUE | C | Zapojení pacientských organizací do výzkumných, vzdělávacích a informačních aktivit v oblasti VO. | FALSE |  | návrh | [5 empty] | 31.12.2035 | MZD VDD | x |  | akceptační
60 | 4. Vzdělávaní a osvěta v oblasti VO | 4.2. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | C | Zapojení do Evropského partnerství pro výzkum vzácných onemocnění ERDERA. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | MZD VDD | 75000000 | Státní rozpočet_MZ | kapacitní/personální
61 | 4. Vzdělávaní a osvěta v oblasti VO | 4.3. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | C | Odborníky ověřené, aktualizované a uživatelsky přívětivé informace o VO jsou dostupné online. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | UZIS | 15000000 |  | finanční
62 | 4. Vzdělávaní a osvěta v oblasti VO | 4.3. | fáze 2 (2030-32) | FALSE | C | Úprava a lokalizace ověřených, uživatelsky přátelských mezinárodních edukačních materiálů. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | UZIS | 1500000 |  | finanční
63 | 4. Vzdělávaní a osvěta v oblasti VO | 4.3. | fáze 2 (2030-32) | FALSE | C | Vytváření a distribuce informačních materiálů prostřednictvím zdravotnických zařízení a veřejně dostupných online kanálů. | FALSE |  | návrh |  |  |  |  | 31.12.2032 |  | UZIS | 1000000 |  | organizační/procesní
64 | 4. Vzdělávaní a osvěta v oblasti VO | 4.3. | fáze 3 (2033-35) | TRUE | C | Zapojení odborníků na srozumitelnou komunikaci pro komunikaci tématu VO s veřejností (např. zdravotní žurnalisty). | FALSE |  | návrh | [5 empty] | 31.12.2035 | UZIS | x |  | kapacitní/personální
65 | 4. Vzdělávaní a osvěta v oblasti VO | 4.3. | fáze 3 (2033-35) | TRUE | C | Zařazení VO do programu osvětových kampaní a tematických dnů zdraví. | FALSE |  | návrh | [5 empty] | 31.12.2035 | UZIS | 5000000 |  | organizační/procesní
66 | 5. Dostupnost a využití dat o VO | 5.1. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Vytvoření, správa a podpora terminologické a kódovací základny včetně zajištění mezinárodní porovnatelnosti dat implementací mezinárodních kódovacích systémů jako OPRHAkódy, ICD-10, ICD-11, HPO a ICF. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | UZIS | ? |  | technologické/datové
67 | 5. Dostupnost a využití dat o VO | 5.1. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Implementace ORPHAkódů do NIS, pravidelný update metodiky pro zadávání ORPHAkódů, standardizace používání ORPHAkódů v národním zdravotnickém informačním systému. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | UZIS | ? |  | technologické/datové
68 | 5. Dostupnost a využití dat o VO | 5.1. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Implementace české verze minimální datové sady VO do datového standardu elektronického zdravotnictví a do NIS poskytovatelů CVSP-VO. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | UZIS | ? |  | technologické/datové
69 | 5. Dostupnost a využití dat o VO | 5.1. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Intervence musí zahrnovat také školení zdravotnického personálu v práci s daty včetně zajištění trvalé dostupnosti IT podpory týmům specializovaných center v používání příslušných technologií. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | UZIS | ? |  | finanční
70 | 5. Dostupnost a využití dat o VO | 5.2. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Zprovoznění NRVO, včetně nastavení interoperability s nemocničními informačními systémy (NIS) a implementace české verze datové sady VO (specifický cíl 5.1). | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | UZIS | ? |  | technologické/datové
71 | 5. Dostupnost a využití dat o VO | 5.2. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Stanovení pravidel pro sdílení dat mezi poskytovateli a registry, vytvořit standardizované struktury pro záznam informací o pacientech s VO. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | UZIS | ? |  | organizační/procesní
72 | 5. Dostupnost a využití dat o VO | 5.2. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Zavedení metodické a technické podpory včetně dokumentace, rozhraní a výstupních reportů. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | UZIS | ? |  | organizační/procesní
73 | 5. Dostupnost a využití dat o VO | 5.2. | fáze 1 (2027-29) | FALSE | A | Vytvoření rámce pro posouzení problematiky ochrany osobních údajů a sdílení dat, harmonizace procesu etického posouzení použití pseudonymizovaných dat pro sekundární účely a procesu informovaného souhlasu pacientů s opakovaným použitím dat. | FALSE |  | návrh |  |  |  | 31.12.2029 |  |  | UZIS | ? |  | právní
74 | 5. Dostupnost a využití dat o VO | 5.3. | fáze 3 (2033-35) | FALSE | C | Nastavení procesu analýzy dat o VO ze zdravotnických registrů. | FALSE |  | návrh | [5 empty] | 31.12.2035 | UZIS | ? |  | technologické/datové
75 | 5. Dostupnost a využití dat o VO | 5.3. | fáze 3 (2033-35) | FALSE | C | Definování specifických souborů analyzovaných dat pro jednotlivé use-case, definování frekvence datové analýzy, příjemců analytických výstupů a pravidel pro jejich zveřejňování. | FALSE |  | návrh | [5 empty] | 31.12.2035 | UZIS | ? |  | technologické/datové
76 | 5. Dostupnost a využití dat o VO | 5.3. | fáze 3 (2033-35) | FALSE | C | Nastavení jednotných pravidel pro sdílení dat pro výzkumné účely a implementace těchto principů na úrovní poskytovatelů. | FALSE |  | návrh | [5 empty] | 31.12.2035 | UZIS | ? |  | akceptační

## přehled aktérů
Specifický cíl | Garant | Spolupracující subjekty a instituce
1.1 Zapojení pacientů a jejich blízkých do péče a rozhodovacích procesů | MZD – Oddělení podpory práv pacientů; pacientské organizace | Poskytovatelé zdravotních služeb; Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně; zdravotní pojišťovny; Česká asociace sester; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
1.2 Zajištění dostupné a srozumitelné informační podpory pro pacienty se vzácnými onemocněními a jejich blízké | MZD – Oddělení podpory práv pacientů; pacientské organizace | Poskytovatelé zdravotních služeb; Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně; zdravotní pojišťovny; Česká asociace sester; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
2.1 Organizace zdravotní péče s důrazem na centralizaci prostřednictvím národních a mezinárodních sítí | MZD – Odbor zdravotní péče | Zdravotní pojišťovny; poskytovatelé zdravotních služeb; Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně; MZD – Odbor regulace cen a úhrad; MZD – Oddělení zdravotních výkonů a dotací; Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR; Národní institut pro kvalitu a excelenci ve zdravotnictví; pacientské organizace; kraje; Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
2.2 Rozvoj zdravotní péče prostřednictvím implementace moderních postupů a technologií | MZD – Odbor zdravotní péče | Zdravotní pojišťovny; poskytovatelé zdravotních služeb; Odbor Národního centra elektronického zdravotnictví; MZD – Odbor regulace cen a úhrad; MZD – Odbor léčiv a zdravotnických prostředků; MZD – Oddělení inovací, strategického rozvoje, digitálních technologií a AI; MZD – Oddělení hodnocení zdravotnických technologií; pacientské organizace; kraje; velké výzkumné infrastruktury
3.1 Zvýšení efektivity v systému péče prostřednictvím koordinace a plánování | MZD – Odbor zdravotní péče | Poskytovatelé zdravotní péče; poskytovatelé sociálních služeb; zdravotní pojišťovny; Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; kraje; Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR; MZD – Odbor regulace cen a úhrad; pacientské organizace
3.2 Propojení zdravotní a sociální péče pro komplexní podporu pacientů | MZD – Odbor zdravotní péče | Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; kraje; poskytovatelé sociálních služeb; poskytovatelé zdravotní péče; zdravotní pojišťovny
4.1 Posílení znalostí a dovedností zdravotnických pracovníků v oblasti vzácných onemocnění | MZD – Sekce zdravotní péče | Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů; lékařské a nelékařské fakulty; MZD – Odbor zdravotnických povolání; MZD – Odbor lékařských povolání; Česká lékařská komora; Česká asociace sester; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; ČAVO; pacientské organizace
4.2 Posílení mezinárodní spolupráce a spolupráce ve výzkumu | MZD – Oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání | Poskytovatelé zdravotních služeb; pacientské organizace; Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně; Agentura pro zdravotnický výzkum ČR; Grantová agentura ČR; Akademie věd ČR; velké výzkumné infrastruktury
4.3 Zlepšení informovanosti o problematice vzácných onemocnění | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) | Pacientské organizace; Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně; poskytovatelé zdravotních služeb; MZD – Odbor komunikace s veřejností; MZD – Odbor zdravotní péče
5.1 Jednotná data o pacientech se vzácnými onemocněními | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) | Poskytovatelé zdravotních služeb
5.2 Data o pacientech se vzácnými onemocněními ve zdravotnických registrech | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) | Poskytovatelé zdravotních služeb
5.3 Sekundární využití dat o vzácných onemocněních | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) | Poskytovatelé zdravotních služeb

## ABC prioritizace
Prioritizace (A/B/C)
Použitá kritéria:
Přímý dopad na kvalitu života; možnost systémové změny; efektivita a udržitelnost; provázanost s dalšími cíli; možnost rychlé implementace.
Kategorie A – VYSOKÁ PRIORITA (zahájit okamžitě; „kotvová“ opatření)
A. Koordinace a kontinuita péče: 30–36, 24, 38–41.
B. Centralizace a síťování odborné péče: 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28.
C. Datová infrastruktura a registry: 19, 66–73.
Kategorie B – STŘEDNÍ PRIORITA (navazující rozvoj)
A. Koordinace a kontinuita péče: 37.
D. Vzdělávání a odborné kapacity: 8, 44–55.
E. Digitalizace, telemedicína a eHealth: 15, 16, 17, 29.
F. Participace pacientů a sociální dimenze: 8,15-17.
Kategorie C – NIŽŠÍ PRIORITA (konsolidace a rozšíření)
C. Datová infrastruktura – pokročilé využití: 27, 74–76.
D. Vzdělávání – výzkum a mezinárodní projekty: 56-58, 60.
F. Participace pacientů a sociální dimenze – rozšíření: 1–7, 9–14, 18, 42–43, 59, 61–65.
Transverzální závislosti (pro jednotnou implementaci)
Data (C) → Řízení systému (A, B, E, D, F): ORPHAkódy a NRVO jsou podmínkou pro plánování kapacit center, financování koordinace i evaluaci telemedicíny.
Koordinace (A) → Participace pacientů a sociální dimenze (F): Koordinátor je první linie pro komunikaci, sdílené rozhodování a napojení na sociální podporu.
Centra (B) → Vzdělávání (D): Standardy a indikátory kvality definují obsah vzdělávání; vzdělávání zajišťuje udržitelnost kvality center.
Digitalizace (E) → Data (C): Telemedicína a přístup k údajům vyžadují interoperabilitu a bezpečnost dat.
Shrnutí pro rozhodování
Úspěch NSVO stojí na trojici kotvových pilířů: Koordinace péče (A), Datová páteř (C), Centralizace a síťování (B).
Tyto pilíře musí být doplněny o: standard komunikace a participaci pacientů (F), digitalizaci (E) a vzdělávání (D) jako rozvojové akcelerátory.

## Kategorie nákladů a zdrojů
Kategorie finančních nákladů NSVO 2026 -2035 |  |  | Možné zdroje financování
kategorie | Kategorie finančních nákladů NSVO 2026 -2035 |  | Státní rozpočet | kapitola Ministerstva zdravotnictví, případně dalších resortních kapitol státního rozpočtu
popis | Realizace aktivity vyžaduje alokaci finančních prostředků, které budou zahrnuty do rozpočtu jako finanční položka. |  | Evropské fondy | podpora systémových změn, pilotních projektů a investičních programů.
číslo | druh | popis | Veřejné zdravotní pojištění | úhrada zdravotních služeb, fondy
1 | Administrativní kapacity | Zahrnují náklady na personální zajištění implementace, řízení, koordinaci a administrativní podporu aktivit. | Krajské a obecní rozpočty | financování regionálních modelů a kofinancování projektů dle specifických potřeb jednotlivých krajů
| personální zajištění implementace (mzdy, odměny, dohody) |  | Fondy EHP a švýcarsko-české spolupráce | doplňkový zdroj pro vybrané tematické oblasti, zejména v oblasti inovací a zvyšování dostupnosti péče
| odborné kapacity pro řízení, koordinaci a metodickou podporu |  | Dotační nástroje Ministerstva zdravotnictví | pravidelné i účelové dotační programy
| činnost pracovních skupin, komisí a řídicích struktur |  | Ostatní zdroje | zahrnují vlastní zdroje poskytovatelů, vzdělávacích institucí, granty, příspěvky, nestátní neziskové organizace a další specifické zdroje
přípravu a správu metodik, strategií, analýz a evaluací
řízení pilotních projektů a nových screeningových programů
2 | Provozní náklady | Jedná se o běžné výdaje spojené s realizací aktivit.
běžné výdaje na provoz implementačních aktivit (materiál, energie, služby, nájemné, cestovné, služby),
náklady na organizaci workshopů, seminářů, konzultací, kulatých stolů,
provoz informačních systémů a datových nástrojů (Sdílený zdravotní záznam, provozem screeningových registrů, vývojem a správou edukačních a komunikačních platforem).
3 | Investiční výdaje | Týkají se výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
výstavbu, rekonstrukci a vybavení zařízení
nákup technologií, IT infrastruktury a vybavení pro screening a prevenci
vývoj a implementaci nových elektronických nástrojů
4 | Účelové neinvestiční výdaje | Zahrnují specificky cílené výdaje, které nejsou investičního charakteru, ale slouží k podpoře konkrétních opatření.
cílené výdaje na podporu konkrétních opatření a pilotních projektů
financování vzdělávacích a osvětových aktivit
podporu poskytovatelů zdravotních služeb
tvorbu a distribuci edukačních materiálů, informačních kampaní, vzdělávací platformy
dotace poskytovatelům služeb, podpora neformálních pečujících
kategorie | Zvláštní finanční kategorie:
1 | Sdílený náklad | Finanční nebo personální náklad spojený s realizací opatření, které je zároveň součástí více strategických dokumentů nebo politik. V takových případech je vhodné náklad alokovat proporcionálně nebo jej sdílet mezi zúčastněnými strategiemi, aby nedocházelo k duplicitnímu vykazování nebo podhodnocení skutečných nákladů.
kategorie | Kategorie nefinančních nákladů NSVO 2026 -2035
popis | Náklad, který nevystupuje jako přímá finanční položka, ale jeho naplnění závisí na organizační změně či efektivitě procesů.
1 | Organizační náklad | Náklad vyplývající ze změny struktury, procesů nebo způsobu řízení.
2 | Nepřímý náklad | Není přímo vyčíslen v penězích, ale ovlivňuje kapacity, čas nebo efektivitu.
3 | Interní kapacitní náklad | Aktivita je realizována díky přesměrování nebo optimalizaci stávajících lidských či technických zdrojů.
kategorie | Náklady započtené v jiné strategii
1 | Realizace opatření je zajištěna prostřednictvím jiné strategie, která již zahrnuje potřebné finanční náklady. | Náklady na realizaci daného opatření jsou částečně nebo zcela započteny v nákladech jiné strategie MZD (nebo jiného ministerstva), a proto není nutné alokovat dodatečné finanční zdroje v rámci NSVO.
kategorie | Náklady budoucích rozhodnutí
popis | Náklady podmíněné budoucím rozhodnutím
1 | Náklady u opatření, která závisí na budoucím rozhodnutí, nelze je v počáteční fázi přesně určit. | Bude řešeno samostatně v závislosti na rozhodnutí.

## rozbalovací seznam
Rozbalovací seznamy - prosím neupravovat pořadí/umístění
sloupec
A | Číslo opatření
jenom filter
B | Strategický cíl
1. Péče zaměřená na pacienta
2. Zvýšení efektivní a kvality zdravotní péče
3. Upevnění role koordinace v systému péče
4. Vzdělávaní a osvěta v oblasti VO
5. Dostupnost a využití dat o VO
C | Specifický cíl
| 1.1. | 1.2. | 2.1. | 2.2. | 3.1. | 3.2. | 4.1. | 4.2. | 4.3. | 5.1. | 5.2. | 5.3.
D | Fáze realizace (podle pokynu)
fáze 1 (2027-29)
fáze 2 (2030-32)
fáze 3 (2033-35)
E | Jednotlivá opatření (definovaný text)
F | 5) Kriterium splnění |  |  | legislativní úprava
organizační opatření
pilotní ověření
školení
vytvoření datové sady
vytvoření metodiky
vytvoření standardu/ů
vytvoření sítě NRN
vytvoření informačních materiálů
vytvoření registru VO
vytvoření analýzy
vytvoření mechanismu spolupráce
vytvoření indikátorů kvality
vytvoření monitoringu
zavedení spolupráce s PO
zavedení systému monitoringu
zavedení spolupráce
zavedení share clinics
zavedení/úprava úhrady za výkon
zmapování potřeb
zavedení procesu
G | Indikátor (jen pro klíčove opatření)
výstupový/kvalitatívní
výstupový/kvantitatívní
výsledkový/kvalitatívní
výsledkový/kvantitatívní
H | Zdroj hodnot pro indikátor
dotazníkové šetření
data IPVZ
data MZD
data NCONZO
NIS poskytovatelů / nemocniční IS
data NRVO (Národní registr vzácných onemocnění)
informace z centra CVSP-VO
analýza webu/ů
data ze systému CPMS
data z NHRZS (uzis)
data plátců /ZP
I | Výchozí hodnota
J | Cílová hodnota
K | 10) Stav realizace
návrh
rozpracováno
v procesu posouzení
v procesu schvalování
připraveno
v procesu implementace
hotovo
L | 11) Realizační horizont
0–6 měsíců
6–12 měsíců
24 měsíců
36 měsíců
M | Termín splnění F1 |  |  | 2029-12-31
N | Termín splnění F2 |  |  | 2032-12-31
O | Termín splnění F3 |  |  | 2035-12-31
P | 13) Garant cíle
Q | 14) Spolupracující subjekty 1 |  |  |  |  | Různé, dříve definováno pro jednotlivé specifické cíle, viz seznam garant a subjekty
R | Spolupracující subjekty 2 |  |  |  |  | Různé, dříve definováno pro jednotlivé specifické cíle, viz seznam garant a subjekty
S | Spolupracující subjekty 3 |  |  |  |  | Různé, dříve definováno pro jednotlivé specifické cíle, viz seznam garant a subjekty
T | Ostatní spolupracující osoby a aktéři
U | 15) Rozpočet
V | 16) Zdroj financí
Státní rozpočet_MZ
Státní rozpočet_MPSV
Evropské fondy
Veřejné zdravotní pojištění
Krajské a obecní rozpočty
Fondy EHP a švýcarsko‑české spolupráce
Ostatní zdroje
W | 17) Rizika a předpoklady
legislativní
finanční
kapacitní/personální
technologické/datové
organizační/procesní
akceptační
externí
(vlastní popis doplňte volným textem)
X | 18) Poznámky