NORSKÉ FONDY 2009 - 2014

Pokyny Ministerstva zdravotnictví pro žadatele a konečné příjemce grantu sub-projektu z Norských fondů 2009 – 2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ MALÁ GRANTOVÁ SCHÉMATA

Verze 5

Platnost od 23. 3. 2016

OBSAH

I.	Vymezení pojmů	5

II.	Malé grantové schéma Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“	7

1.	Malé grantové schéma I. Psychiatrická péče	7

2.	Malé grantové schéma II. Péče o děti	7

III.	Podmínky získání dotace	8

1.	Oprávnění žadatelé	8

3.	Územní zaměření podpory	9

4.	Indikátory	9

2.	Veřejná podpora	10

5.	Struktura financování	11

6.	Partnerství a bilaterální vztahy	12

7.	Způsobilé výdaje	15

IV.	Žádost a přílohy	27

1.	Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektu pro MGS	27

2.	Poskytování informací	27

3.	Místo a termín předložení Žádosti	27

4.	Požadovaná forma žádosti	29

V.	Hodnocení a výběr sub-projektů	34

1.	Posouzení formálních náležitostí	34

2.	Posouzení oprávněnosti sub-projektu	35

3.	Hodnocení kvality žádostí	35

4.	Verifikace procesu hodnocení	37

VI.	Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace	38

1.	Neinvestiční sub-projekty	38

2.	Investiční sub-projekty	39

VII.	Povinnosti příjemce sub-projektu	40

1.	Povinnost dodržování termínů realizace sub-projektů	40

2.	Povinnosti při zadávání veřejných zakázek	41

3.	Povinnost archivace dokladů a dokumentů	51

4.	Povinnost vedení oddělení účetní evidence	51

5.	Povinnost udržitelnosti	51

6.	Povinnost oznamovací	52

7.	Dodržování pravidel publicity	52

VIII.	Odstoupení od sub-projektu	57

IX.	Nesrovnalosti	57

X.	Financování sub-projektů	58

1.	Proplácení grantu	59

2.	Předkládání Žádostí o platbu	60

3.	Prokazatelnost výdajů PS sub-projektu a jejich kontrola	60

XI.	Monitoring	62

1.	Průběžná zpráva o sub-projektu	62

2.	Výroční zpráva o sub-projektu	64

3.	Závěrečná zpráva o sub-projektu	65

4.	Zpráva o udržitelnosti sub-projektu	65

XII.	Kontroly sub-projektů	66

1.	Administrativní kontrola	66

2.	Kontrola zadávání veřejných zakázek	66

3.	Monitorovací návštěva	66

4.	Veřejnosprávní kontrola	67

XIII.	Změny v sub-projektech	71

1.	Typy změn	71

2.	Administrace změn	73

XIV.	Základní dokumenty a legislativa	74

XV.	Seznam příloh	77

Seznam zkratek:

CFCU - Centrální finanční a kontraktační jednotka MF ČR

CZP2 – Centrum zahraniční pomoci

EDS/SMVS - Evidenčně dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu

EF - Odbor evropských fondů MZ ČR

EF/5 - Oddělení finančních mechanismů MZ ČR

INV- Odbor investičního rozvoje Ministerstva zdravotnictví ČR

KFM – Kancelář finančních mechanismů

KON - Odbor kontroly MZ ČR

PS - Příjemce sub-projektu

MF - Ministerstvo financí ČR

MZ ČR - Ministerstvo zdravotnictví ČR

NKM - Národní kontaktní místo

NNO - Nestátní neziskové organizace

OSS - Organizační složka státu

ZP MGS – Zprostředkovatel malého grantového schématu

ZP Programu – Zprostředkovatel programu – CZP2 + CFCU

# Vymezení pojmů

EDS/SMVS – Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu - Informační systém programového financování je manažerský systém pro řízení a kontrolu čerpání položek státního rozpočtu. Slouží k centrálnímu zpracování podkladů pro tvorbu plánu výdajů státního rozpočtu a evidování dotací.

EHP a Norské fondy – finanční mechanismy podpory ze strany zemí EHP mimo Evropskou unii. Cílem FM EHP a Norských fondů je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů a posílit bilaterální vztahy mezi Českou republikou a subjekty z donorských států. Donorskými státy EHP jsou Norsko, Lichtenštejnsko a Island, donorským státem Norských fondů je Norské království. Program CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ je financován z Norských fondů.

Indikátory - soustava indikátorů umožňuje měřit výstupy a výsledky sub-projektů i malého grantového schématu jako celku. Slouží jako významný nástroj k vyhodnocování plnění cílů sub-projektů a tím i malého grantového schématu a programu, je nezbytnou součástí evaluací programu (hodnocení realizace programu vzhledem ke stanoveným cílům).

Příjemce sub-projektu (PS) – příjemcem sub-projektu se stane žadatel, kterému byla schválena Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu a bylo vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Malé grantové schéma (MGS) – dotační nástroj určený pro financování aktivit NNO.

Národní koordinační jednotka (NKJ) – hlavní odpovědností NKJ je celkové řízení EHP 
a Norských fondů v ČR. Funkci NKJ pro MGS zajišťuje Ministerstvo financí.

Nestátní nezisková organizace (NNO) - je organizace nezřizovaná státem a na státu nezávislá, která je určena k obecně prospěšné činnosti nebo k neziskové činnosti pro soukromý prospěch. V České republice se jedná především o: spolek podle 
§ 214–302 občanského zákoníku, ústav podle § 402–418 občanského zákoníku, sociální družstvo podle § 758–773 zákona č. 90/2012 Sb., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., nadace nebo nadační fond podle § 306–401 občanského zákoníku 
a registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb.

Program (PRG) – Program je spojení vícero dílčích sub-projektů, které sdílejí společné téma nebo cíl (prostorový/odvětvový/tématický) definovaný Grant Agreement.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Rozhodnutí) - Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jehož nedílnou součástí jsou Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, představuje jednostranný právní akt poskytovatele dotace - Ministerstva zdravotnictví ČR vůči PS sub-projektu, na základě kterého je příjemci PS sub-projektu poskytnuta dotace z MGS na sub-projekt.

Sub-projekt – je dílčí projekt v rámci jednoho MGS, který s ostatními sub-projekty spojuje společné téma nebo sdílené cíle.

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektu do Malého grantového schématu - je souhrn informací podmínkách pro předložení sub-projektů, např. termínů, od kterého je možné předkládat Žádosti o poskytnutí grantu sub-projektu, o místě příjmu Žádostí.

Zprostředkovatel malého grantového schématu (ZP MGS) – je úřad veřejné správy, která je na základě Dohody o partnerství uzavřené mezi NKJ a ZP MGS pověřena implementací odsouhlaseného MGS. ZP MGS je příjemcem celkového grantu v rámci MGS a uděluje dále granty na jednotlivé sub-projekty vybrané v rámci výzvy. V rámci MGS Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ plní roli ZP MGS Ministerstvo zdravotnictví, oddělení EF/5.

Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu pro Malé grantové schéma (dále jen „Žádost“) – žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci rozhoduje poskytovatel na základě žádosti příjemce. Žádost o dotaci podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech obsahuje především: název žadatele, označení statutárního orgánu, identifikační číslo, název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, požadovanou částku, účel, na který žadatel chce dotaci použít, lhůtu, v níž má být tohoto účelu dosaženo a je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci (osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci, osob s podílem 
v této právnické osobě, osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu, osob, které jsou 
s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek). Žádost je nutné předložit na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 Pokynu.

Žadatel – žadatelem je předkladatel Žádosti o poskytnutí grantu sub-projektu.

# Malé grantové schéma Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

Globálním cílem Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ je:

- Zlepšení zdraví populace a redukce nerovného přístupu ke zdravotní péči.

Cílem programu je napomoci cílovým skupinám pacientů v přístupu ke kvalitní zdravotní péči, zařazení nemocných zpět do civilního života a zlepšení prevence a předcházení následných komplikací v oblasti zdraví a zdravotní péče.

Program napomáhá zlepšení zdravotní péče v oblastech, které jsou dlouhodobě podfinancovány a jejichž rozvoj je pod úrovní vyspělých zemí EU a EHP.

Podpora programu je zaměřena na 2 hlavní aktivity:

- Psychiatrická péče

- Péče o děti

Globálním cílem MGS je podpora činnosti NNO v rámci zaměření programu.

## Malé grantové schéma I. Psychiatrická péče

MGS I. je zaměřeno na podporu činnosti nestátních neziskových organizací zacílené na deinstitucionalizaci a destigmatizaci psychiatricky nemocných a psychiatrické péče.

Výsledek: Zlepšení psychiatrické péče

Výstup: Rozvoj aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti péče o duševně nemocné pacienty zaměřená na deinstitucionalizaci a destigmatizaci psychiatricky nemocných a oboru psychiatrie.

## Malé grantové schéma II. Péče o děti

Výsledek: Zlepšení přístupu a kvality zdravotních služeb včetně reprodukční a preventivní péče o děti.

Výstup MGS: Rozvoj aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti péče o děti (prevence úrazů, následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku a péče o pacienty se vzácným onemocněním)

Výzva je zaměřena na podporu 3 sub-aktivit:

II.a prevence dětských úrazů

II.b Prevence následků chorob a zdravotních problémů v dětském věku (včetně prenatálního vývoje)

II.c Vzácné choroby

# Podmínky získání dotace

## Oprávnění žadatelé

Oprávní žadatelé pro MGS I. Psychiatrická péče

- Nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti péče o psychiatricky nemocné a poskytují deinstitucionalizovanou péči

- Nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti destigmatizace psychiatricky nemocných a oboru psychiatrie

Oprávnění žadatelé pro MGS II. Péče o děti

Sub-aktivita II.a

- Nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti prevence dětských úrazů

Sub-aktivita II.b

- Nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti prevence následků onemocnění 
a chorob v dětském věku

Sub-aktivita II.c

- Nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti péče o pacienty se vzácným onemocněním

- Nestátní neziskové organizace, které napomáhají včasnému záchytu těchto onemocnění 
a informovanosti o těchto onemocněních

Oprávnění žadatelé dle právní formy

Oprávněnými žadateli jsou všechny nestátní neziskové organizace, které mají stanovenou právní formu, mají nekomerční povahu, nezávislou na místní, regionální i centrální vládě, politických stranách a obchodních společnostech.

Jedná se o:

- obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů

- spolky, příp. ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- církve a církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů)

Podmínkou oprávněnosti je min. půl roční historie činnosti v daném oboru.

Každý žadatel může podat maximálně 2 žádosti (ať už v rámci obou sub-aktivit, nebo jedné sub-aktivity).

## Územní zaměření podpory

Podpora bude poskytována v rámci celého území ČR.

## Indikátory

MGS I. Psychiatrická péče

V rámci všech aktivit výzvy je nastaven jeden povinný indikátor:

- “Number of programmes focused on the de-institutialization and de-stigmatization created and implemented by NGOs”

(„Počet programů zaměřených na deinstitucionalizaci a destigmatizaci psychiatricky nemocných realizovaných NNO“)

Jedná se o nově pořízené / zavedené programy zaměřené na uvedený cíl. V každém 
sub-projektu je nutné vytvořit minimálně jeden program.

MGS II. Péče o děti

V rámci všech aktivit výzvy je nastaven jeden povinný indikátor:

- “The number of programmes focused on the prevention of child injuries, after effects of diseases and health problem in child age and care for persons with rare diseases conducted by NGOs”

(„Počet programů zaměřených na prevenci dětských úrazů, následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku a péči o osoby se vzácnými chorobami realizovaných NNO“)

Jedná se o nově pořízené / zavedené programy zaměřené na uvedený cíl. V každém projektu je nutné vytvořit minimálně jeden program.

Žadatel do Žádosti o poskytnutí grantu sub-projektu může uvést libovolné nepovinné indikátory, uvedení kvantitativních měřitelných indikátorů je předmětem expertního hodnocení Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektu.

## Veřejná podpora

Dotace jsou poskytovány v souladu s aktuálně platnými právními předpisy. Dotace je poskytována v souladu s podmínkami čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidované znění) a v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 28. listopadu 2005 (2005/842/ES) a Směrnicí Komise 2005/81/ES (v ČR plněno na základě zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů).

Každý žadatel o poskytnutí grantu je povinen v rámci Žádosti vyplnit část obsahující dotazy na naplnění čtyř znaků veřejné podpory:

1. Veřejná podpora je poskytnuta prostřednictvím státních finančních prostředků, ale může jít také o službu, zvýhodněný úvěr, půjčku, daňové zvýhodnění apod.

Tento znak je naplněn u všech sub-projektů.

2. Veřejná podpora je poskytnuta podniku, poskytnutím podpory dochází ke zvýhodnění určitého podnikání nebo odvětví výroby. (Rozhodující je, že jde o subjekt, který má konkurenty na trhu, s nimiž se dostává do hospodářské soutěže. Podnikem tedy může být i příspěvková organizace, kraj, obec nebo nestátní nezisková organizace).

Z tohoto hlediska je důležité:

- zda žadatel vykonává nebo bude vykonávat v rámci sub-projektu ekonomickou činnost (tzn. jakoukoli činnost, která je nabízena na určitém trhu. Nezáleží na tom, zda příjemce nabízí plnění zákazníkům s cenou zahrnující předpokládaný zisk či bezplatně. Podstatná je skutečnost, zda je či není nabízené plnění předmětem hospodářské soutěže, tzn. zda pro něj existuje druhově i územně vymezený trh.),

- zda realizací sub-projektu bude ovlivněno provozování ekonomické činnosti příjemcem (rozšíření stávající či vznik nové),

- zda realizací sub-projektu bude ovlivněno provozování ekonomické činnosti třetích subjektů.

3. V důsledku poskytnutí veřejné podpory je narušena nebo hrozí narušení hospodářské soutěže.

Pro naplnění tohoto znaku je důležitá skutečnost, zda v rámci podpořené ekonomické činnosti existuje trh a konkurenti. Nejedná se pouze o existenci v době podání Žádosti, stačí, když existuje pouze potenciální možnost vytvoření nerovných podmínek pro podnikání.

4. V důsledku veřejné podpory je či bude ovlivněn obchod mezi členskými státy EU (tzv. přeshraniční efekt veřejné podpory).

K naplnění tohoto znaku dochází v případě, že:

- činnost přesahuje geografické hranice ČR nebo

- pokud se na daném trhu účastní nebo mohou účastnit i subjekty jiného členského státu nebo

- pokud zákazníci pocházejí rovněž z jiných členských států EU.

Stejná pravidla platí rovněž pro případného partnera sub-projektu.

V případě, že sub-projekt vykazuje znaky veřejné podpory (kumulativně – všechny znaky), je možné využít např. následující výjimky z nedovolené veřejné podpory:

- Podpora de minimis – (dle nařízení Komise (ES) č. 1047/2013 ze dne 15. prosince 2006, čl. 87 a 88 Smlouvy o ES upravující podporu de minimis)

De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům.

V případě doložení pověření službou v obecném hospodářském zájmu je dle Nařízení komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby v obecném hospodářském zájmu možné poskytnout podporu do výše 500 000 EUR za 3 roky.

- Služby obecného hospodářského zájmu – (v souladu se sdělením Komise o službách veřejného zájmu v Evropě (OJ 2001/C 17/04) je poskytování služeb veřejného zájmu orgány veřejné moci využíváno v těch případech, kdy trh není schopen zajistit poskytování těchto služeb, popř. jsou tyto služby na trhu nabízeny, avšak za příliš vysoké ceny a zájmem veřejného orgánu je, aby tyto služby byly poskytovány v dobré kvalitě za přiměřenou cenu pro všechny občany (a/nebo podniky). Při poskytování dotací společnosti, která se zavázala k zajišťování služeb veřejného zájmu, se nebude jednat  o veřejnou podporu v případě, že závazek subjektu vykonávat veřejnou službu:

- je jasně definován národní legislativou a/nebo licencí (smlouvou),

- jsou předem objektivním a transparentním způsobem stanoveny parametry, na jejichž základě je kalkulována kompenzace,

- kompenzace nesmí přesahovat výši nutnou k pokrytí části či veškerých nákladů, které vznikly v souvislosti s plněním závazku veřejné služby, přičemž musí být zohledněny relevantní příjmy a v přiměřené výši zisk za plnění tohoto závazku,

- jestliže podnik, který plní závazek veřejné služby, nebyl vybrán na základě výběrového řízení v souladu s procedurou veřejných zakázek, pak nezbytná výše kompenzace musí být určena na základě analýzy nákladů, které by vznikly zavedenému podniku při plnění závazků veřejné služby, přitom musí být zohledněny relevantní příjmy a v přiměřené výši zisk za plnění těchto závazků.

V případě využití této možnosti dovolené veřejné podpory žadatel, jako nepovinou přílohu, dodá prohlášení, ve kterém uvede způsob naplnění těchto znaků služby v obecném hospodářském zájmu.

## Struktura financování

Grant je poskytován formou nevratné přímé dotace.

Podíly financování

| Typ organizace | Grant (Norské fondy) | Vlastní spolufinancování |
| --- | --- | --- |
| církve, církevní p.o. | 80% | 20% |
| ostatní NNO | 90% | 10% |

Minimální a maximální výše grantu sub-projektů

| Malé grantové schéma / Aktivita | Minimální výše grantu | Maximální výše grantu |
| --- | --- | --- |
| MGS I. Psychiatrická péče / investiční sub-projekty | 160 325 CZK (6 050 EUR) | 3 180 000 CZK (120 000 EUR) |
| MGS I. Psychiatrická péče / neinvestiční sub-projekty | 160 325 CZK (6 050 EUR) | 1 590 000 CZK (60 000 EUR) |
| MGS II. Péče o děti – investiční sub-projekty | 160 325 CZK (6 050 EUR) | 3 180 000 CZK (120 000 EUR) |
| MGS II. Péče o děti – neinvestiční sub-projekty | 160 325 CZK (6 050 EUR) | 1 590 000 CZK (60 000 EUR) |

## Partnerství a bilaterální vztahy

Jedním z důležitých cílů podpory Norských fondů je posílení bilaterální spolupráce mezi Norským královstvím a Českou republikou.

Zahrnutí partnerství do sub-projektu představuje zvýhodnění bodového hodnocení Žádosti. Partnerství není podmínkou realizace sub-projektu.

PS nese celkovou odpovědnost za správné a efektivní využívání poskytnutých finančních prostředků a má také právní a finanční odpovědnost vůči poskytovateli dotace, a to na základě právního aktu o přidělení dotace.

Oprávněnými partnery jsou veřejné či soukromé organizace, nestátní organizace, komerční či nekomerční povahy, které působí v České republice, Norsku, či ostatních přijímajících státech (pro EHP a Norské fondy), příp. další mezivládní organizace, které aktivně působí v oblasti zaměření sub-projektu a jejich účast v rámci realizace sub-projektu přispěje k naplnění cílů sub-projektu.

Partnerství musí mít multiplikační efekt k plnění cílů sub-projektu a mělo by 
sub-projekt vhodně doplňovat.

Partnerství může být založeno na dvou principech:

- nefinanční – partner se na realizaci sub-projektu podílí bez nároku na refundaci výdajů spojených s realizací sub-projektu,

- finanční – partner má nárok na refundaci výdajů spojených s realizací sub-projektu.

Partnerství v sub-projektu nesmí být založeno na dodavatelsko - odběratelských vztazích. Partnerství musí být založeno na nekomerčním principu a podloženo Dohodou/Smlouvou 
o partnerství. Při podání Žádosti předloží žadatel jako povinnou přílohu Prohlášení 
o partnerství.

DOHODA/ SMLOUVA O PARTNERSTVÍ

Dohoda/Smlouva o partnerství není povinnou přílohou Žádosti, nicméně musí být ze strany žadatele předložena nejpozději před vydáním právního aktu o přidělení finančních prostředků na realizaci sub-projektu. V případě, že se jedná o partnerství se zahraničním partnerem, musí být dohoda v anglickém jazyce.

Ve Dohodě/Smlouvě o partnerství bude uveden detailní popis role partnerů v sub-projektu, způsob jejich zapojení do realizace a finanční vypořádání.

Doporučený obsah Dohody/Smlouvy o partnerství:

- určení účelu a předmětu smlouvy

- popis rolí a míry zapojení obou partnerů do sub-projektu

- účast na jednáních, koordinačních schůzkách, Řídícím výboru sub-projektu, atd.

- zajištění publicity sub-projektu

- míra odpovědnosti jednotlivých partnerů a odpovědnost za škodu, stanovení sankcí za porušení smlouvy (zejména riziko nedodržení účelu sub-projektu při porušení/nedodržení smlouvy partnerem – např. odstoupení v průběhu realizace sub-projektu)

- v případě partnerství se zahraničním partnerem nebo partnerem z donorských zemí doporučujeme uvádět rozpočet výdajů obou partnerů (příjemce sub-projektu a zahraniční partner nebo partner z donorské země) také v českých korunách, které odpovídají částkám uvedeným v Žádosti

- popis finančních toků mezi příjemcem sub-projektu a partnerem:

  - Je nutné stanovit principy plateb mezi příjemcem a partnerem při zachování základních pravidel EHP a Norských fondů, tj, vymezit, že se nejedná 
o odběratelsko-dodavatelský vztah, tj. partneři si nemohou výdaje fakturovat navzájem (aby prostřednictvím partnerství nebyl obcházen zákon č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách).

  - Nekomerční charakter vztahu mezi příjemcem sub-projektu a partnerem a výdajový princip uplatněný mezi příjemcem sub-projektu a Zprostředkovatelem programu 
(v žádosti o platbu mohou figurovat výhradně způsobilé výdaje konečného příjemce nebo partnera).

  - Příjemce sub-projektu je oprávněn hradit zahraničnímu partnerovi pouze uskutečněné způsobilé výdaje, které jsou prokázány účetními doklady nebo auditní zprávou nezávislého auditora země sídla zahraničního partnera.

  - Je nutné stanovit experty, kteří jsou zaměstnanci partnerské instituce, nebo zajištěny externě.

  - V případě, že příjemce sub-projektu bude některé způsobilé výdaje spojené s účastí partnera hradit přímo (např. ubytování v ČR, letenky, apod.), je vhodné stanovit sankce za zrušení dané aktivity ze strany partnera.

  - Je vhodné stanovit mzdy prací expertů a měnu, ve které bude partnerská instituce odměňována. Je vhodné stanovit řešení kurzových rozdílů.

- podmínka archivace všech relevantních dokumentů na straně partnera po dobu minimálně deseti let od 1. ledna následujícího po roce, kdy byla schválena závěrečná zpráva o Programu ze strany KFM

- realizace veřejných zakázek partnerem (pokud relevantní) – pravidla, postupy, soulad se závaznými dokumenty, součinnost s příjemcem tak, aby při zadání a realizaci zakázky byla naplněna příslušná pravidla země sídla zahraničního partnera

- postup v případě projednávání a realizace změn v sub-projektu (případně v partnerské spolupráci)

- udržitelnost výstupů sub-projektu – majetkové vztahy v průběhu a po realizaci, užívání majetku, péče o majetek, lhůty, informování, atd.

- závazek partnera podrobit se kontrole /auditu/ související s poskytnutím dotace v souladu s právním aktem o přidělení finančních prostředků nebo poskytnout dokumentaci nezbytnou pro kontrolu, tj. vytvoření podmínek pro provádění finančních auditů a kontrol a součinnost při kontrolách

- trvání smlouvy (účinnost některých ustanovení v období realizace / udržitelnosti sub-projektu, počátek a běh lhůt v souladu se začátkem / ukončením realizace sub-projektu)

- vedení účetnictví o výdajích s jasnou vazbou na sub-projekt

- zákaz čerpání jiných podpor (na stejné výdaje)

- podpisy obou stran včetně data podpisu

### Fond pro bilaterální spolupráci OPATŘENÍ A

Pro získání partnera a rozvíjení partnerství z Norského království je možné využít Výzvy pro Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni OPATŘENÍ A, která byla vyhlášena dne 3. 4. 2014. V rámci této výzvy je možné získat dotaci (max. 150 tis. Kč) na financování aktivit cílených na získání partnera a rozvoj spolupráce.

Podrobné informace o Výzvě pro Fond pro bilaterální spolupráci OPATŘENÍ A naleznete na webových stránkách:

www.mzcr.cz → Mezinárodní vztahy a EU → Evropské fondy → Norské fondy 2009-2014

## Způsobilé výdaje

Obecná pravidla způsobilosti výdajů vycházejí z Pokynu Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009-2014 zveřejněného na webových stránkách www.eeagrants.cz.

Podpora poskytnutá sub-projektům realizovaným v rámci Malého grantového schématu se vztahuje pouze na způsobilé výdaje.

Způsobilé výdaje sub-projektu vycházejí z charakteristiky jednotlivých aktivit. Je nutné, aby výdaje zahrnuté do sub-projektu byly vždy přidanou hodnotou k naplnění jeho cíle. Propojení výdajů s aktivitami a jejich účelnost musí být v popsána v Žádosti, resp. přílohách.

### Základní typy výdajů

Přímé výdaje

Přímé výdaje jsou výdaje stanovené žadatelem a/nebo partnerem sub-projektu, které vzniknou v souladu s jejich účetními předpisy a interními pravidly. Jedná se o výdaje, které vykazují jasnou souvislost s sub-projektem a plněním cíle sub-projektu. Výdaje jsou způsobilé v případě, že jsou v souladu s pokyny nastavenými ve výzvě.

Nepřímé výdaje – režijní výdaje

Nepřímé výdaje představují nezbytné výdaje spojené s realizací sub-projektu, nicméně nemohou být přímo spojené s konkrétní aktivitou daného sub-projektu. Tyto výdaje nemohou být jasně vymezeny v sub-projektu, ale musí být zdůvodněné v Žádosti a identifikovatelné v účetním systému příjemce nebo partnera.

Metody stanovení nepřímých výdajů:

- na základě podkladů z analytického účetního systému, tj. základem jsou skutečné výdaje přímo související s realizací sub-projektu, jež jsou určeny v poměru k dané činnosti sub-projektu. Musí být prokazatelně doloženy za pomoci nestranné a oprávněné metodiky příjemce prostředků. Metodika výpočtu je transparentním vyúčtováním archivovaným v účetnictví k sub-projektu a slouží jako podpůrný účetní doklad

- v případech, kdy nelze se 100 % určitostí identifikovat skutečné nepřímé výdaje sub-projektu mohou způsobilé nepřímé výdaje příjemce prostředků dosahovat výše až 20% celkových čistých přímých způsobilých výdajů na řízení sub-projektu, tj. hodnoty způsobilých výdajů na řízení sub-projektu po odečtení výdajů poskytovaných externě.

### Obecné vymezení způsobilosti výdajů

Výdaj je způsobilý, pouze pokud byl zahrnut a schválen v rámci Žádosti o poskytnutí grantu sub-projektu a je tedy uveden v Rozhodnutí, resp. Podmínkách. Způsobilými budou rovněž výdaje, které budou schváleny v rámci změn sub-projektu. I zde platí, že musí být zahrnuty v Rozhodnutí.

Výdaj musí:

- skutečně vzniknout,

- být zaznamenán na bankovních účtech nebo musí být doložen výdajovými pokladními doklady PS sub-projektu,

- musí být identifikovatelný a kontrolovatelný,

- musí být doložený účetními doklady ve smyslu §11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. originály jiných dokladů ekvivalentní průkazné hodnoty.

Výdaj musí být vynaložen v souladu s následujícími principy:

- hospodárnosti – minimalizace výdajů při respektování cílů sub-projektu nezbytných pro jeho realizaci,

- efektivnosti – maximalizace v poměru mezi výstupy a vstupy sub-projektu,

- účelnosti – přímá vazba a nezbytnost pro sub-projekt.

Způsobilé výdaje sub-projektu vycházejí z charakteristiky jednotlivých aktivit. Je nutné, aby výdaje zahrnuté do sub-projektu byly vždy přidanou hodnotou k naplnění jeho cíle. Propojení výdajů s aktivitami a jejich účelnost musí být v popsáno v Žádosti, resp. přílohách.

Každý výdaj musí být v rozpočtu stanoven pomocí cen v místě a čase obvyklých. Ceny se stanovují na základě:

- průzkumu trhu – oslovení min. tří možných dodavatelů – oslovení musí být provedeno na požadovanou technickou specifikaci (stáří max. 6 měsíců)

- obdobného nákupu – pokud již žadatel nakupoval obdobný předmět plnění před předložením Žádosti, je možné výši výdaje doložit pořizovací cenou tohoto plnění, pořízení mohl provést rovněž jiný subjekt než žadatel (stáří max. 9 měsíců),

- odborného posudku znalce v nacenění předmětu plnění – ve výjimečných relevantních případech (musí být doložen profesní životopis experta)

- u stavebních sub-projektů – sazby podle číselníků katalogů prací (např. URS) (stáří max. 
12 měsíců), v případě delší doby doložení stanoviska projektanta, že ceny souhlasí s cenami uvedenými v předloženou projektovou dokumentací vytvořenou před více než 12-ti měsíci

### Časová oprávněnost

Výdaj je oprávněný, pokud vznikl v časovém rozmezí mezi zahájením a ukončením realizace sub-projektu.

Datem zahájení realizace sub-projektu se rozumí den, který je uveden v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Datum zahájení realizace sub-projektu si příjemce stanoví v Žádosti o poskytnutí grantu sub-projektu. Datum může být v souvislosti s trváním hodnotícího procesu posunuto.

Datem ukončení realizace sub-projektu se rozumí den, kdy došlo k prokazatelnému ukončení všech aktivit sub-projektu, naplnění cílů a indikátorů. Ukončení sub-projektu je nutné doložit ověřitelnými dokumenty, např. podepsání protokolu o předání díla, prohlášení o ukončení aktivit souvisejících s provozem, pilotním odzkoušením, prezenční listinou, fotodokumentací apod.

Datum ukončení sub-projektu si nastavuje žadatel v Žádosti a je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Výdaj musí být uhrazen mezi datem zahájení sub-projektu a předložením poslední průběžné zprávy o sub-projektu. V případě, že bude zboží/služba dodána a účetní doklad vystaven do 30. 4. 2017, je možné proplatit účetní doklad do odevzdání poslední průběžné zprávy o sub-projektu, nejpozději však do 30. 5. 2017.

### Vedení účetnictví

Příjemci prostředků jsou povinni vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s právními předpisy ČR. Příjemci prostředků, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou povinni vést buď oddělený účetní systém, nebo uvádět jednoznačný kód pro všechny transakce související se sub-projektem.

Příjemci prostředků, kteří nevedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou povinni vést, v případě příjmu prostředků z Norských fondů, daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, rozšířenou o níže uvedené požadavky, které budou zmíněny v právním aktu o přidělení prostředků, a to, že:

- příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu 
§ 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (s výjimkou písmena f);

- předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;

- při kontrole poskytne příjemce prostředků na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu;

- uskutečněné příjmy a výdaje jsou vedeny s jednoznačnou vazbou k příslušnému 
sub-projektu, ke kterému se vážou. Příjemci prostředků musí být schopni průkazně všechny operace dokladovat při následných kontrolách a auditech;

- Účetní doklady musí být opatřeny textem „Financováno z Norských fondů 2009-2014“ nebo jiným textem stejného významu.

Pro veškeré přepočty cizí měny se použijí měsíční kurzy EU/ECM platné v den uskutečnění výdaje.

### Specifické způsobilé výdaje

1. STAVEBNÍ VÝDAJE

Stavební výdaje jsou způsobilé pouze pro investiční sub-projekty.

Způsobilé jsou pouze stavební úpravy, nikoli nové stavby.

- příprava staveniště

- stavební práce dle technické dokumentace sub-projektu:

  - externí rekonstrukce současných prostor včetně střechy

  - úprava vnitřního rozčlenění současných prostor

  - napojení na inženýrské sítě (rozvody elektřiny, plynu, tepla, vody atd.)

  - vnější povrchová úprava a související práce

  - vnitřní povrchová úprava a související práce

  - terénní úpravy a práce

- výdaje za odbornou práci při realizaci smlouvy – např. stavební dozor

Nákup nemovitostí není oprávněným výdajem.

2. ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

Nákup investičního majetku (dlouhodobý majetek nad 40 tis., resp. 60 tis. Kč) je způsobilý pouze pro sub-projekty MGS I. Psychiatrická péče – investiční aktivity a sub-projekty MGS II. Péče o děti s omezením 30% oprávněných výdajů.

Pro sub-projekty v rámci MGS I. Psychiatrická péče – neinvestiční aktivity jsou oprávněné nákupy zařízení a vybavení, které budou zaúčtovány jako neinvestiční výdaje.

Způsobilé jsou výdaje spojené se stavbami nebo jejich technickým zhodnocením, nákup nového vybavení či zařízení hmotné povahy a výdaje na nehmotný majetek, při respektování podmínek vymezených v Nařízení.

Pokud se jedná o dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek (majetek, jež je odepisován), tak způsobilými výdaji mohou být pouze daňové odpisy. Vstupní cena, která je základem pro výpočet daňových odpisů, musí být pro účely způsobilosti upravena tak, aby obsahovala pouze položky způsobilých výdajů.

U sub-projektů, kde ze strany Zprostředkovatele MGS byla schválena výjimka z odpisů dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku (majetku, jež je odepisován) dle článku 7.3.1 c) Nařízení v případě pořízení tohoto majetku je způsobilým výdajem sub-projektu celková pořizovací cena majetku.

Tento majetek musí být nezbytnou součástí sub-projektu nutnou k naplnění cíle sub-projektu.

KS je v případě této výjimky povinen dodržovat následující podmínky:

- KS zajistí uchování vlastnictví k pořízenému majetku po dobu nejméně 5 let po ukončení sub-projektu. Majetek bude po dobu nejméně 5 let po ukončení sub-projektu využíván 
v souladu s účelem sub-projektu.

- KS zajistí pojištění majetku proti škodám způsobeným požárem, krádeží a dalšími obvyklými druhy pojistného nebezpečí po dobu minimálně 5 let po ukončení 
sub-projektu.

- KS zajistí řádnou údržbu pořízeného majetku, na kterou ročně vyčlení příslušnou částku.

Výjimka musí být zaznamenána do Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Nákup vybavení – platí pro sub-projekty předkládané jako neinvestiční aktivity

Nákup vybavení je způsobilý v případě, že se nejedná o dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek, tzn. v případě, že je jeho pořizovací cena pod 40 tis. Kč u hmotného, resp. 60 tis. Kč u nehmotného majetku. Pořízené vybavení musí být zaúčtováno jako tzv. neinvestiční.

Krátkodobý majetek - neodepisovaný

Výdaje za pořízení vybavení a zařízení, jež nespadá do skupiny odepisovaného majetku, 
a výdaje související s jeho pořízením, jsou plně zahrnuty do spotřeby, jsou tedy způsobilé v celé výši, ale jen za předpokladu, že se jedná o majetek související se schváleným sub-projektem. Případně jsou výdaje na pořízení tohoto vybavení hrazeny v příslušné výši 
s ohledem na míru jeho využití v rámci sub-projektu.

Spotřební zboží a provozní materiál

Jedná se o způsobilé výdaje za kancelářské potřeby, provozní materiál, poštovné a jiné výdaje, u kterých může příjemce prostředků prokázat, že jsou pro účelné uskutečnění 
sub-projektu nezbytné, a které je možné jednoznačně doložit příslušnými účetními doklady.

3. NÁKUP SLUŽEB

Výdaje spojené s dodáním služeb jsou způsobilé za splnění podmínky, že dodání služby bude k realizaci sub-projektu nezbytné. Jedná se zejména o odborné služby pro realizaci sub-projektu nebo výdaje související s pořádáním školení a seminářů (např. občerstvení, pronájem).

Jedná se především o:

- externí řízení sub-projektu – služby související s řízením a administrací sub-projektu zajišťované externími firmami (v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek) najatými příjemci prostředků

- výdaje na publicitu – výdaje související s publicitou a propagací sub-projektu 
a s informačními aktivitami (v souladu s plánem publicity) jinými než prováděnými zaměstnanci příjemce prostředků

- právní poradenství

- technický dozor investora

- koordinátor BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

- autorský dozor

- externí řízení veřejných zakázek - služby související s řízením a administrací veřejných zakázek v rámci sub-projektu zajišťované externími firmami najatými příjemci

Výdaje na externí řízení jsou způsobilé v případě, že splňují následující podmínky:

- potřeba externího řízení sub-projektu je zdůvodněna v Žádosti

- rozpočtovaná částka odpovídá cenám obvyklým na tento druh služeb v regionu a v čase vyhlášení příslušného zadávacího řízení

- externí společnost je vybrána v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek v rámci dle tohoto Pokynu

Ostatní služby

- pojištění majetku, který přímo souvisí se sub-projektem a to pouze na období realizace sub-projektu

- výdaje související s pořádáním školení, seminářů, monitorovacích výborů, každoročních setkání, jednání a konferencí (např. občerstvení, pronájem, odměny lektorům, tlumočení)

- výdaje související s realizací aktivit sub-projektu, které příjemce prostředků není schopen zcela či částečně zajistit sám (např. vytvoření a realizace kurzů/školení, vytvoření metodik, manuálů, překlady, projektová dokumentace, technický dozor investora apod.)

- finanční služby bank schválené v rozpočtu sub-projektu

4. OSOBNÍ VÝDAJE

Osobní výdaje na realizaci sub-projektu:

a) NA REALIZACI SUB-PROJEKTU

Osobní výdaje na realizaci sub-projektu jsou výdaje na zaměstnance PS sub-projektu, který vykonává specifickou odbornou činnost (např. analýzy), která je nezbytná pro dosažení cílů sub-projektu, tj. činnost v souvislosti s „obsahovou“ náplní realizace sub-projektu. Osobní výdaje na řízení nejsou považovány za osobní výdaje na realizaci sub-projektu.

Osobní výdaje na realizaci sub-projektu jsou oprávněnými výdaji za podmínky, že zapojení vlastních zaměstnanců PS sub-projektů je nutné pro úspěšnou realizaci aktivit, jsou řádně zdůvodněny v Žádosti, včetně specifikace zapojení zaměstnanců PS sub-projektu v časových jednotkách a celkovými výdaji.

b) NA ŘÍZENÍ SUB-PROJEKTU

Jedná se o výdaje související s řízením a administrací sub-projektu zajišťované zaměstnanci PS sub-projektu.

Základní pojmy

osobní výdaje – na zaměstnance (schválené v rámci sub-projektu): výdaje na zaměstnance příjemce prostředků (včetně zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracovní činnosti a/nebo dohod o provedení práce) ve výši nominálních mezd/platů, zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění hrazených zaměstnavatelem, případně včetně dalších odvodů, které je zaměstnavatel povinen hradit na základě platných právních předpisů, a to v poměru pracovního času, v jakém se zaměstnanec podílí na implementaci sub-projektu jsou způsobilé v plné výši

nominální mzda/plat - je hrubá mzda nebo plat, který zahrnuje základní mzdu/plat, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, náhrady mzdy/platu, oproštěné od příjmů, které s daným 
sub-projektem přímo nesouvisejí

Základní principy oprávněnosti osobních výdajů (platí pro realizaci i řízení 
sub-projektů):

- existuje přímý podíl zaměstnance na zajištění realizace sub-projektu

- požadavek na úhradu osobních výdajů musí být uveden v Žádosti – v rozpočtu sub-projektu

- výdaje musí odpovídat nominálním mzdám, eventuálně platům, a zákonným odvodům hrazeným zaměstnavatelem (sociální a zdravotní pojištění)

- oprávněnými výdaji nejsou výdaje na zaměstnance, které svým charakterem mají zejména motivační a stabilizační funkci (odměny a prémie, příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, příspěvky na rekreaci apod.)

- vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem musí být upraveny na základě písemně uzavřeného pracovně-právního vztahu v souladu s platnou legislativou daného státu

V ČR je to:

  - dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

  - dohoda o provedení práce (DPP)

  - pracovní poměr, příp. dodatek k původní pracovní smlouvě

- smlouvy musí být uzavřeny před vznikem příslušného osobního výdaje

- ve smlouvách o práci konanou mimo pracovní poměr (DPČ, DPP) musí být uvedeny následující údaje:

  - druh a popis prováděné činnosti při implementaci sub-projektu

  - výše odměny (musí odpovídat obvyklé výši za obdobnou činnost odpovídající odbornosti a náročnosti vykonávané práce v místě výkonu práce)

- v případě činností stávajícího zaměstnance na základě původní smlouvy, příp. dodatku je nutné upravit popis funkčního místa, příp. pracovní náplň tak, aby z něj jednoznačně vyplývala:

  - povinnost zaměstnance realizovat vyjmenované činnosti v souvislosti s realizací sub-projektu

  - podíl pracovního času vynaloženého na tyto činnosti na celkové pracovní náplni

- práce stávajících zaměstnanců na realizaci sub-projektu se nesmí překrývat s běžnou činností zaměstnance

Jednotlivé pracovní úvazky zaměstnance se nemohou překrývat, mohou se pouze doplňovat, maximálně mohou v součtu činit 1,5 pracovního úvazku.

Osobní výdaje musí být stanoveny na základě průměrné mzdy v organizaci KS sub-projektu za období 6 měsíců za srovnatelnou práci v daném místě, čase, oboru, kvalifikaci zaměstnance a na jeho pracovní pozici. Metodika výpočtu průměrné mzdy musí být popsána v Žádosti o poskytnutí grantu sub-projektu (v rozpočtu bude použita jednotka osobo/dny, příp. osobo/měsíce).

Osobní výdaje jsou způsobilé v poměru pracovního času, v jakém se zaměstnanec podílí na implementaci sub-projektu. Osobní výdaje musí být prokazatelně doloženy celkovými skutečnými osobními výdaji zaměstnance a metodika výpočtu poměru osobního výdaje ze sub-projektu k celkovým osobním výdajům zaměstnance musí být zachována po celou dobu realizace sub-projektu.

5. CESTOVNÍ NÁHRADY

Způsobilé jsou výdaje spojené s pracovními cestami zaměstnanců příjemce prostředků (rovněž DPČ, DPP) při cestách v souvislosti s realizací sub-projektu. Pracovní cesta je doba od nástupu zaměstnance na cestu k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce, včetně výkonu práce v tomto místě, do návratu z této cesty.

### Cestovní náhrady při cestách českých pracovníků se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a vyhláškami MPSV a MF, které stanoví výši cestovních náhrad pro daný rok.

Cestovní náhrady pro cesty českých pracovníků do zahraničí a po České republice

Způsobilé jsou výdaje spojené s pracovními cestami zaměstnanců příjemce (počítají se 
i pracovníci DPČ, DPP) při cestách v souvislosti s realizací sub-projektu. Možnost vyslat pracovníka na pracovní cestu musí být zakotvena v pracovní smlouvě či dohodách konaných mimo pracovní poměr (DPČ, DPP).

V rámci prokazování cesty je nutné doložit min. program akce či jednání a zprávu ze služební cesty.

JÍZDNÉ – způsobilé jsou výdaje spojené s dopravou na služební cestě po ČR/do zahraničí, a to:

Výdaje za jízdenky veřejné dopravy, místenky, lehátka, lůžka v základné vozové třídě. Při cestě nad 200 km to může být rovněž jízdné ve vyšší třídě.

Letenky – jsou způsobilým výdajem při cestách nad 200 km. V limitu mezi 200 km a 500 km je nutné předložit vyhodnocení, že výdaje za letenku jsou výhodnější než cestování vlaky vyšší kvality (SuperCity apod.). Způsobilé jsou letenky v ekonomické třídě a přímo související poplatky.

Použití taxi je způsobilé pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, kdy z vážných důvodů nelze použít jiné dopravní prostředky.

Jízdenky místní hromadné dopravy, výdaje související s provozem soukromého vozidla, příp. služebního vozidla jsou limitovány zákoníkem práce a vyhláškami MPSV, které stanoví limity pro daný rok.

STRAVNÉ a KAPESNÉ – stravné je poskytováno v případě, že jídlo není součástí ceny za ubytování, či není zajištěno na akci. Kapesné je způsobilým výdajem v případě, že má příjemce možnost je zaměstnanci poskytnout při zahraniční pracovní cestě, a to až do výše 40% stravného (výše a nárok jsou limitovány zákoníkem práce).

UBYTOVÁNÍ – výdaje jsou způsobilé v prokázané výši při respektování pravidla hospodárnosti.

OSTATNÍ VÝDAJE – jde např. o poplatky za parkovné, dálniční poplatky, poplatky za úschovnu zavazadel, výdaje na cestovní pojištění apod.

Cestovní náhrady při cestě zahraničních pracovníků/expertů v sub-projektu

Způsobilé jsou jednak výdaje na jízdné a jednak cestovní náhrady, tzv. „per diem“, které kryjí výdaje na ubytování, stravné a místní jízdné v ČR a v zahraničí. Výše per diem se stanovuje dle sazeb EU, jehož aktuální sazba je uvedena na webových stránkách:

http://ec.europa.eu/europeaid/node/13958

Cestovní náhrady při cestě po zemi sídla zaměstnavatele zahraničního pracovníka/experta se řídí platnou legislativou dané země sídla zaměstnavatele.

Per diem jsou zahraničním pracovníkům/expertům vypláceny při respektování principu hospodárnosti.

Výpočet cestovních náhrad:

Počítá se doba příletu/odletu, resp. překročení hranic/opuštění našeho území (s vyloučením doby, kterou expert na našem území strávil navíc nad rámce konané akce) např. přiletí ve čtvrtek odpoledne, akce se koná v pátek do 17:00 hod. a expert odlétá až v pondělí dopoledne – tj. nezapočítává se víkend. Započitatelná doba v hodinách se vydělí 24 a vynásobí denní sazbou „per diems“.

Pokud nelze stanovit dobu pobytu experta na celé dny, zohledňuje se doba zaokrouhlená na celé hodiny. Uvedený příklad: expert přiletí ve středu v 10:00 a odletí ve čtvrtek v 19:00. Započítá se 14+19=33 hod. 33/24=1,375 per diem budou činit: 230*1,375=316,2 eur.

6. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH)

DPH je oprávněným výdajem pouze v případě, že nemůže PS/plátce uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu – za předpokladu splnění základních principů pro uznání oprávněných výdajů a za podmínky, že se daň z přidané hodnoty vztahuje k plněním, která jsou sama považována za oprávněná.

DPH není oprávněným výdajem v případě, že existuje nárok na odpočet daně na vstupu. Nárok na odpočet daně má plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. DPH není oprávněným výdajem sub-projektu ani v případě, že plátce DPH neuplatní nárok na odpočet daně na vstupu z vlastního rozhodnutí.

7. OPRÁVNĚNOST VÝDAJŮ PARTNERŮ

Výdaje vzniklé a uhrazené partnerem jsou způsobilé podle stejných podmínek jako výdaje vzniklé a uhrazené příjemcem sub-projektu.

Vztah mezi PS sub-projektu a partnerem musí být založen na nekomerčním principu a musí být podložen Dohodou/Smlouvou o partnerství, která upravuje, mimo jiné, finanční toky mezi PS sub-projektu a partnerem.

Dodavatelsko-odběratelský vztah není považován za partnerství a není možno tímto způsobem obcházet požadavky na zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dalšími specifickými pravidly výzev danými těmito Pokyny.

Prokazování výdajů partnera

Již při přípravě partnerské spolupráce a Dohody/Smlouvy o partnerství je třeba s partnerem vyjasnit způsob prokazování výdajů partnera vynaložených v rámci realizace sub-projektu. V rámci MGS je možné využít dvě možnosti prokázání výdajů partnera, a to:

1) prostřednictvím proplacených účetních dokladů

- příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu 
§ 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (kromě odst. 1, písmena f),

- partner prokáže proplacení výdaje (např. prostřednictvím výpisu z bankovního účtu).

2) prostřednictvím auditní zprávy

Jedná se o auditní zprávu nezávislého auditora země sídla zahraničního partnera nebo 
o zprávu veřejné instituce země sídla zahraničního partnera (která písemně potvrdí, že má právní způsobilost k výkonu auditu a je organizačně nezávislá na partnerovi sub-projektu), může se jednat také o interní audit veřejné instituce, který je organizačně nezávislý na partnerovi sub-projektu.

Auditor nebo veřejná instituce (vč. interního auditu) potvrdí, že nárokované výdaje jsou 
v souladu s Nařízením, národní legislativou a účetními principy země sídla zahraničního partnera.

Výdaje na zpracování auditní zprávy jsou způsobilým výdajem sub-projektu, v rámci hospodárného přístupu doporučujeme provedení auditů vždy jednou ročně.

V případě, že uskutečněný výdaj nebude doložen žádným ze dvou výše uvedených způsobů, Zprostředkovatel MGS výdaj neproplatí.

8. REŽIJNÍ/PROVOZNÍ VÝDAJE

Jsou popsány v kapitole nepřímé výdaje.

Příjmy projektu

Prostřednictvím Norských fondů jsou podporovány sub-projekty ve veřejném zájmu, které negenerují zisk.

V případě, že sub-projekt generuje příjmy, je výše příjmů a jejich využití vyplněna v žádosti o grant a zohledněna v právním aktu o přidělení finančních prostředků.

V průběhu realizace sub-projektu jsou příjmy/zisky řešeny následujícím způsobem:

Příjem z výstupu sub-projektu (který byl financován z grantu) - příjem z výstupu bude vykázán KP a využit jako úspora v sub-projektu (tato změna bude předem schválena ZP jako podstatná změna projektu) nebo bude o částku těchto příjmů snížen grant v žádosti o platbu. Dále může být příjem z výstupu sub-projektu využit i v době udržitelnosti sub-projektu/po ukončení sub-projektu v souladu s cíli sub-projektu (Čestné prohlášení o využití příjmů/zisku po ukončení sub-projektu bude přílohou závěrečné zprávy o sub-projektu – Příloha č. 15 Příručky).

Zisk z aktivit sub-projektu (tj. rozdíl mezi příjmy z aktivit projektu a výdaji KP souvisejícími s aktivitami sub-projektu, které jsou snížené o výdaje hrazené z grantu). Zisk bude pravidelně vykazován KP v každé žádosti o platbu k průběžné/průběžné výroční zprávě (Výkaz průběžných zisků sub-projektu je přílohou č. 16 Příručky). Zisk bude buď využit jako úspora v sub-projektu (tato změna bude předem schválena ZP jako podstatná změna sub-projektu) nebo bude o částku zisku snížen grant v žádosti o platbu.

Pokud projekt generuje příjem/zisk až po ukončení sub-projektu z výstupů sub-projektu po dobu udržitelnosti sub-projektu, pak jej KP využije na udržitelnost výstupů sub-projektu (Čestné prohlášení o využití příjmů/zisku po ukončení sub-projektu bude přílohou závěrečné zprávy o sub-projektu – Příloha č. 15 Příručky).

# Žádost a přílohy

## Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektu pro MGS

Žádosti budou přijímány na základě časově uzavřené výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektu pro MGS (dále jen výzva). Vyhlášení Výzvy je zveřejněno na:

- webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR: 
www.mzcr.cz → Mezinárodní vztahy a EU → Evropské fondy → Norské fondy 2009-2014,

- webových stránkách Ministerstva financí ČR: www.eeagrants.cz,

- v tisku.

## Poskytování informací

Odbor evropských fondů, oddělení EF/5 je kontaktním a poradenským místem pro žadatele 
i PS sub-projektů. Konzultace mohou probíhat ústní i písemnou formou. Ústní informace nejsou závazné.

Zodpovídání dotazů bude ukončeno 5 pracovních dnů před konečným datem pro předložení žádostí.

## Místo a termín předložení Žádosti

Obálka/balík se Žádostí a přílohami musí být předložena nebo zaslána poštou na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví

Odbor evropských fondů

Palackého náměstí 4

128 01 Praha 2

Konečný termín předložení Žádostí je uveden ve výzvě. Rozhodným okamžikem přijetí Žádosti je datum a hodina doručení, nikoli samotné odeslání Žádosti. Osobní příjem probíhá zpravidla v pracovní dny od 8 do 15 hodin po dobu uvedenou ve výzvě (poslední den do 15:00). Žádosti doručené po stanoveném datu nebudou zařazeny do hodnocení. V případě, že žadatel doručí Žádost po termínu stanoveném ve výzvě, nebude přijata a nebude zařazena do dalšího hodnocení.

Předložením Žádosti žadateli nevzniká právní nárok na udělení grantu.

Po osobním převzetí a registraci Žádosti vystaví pracovník EF/5 potvrzení o převzetí žádosti. V případě zaslání Žádosti poštovní přepravou bude zaznamenána na podatelně MZ ČR.

## Požadovaná forma žádosti

Žádost je nutné předložit ve formuláři Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu, který je přílohou č. 1 Pokynu.

Vyplněná Žádost na předepsaném formuláři bude předložena jak v tištěné, tak v elektronické formě. Tištěná verze žádosti sub-projektu včetně všech příloh bude předložena ve 3 vyhotoveních, a to v 1 podepsaném originále nebo úředně ověřené kopii a ve 2 prostých kopiích (označeno: Kopie). Elektronická verze bude předložena na 2 označených CD, tak aby bylo zřejmé, jaké Žádosti se týkají.

Žádost bude včetně všech požadovaných příloh v tištěné i elektronické podobě (na CD) předložena v jedné zalepené obálce opatřené přelepkou s razítkem či podpisem.

Na obálce budou uvedeny následující údaje:

- nápis NEOTEVÍRAT

- adresa MZ ČR: Palackého náměstí 4, Praha 2

- název programu: CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

- název MGS:

  - Malé grantové schéma I. Psychiatrická péče

  - Malé grantové schéma II. Péče o děti

- úplný název a adresa žadatele

- název sub-projektu

Žádost a požadované přílohy nesmí být pevně svázány dohromady (není přípustná kroužková ani lepená vazba celé žádosti včetně příloh dohromady). Žádost a vícestránkové přílohy musí být pevně svázány (každý zvlášť), a to kroužkovou vazbou, kancelářskou svorkou s přelepkou apod.

K Žádosti o poskytnutí grantu sub-projektu je nutné přiložit následující povinné přílohy:

- Doklad o právní subjektivitě

Jedná se o doklady osvědčující založení, zřízení či vytvoření subjektu, doklady o registraci, pokud subjekty podle zákona podléhají registraci, případně další doklady, které jsou na základě příslušného zákona nezbytné pro vznik organizace.

Žadatel doloží:

- výpis z příslušného rejstříku ne starší než 90 dní před odevzdáním Žádosti

- zakladatelskou listinu (příp. zakladatelskou/společenskou smlouvu), nebo stanovy

Všichni žadatelé jsou povinni doložit požadovanou historii v daném oboru.

- Doklady o finančním zdraví

Žadatel doloží daňová přiznání za poslední tři uzavřená účetní období s přílohami.

- Prohlášení o předfinancování a spolufinancování

Žadatel prohlašuje, že má zajištěny finanční zdroje pro realizaci sub-projektu. Žadatel doloží Prohlášení, že je schopen financovat sub-projekt v rámci předfinancování a vlastního spolufinancování.

Formulář Prohlášení o spolufinancování je přílohou č. 1.1 této Příručky.

- Podrobný rozpočet

Formulář Rozpočet sub-projektu je přílohou č. 1.2 této Příručky.

V rámci podrobného rozpočtu je nutné jednotlivé kapitoly rozpočtu uvedené v Žádosti podrobně specifikovat v položkách rozpočtu.

Podrobný rozpočet na stavební výdaje bude součástí projektové dokumentace, v rámci podrobného rozpočtu bude uvedena cena celkem.

- Čestné prohlášení, že žádný oprávněný výdaj nebude financován duplicitně z jiného zdroje spolufinancování

Příloha není standardizovaná

- Doklady o prokázání vlastnických vztahů

Dokládá se v případě, že se sub-projekt týká konkrétních budov a dalšího majetku.

Možné formy dokladování vlastnictví:

- výpis z katastru nemovitostí - kopie,

- smlouva o pronájmu/zapůjčení movitého/nemovitého majetku – ověřená kopie.

- Prohlášení o partnerství – pokud je relevantní

Formulář Prohlášení o partnerství je přílohou č. 1.3 tohoto Pokynu. Podrobné rozdělení zodpovědností při zajištění realizace, financování sub-projektu a udržitelnosti je/bude stanoveno v Dohodě/Smlouvě o partnerství, kterou je nutné předložit po schválení sub-projektu hodnotící komisí, v každém případě však před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

- Projektová dokumentace - technicko-technologická studie

Žadatel předloží projektovou dokumentaci (např. technicko-technologický popis pořizovaných investic - předmětů nebo technicko-technologických řešení uvedených v rozpočtu), ze které budou zřejmé jasné parametry a specifika vč. odůvodněnosti zvolené technologie a investic plánovaných v sub-projektu, v případě neinvestičních sub-projektů budou detailně rozvedeny jednotlivé aktivity sub-projektu s odhadem postupného naplňování cílů prostřednictvím jednotlivých aktivit).

- popis současného stavu

Jedná se o popis stavu poskytování péče, aktivit organizace apod., a to ve vztahu k předmětu projektu (činnost, která bude dotací podpořena).

- popis odůvodněnosti podpory

Z popisu by měl být zřejmý důvod zvolení technického řešení a technicko- technologických parametrů nakupovaných investic, jejich výhody a nevýhody.

Zvlášť je třeba odůvodnit nutnost způsobilosti pořizovací ceny nakupovaného majetku, nejen odpisů z majetku.

- popis pořizovaných investic

Jedná se o popis pořizovaných investic z sub-projektu  - zdravotnických a terapeutických prostředků, zařízení, ostatních předmětů apod. U pořizovaných investic bude dále uvedena fyzická životnost pořizovaných investic a údaj o tom, kdy bude nutná reinvestice a jak bude naloženo s obnovovanými investicemi. V případě nákupu zdravotnického prostředku musí být uveden medicínský účel. Je možné doplnit grafy či výkresy.

- podrobný harmonogram sub-projektu

Žadatel uvede podrobné grafické/tabulkové znázornění vč. popisu harmonogramu dílčích aktivit realizační fáze sub-projektu, kterým nad rámec skutečností uvedených v Žádosti rozepíše jeho realizaci.

- organizační diagram

V organizačním diagramu bude uvedena odpovědnost jednotlivých členů týmu a jejich činnost. Mělo by zde být rovněž patrné, jakou aktivitu dělá příjemce a jakou externí dodavatel.

- podrobná finanční kalkulace

Žadatel musí provést podrobnou finanční kalkulaci pořizovaných výdajů (vyjma výdajů na externí management a publicitu), tzn. podrobný rozpočet pro jednotlivé položky a podpoložky uváděné v rozpočtu, ze kterých musí vždy jednoznačně vyplývat, jak je vypočtena výsledná hodnota položky v rozpočtu Žádosti. U podrobných rozpočtů pro jednotlivé položky 
a podpoložky musí být uvedeny jednotky, počty jednotek, cena za jednotku, samostatné vyčíslení DPH a uvedení sazby DPH a vyčíslení celkového nákladu.

Dále je nutné detailně, pro každou položku uvést (nad 10 tis. Kč / jednotka), na základě jakého postupu byla stanovena cena. Tyto údaje budou doloženy jako příloha k projektové dokumentaci viz dále.

Pozn: Ceny a názvy pořizovaných položek v projektové dokumentaci musí odpovídat cenám 
a názvům uvedeným v rozpočtu sub-projektu.

- stanovení nákladovosti výdajů

Žadatel jako přílohu projektové dokumentace doloží a odůvodní stanovení cen na hlavní předmět sub-projektu (nad 10 tis. Kč / jednotku) formou:

- průzkumu trhu – oslovení min. tří možných dodavatelů – oslovení musí být provedeno na požadovanou technickou specifikaci (stáří max. 6 měsíců)

- obdobného nákupu – pokud již žadatel nakupoval obdobný předmět plnění před předložením Žádosti, je možné výši výdaje doložit pořizovací cenou tohoto plnění, pořízení mohl provést rovněž jiný subjekt než žadatel (stáří max. 9 měsíců),

- odborného posudku znalce v nacenění předmětu plnění – ve výjimečných relevantních případech (musí být doložen profesní životopis experta)

- u stavebních sub-projektů – sazby podle číselníků katalogů prací (např. URS) (stáří max. 
12 měsíců), v případě delší doby doložení stanoviska projektanta, že ceny souhlasí s cenami uvedenými v předloženou projektovou dokumentací vytvořenou před více než 12-ti měsíci

UPOZORNĚNÍ

Je v zájmu žadatele, aby průzkum trhu provedl s explicitním nadefinováním požadovaných technických a technologických parametrů tak, aby dostal co nejobjektivnější nabídku dodavatele/výrobce, která by odpovídala konkrétním potřebám žadatele.

8) Pro stavební aktivity

U sub-projektů zahrnujících stavební práce žadatel předkládá jako přílohu podklady z technické dokumentace vyžadované pro podání žádosti o stavební povolení/ ohlášení stavby v rámci relevantního stavebního řízení, apod. dle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

V takovém případě postačí dokumentace, která zahrnuje podklady umožňující posouzení sub-projektu a jeho rozpočtu: souhrnnou zprávu, celkovou situaci stavby – zastavovací plán, stavební výkresy pozemních a inženýrských staveb, návrh úprav okolí stavby vč. ochrany zeleně, rozpočet.

K technické dokumentaci ke stavbám žadatel přiloží rovněž přílohu podrobný rozpočet stavebních prací.

- Doklady ke stavebním sub-projektům – relevantní pouze pro aktivitu I

Žadatel uvede všechna požadovaná povolení, která podmiňují přípravu a realizaci předloženého sub-projektu, a to od zahájení realizace sub-projektu až po dokončení realizace.

Je-li to relevantní, dokládá žadatel:

- Stavební povolení / ohlášení stavby (v případě, že již má k dispozici)

- Žádost o vydání stavebního povolení

- Všechna ostatní povolení potřebná pro úspěšnou realizaci sub-projektu (např. Stanovisko 
o posouzení vlivu na životní prostředí, Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu sub-projektu na území soustavy Natura 2000) (v případě, že je již má k dispozici)

Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci je nezbytné předložit nejpozději během procesu verifikace sub-projektu.

Stanovisko o posouzení vlivu na životní prostředí, Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu sub-projektu na území soustavy Natura 2000 pak budou předloženy nejpozději během procesu verifikace sub-projektu.

- Čestné prohlášení žadatele o charakteru požadované podpory na sub-projekt

Žadatel doloží prohlášení o tom, zda sub-projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu.

- Čestné prohlášení partnera o charakteru požadované podpory na sub-projekt

Žadatel doloží prohlášení partnera o tom, zda poskytnutá podpora zakládá či nezakládá veřejnou podporu.

- Prohlášení o poskytnutých podporách

V případě využití podpory de-minimis žadatel uvede přehled podpor de-minimis obdržených za poslední 3 roky.

- Prohlášení o poskytnutých podporách partnera (v případě podpory de-minimis)

V případě využití podpory de-minimis partner uvede přehled podpor de-minimis obdržených za poslední 3 roky.

- Pověření službou obecného hospodářského zájmu

Příloha je relevantní v případě podniku, který je pověřen službou v obecném hospodářském zájmu.
V příloze je nutné uvést rovněž metodu zamezení možné překompenzace.

- Čestné prohlášení žadatele

V rámci Čestného prohlášení žadatel dokládá fakt, že není v úpadku, nemá nevyřešené závazky na pojištění, správě daní apod.

Vzor Čestného prohlášení je uveden v příloze č. 1.7. Pokynu

# Hodnocení a výběr sub-projektů

Hodnocení probíhá výhradně na základě informací uvedených v Žádosti a jejích přílohách.

Celkové posouzení Žádosti je rozděleno na tři části:

- posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti sub-projektu,

- hodnocení kvality sub-projektu,

- zasedání hodnotící komise.

## Posouzení formálních náležitostí

Kontrolu provádí 2 pracovníci EF/5 a schvaluje ji vedoucí EF/5. Posouzení spočívá v ověření, zda žádost splňuje všechny předepsané formální náležitosti.

Jedná se o tato kritéria:

- Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu je předložena ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie),

- žádost o poskytnutí grantu sub-projektu je předložena v elektronické podobě (na dvou označených CD),

- ve formuláři Žádosti jsou vyplněny všechny požadované údaje,

- jsou doloženy všechny požadované přílohy,

- tištěná verze Žádosti a příslušné přílohy jsou podepsány statutárním orgánem, případně pověřenou osobou,

- přílohy obsahově splňují příslušné náležitosti,

- Žádost a přílohy jsou dodány v předepsaném formátu a nejsou pevně spojeny dohromady.

Nesplňuje-li žádost některou z formálních náležitostí, pověřený pracovník EF/5 písemně vyzve žadatele (dopisem) k doplnění chybějících náležitostí do termínu stanoveného EF/5 (max. 5 prac. dnů). Po dodání podkladů žadatelem začíná lhůta pro posouzení formálních náležitostí běžet znovu. Výzva k doplnění může být aplikována max. 2x.

Pokud žadatel neodstraní formální nedostatky ve stanoveném termínu, EF/5 vyřadí Žádost z dalšího procesu hodnocení.

## Posouzení oprávněnosti sub-projektu

Kontrolu provádí 2 pracovníci EF/5 a schvaluje ji vedoucí EF/5.

Kontrola spočívá v ověření, zda žádost splňuje požadavky z hlediska oprávněnosti. Jedná se o následující kritéria:

- žadatel splňuje definici příjemce v rámci výzvy,

- sub-projekt se vztahuje k dané aktivitě,

- Žádost odpovídá pokynům nastaveným ve výzvě,

- délka trvání sub-projektu nepřesahuje stanovené maximum ve výzvě,

- požadovaná výše grantu nepřesahuje stanovené maximum ve výzvě,

- požadovaná výše grantu nepřesahuje % z celkových oprávněných nákladů stanovené ve výzvě,

- je doloženo spolufinancování,

- je dodržena podmínka neposkytování nedovolené veřejné podpory.

Při posuzování Žádostí z hlediska veřejné podpory je možné využít externí experty na danou problematiku.

Pokud pracovník EF/5 vykonávající posouzení oprávněnosti zjistí, že informace uvedené v žádosti nejsou pro posouzení dostačující, vyzve žadatele k jejich doplnění. Ve výzvě k doplnění je rovněž uveden termín, do kterého je nutné příslušné informace doplnit (max. 5 pracovních dnů). Po dodání podkladů žadatelem začíná lhůta pro posouzení oprávněnosti běžet znovu. Výzva k doplnění může být aplikována max. 2x.

Pokud žadatel ve stanovené lhůtě požadované informace nedoplní, Žádost nevyhoví kritériím oprávněnosti a bude z dalšího hodnocení vyřazena.

## Hodnocení kvality žádostí

Hodnocení kvality žádostí bude realizováno formou posouzení Žádostí expertními hodnotiteli a formou hodnotící komise a probíhá v následujících fázích:

- hodnocení sub-projektů expertními hodnotiteli,

- zasedání hodnotící komise.

Hodnocení Žádostí expertními hodnotiteli

U Žádostí, které splní kritéria formálních náležitostí a oprávněnosti, bude provedeno vlastní hodnocení kvality. Systém hodnocení je založen na souboru kritérií, která jsou bodově ohodnocena na základě informací uvedených v Žádosti a jejích přílohách.

Hodnocení kvality provádí vždy dva expertní hodnotitelé nezávisle na sobě.

Hodnotitel je pro danou žádost vybrán EF/5 na základě profesního zaměření a zkušeností z databáze hodnotitelů. Výběr schvaluje ředitel EF. Hodnotitel musí splňovat podmínky odborné způsobilosti a profesní zkušenosti v dané oblasti (min. 3 roky).

Maximální počet bodů, které může sub-projekt získat, je 100 bodů. Výsledné bodové hodnocení jednotlivé Žádosti bude aritmetickým průměrem bodových hodnocení obou expertních hodnotitelů, kteří provedli hodnocení. V případě, že rozdíl bodů posouzené Žádosti dvěma expertními hodnotiteli bude roven nebo vyšší než 30% bodů, bude provedeno hodnocení žádosti třetím expertním hodnotitelem vybraným ze seznamu hodnotitelů EF/5. V případě hodnocení třetím expertním hodnotitelem bude konečné bodové hodnocení Žádosti aritmetickým průměrem 2 bodových hodnocení, která jsou si nejblíže. V případě, kdy nastane situace, že hodnocení 3. expertním hodnotitelem bude přesně mezi 1. a 2. hodnocením, pak se bude počítat aritmetický průměr dvou hodnocení s lepším výsledkem.

Žádosti, které dosáhnou aritmetického průměru minimálně 60 bodů ze 100 možných, budou doporučeny a předloženy k projednání hodnotící komisí. Žádosti, které dosáhnou méně než 60 bodů, nebudou doporučeny, budou vyřazeny a nebudou dále projednávány hodnotící komisí.

Nominování členů a složení hodnotící komise

Hodnotící komise má sedm členů:

- předseda – nehlasující člen

- hlasující členové komise - 3 členové nominovaní věcně příslušnými odbory MZ ČR, 1 zástupce NNO a 1 zástupce odborné společnosti, 1 zástupce asociace krajů a 1 zástupce svazu měst a obcí.

- tajemník hodnotící komise

Každý hlasující člen má náhradníka, který je nominován stejně jako řádný člen hodnotící komise. V případě zastupování má náhradník stejné hlasovací pravomoci jako člen hodnotící komise. Všichni členové komise musí splňovat podmínky nestrannosti a zachování mlčenlivosti.

Na jednání Hodnotící komise musí být pozváni Zprostředkovatel programu, Kancelář finančních mechanismů a partner programu Norwegian Institute of public health.

Hodnotící komise musí hlasovat o každé jednotlivé Žádosti. Konečná rozhodnutí hodnotící komise musí být přijata vždy se souhlasem nadpoloviční většiny (min. 4 hlasy).

Z jednání hodnotící komise bude pořízen zápis, který obsahuje seznam doporučených, nedoporučených a náhradních sub-projektů k financování. Hodnotící komise má právo změnit pořadí Žádostí. Komise má rovněž právo Žádost nedoporučit k financování.

Zápis z jednání Hodnotící komise spolu se seznamem sub-projektů je předložen zprostředkovateli MGS. Zprostředkovatele MGS provede verifikaci procesu výběru a hodnocení Žádostí. Verifikace spočívá v kontrole, zda proces proběhl dle pravidel MGS.

## Verifikace procesu hodnocení

Po jednání hodnotící komise bude provedena verifikace procesu hodnocení Zprostředkovatelem Programu.

Následně bude předán seznam projektů ke schválení náměstkovi pro ekonomiku a přímo řízené organizace.

# Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Následně je žadatel osloven dopisem, kde mu je oznámeno doporučení k financování, doporučení mezi náhradní sub-projekty nebo nedoporučení Žádosti, a to do 10 pracovních dnů od schválení výstupů hodnotícího procesu.

V oznámení o schválení sub-projektu bude žadatel rovněž vyzván k předložení podkladů nutných pro zaregistrování v EDS/SMVS (pro investiční sub-projekty), resp. vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace mimo systém EDS/SMVS (pro neinvestiční sub-projekty).

V podkladech PS uvede plán čerpání na jednotlivá monitorovací období (1. období 3 měsíce, další období 6 měsíců) po celou dobu realizace sub-projektu. Při tvorbě finančního plánu se musí brát v úvahu pravidlo vyplacení druhé části zálohy po předložení min. 1 monitorovací zprávy.

Příjemce je povinen před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace předložit rovněž:

- Stavební povolení – v relevantních případech

- Dohodu/Smlouvu o partnerství – v relevantních případech

Zároveň bude příjemce osloven s požadavkem na zaslání kopie smlouvy o účtu, na který bude zaslána dotace. Číslo účtu je nutné uvést do Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Pro realizaci sub-projektu je nutné vytvořit zvláštní účet, příp. podúčet, v rámci kterého bude  žadatel disponovat se zálohovou platbou.

Vzor Podmínek RoPD je uveden v příloze č. 14 Pokynu.

## Neinvestiční sub-projekty

PS sub-projektu bude v dopise vyzván k předložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace mimo systém EDS/SMVS.

Na základě těchto podkladů EF/5 vyhotoví Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které zašle k formální kontrole a podpisu PS. V Podmínkách Rozhodnutí bude uvedena povinnost vedení zvláštního účtu sub-projektu.

EF/5 následně vyhotoví Rozhodnutí o poskytnutí dotace (vydané mimo systém EDS/SMVS). Rozhodnutí o poskytnutí dotace podepíše ředitel odboru EF.

Následně Rozhodnutí s Podmínkami EF/5 zkompletuje. Jedno paré zašle PS a jedno paré si ponechá MZ ČR.

## Investiční sub-projekty

Na základě formulářů EDS/SMVS bude vydána Registrace akce. EF/5 následně vyzve PS sub-projektu ke kontrole návrhu Podmínek, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podepsané Podmínky následně zašle ve dvou paré zpět na EF/5.

Následně je na základě vydané Registrace akce vyhotoveno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve dvou paré.

Ředitel EF podepíše Rozhodnutí o poskytnutí dotace, oddělení EF/5 toto Rozhodnutí zkompletuje s Podmínkami a následně je odešle konečnému příjemci sub-projektu.

Veškerou komunikaci (zasílání dokladů apod.) s  příjemcem sub-projektu provádí EF/5.

# Povinnosti příjemce sub-projektu

Podmínky, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace, definují povinnosti příjemce a pravidla, kterými se musí řídit po celou dobu realizace sub-projektu a po dobu udržitelnosti sub-projektu.

Poskytnutí grantu bude účelově vázáno na realizaci schváleného sub-projektu.

PS sub-projektu musí realizovat sub-projekt v souladu s dokumenty platnými v rámci vyhlášené Výzvy, zejména s:

- Rozhodnutím včetně Podmínek;

- Rozpočtem sub-projektu;

- Platnou verzí Pokynů pro žadatele a konečné příjemce sub-projektu;

- Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektu;

- Výzvou, do níž byl sub-projekt předložen;

- Legislativou ČR.

## Povinnost dodržování termínů realizace sub-projektů

### Zahájení realizace sub-projektu

PS sub-projektu musí zahájit realizaci sub-projektu podle data, které si nastavil individuálně v Žádosti. Jedná se o datum uvedené v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

### Ukončení realizace sub-projektu

Datum ukončení sub-projektu je nastaveno v Rozhodnutí. PS sub-projektu může 
z objektivních důvodů zažádat EF/5 o posun data ukončení realizace sub-projektu formou Oznámení o změně, a to minimálně 10 pracovních dní před původním termínem ukončení realizace sub-projektu.

### Finanční ukončení sub-projektu

Datum finančního ukončení sub-projektu je nastaveno v Rozhodnutí. Žadatel si toto datum nastaví v předkládaném formuláři EDS/SMVS. Datum je nutné nastavit na 6 měsíců 
od ukončení realizace sub-projektu.

Jedná se o termín, do kterého musí být ukončeny všechny finanční toky, které jsou prováděny v rámci sub-projektu.

### Datum závěrečného vyhodnocení akce

Datum závěrečného vyhodnocení akce sub-projektu je uvedeno v Rozhodnutí. Žadatel si toto datum nastaví v předkládaném formuláři EDS/SMVS. Datum je nutné nastavit na 12 měsíců od ukončení realizace sub-projektu.

Jedná se o datum, do kterého PS sub-projektu musí poskytovateli odevzdat podklady pro závěrečné vyhodnocení akce (formulář ze systému EDS/SMVS).

### Vedení zvláštního účtu sub-projektu

V případě neinvestičních sub-projektů je PS povinen vést zvláštní účet sub-projektu. Z tohoto účtu bude PS hradit způsobilé výdaje, v případě potřeby rovněž výdaje nezpůsobilé spojené s realizací projektu. Na tento účet budou příjemci zasílány prostředky grantu z ČNB a zároveň je PS povinen na něj převádět prostředky na vlastní spolufinancování, případné financování neoprávněných výdajů a předfinancování prostředků grantu na konci sub-projektu.

## Povinnosti při zadávání veřejných zakázek

Při zadávání a průběhu veřejných zakázek je třeba se řídit:

- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dálen jen „zákon“),

- platným příkazem ministra zdravotnictví ČR;

- Pokyny pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů.

### 2.1 Obecné zásady při zadávání zakázek

Zadavatel je při výběru dodavatele povinen dodržovat zásadu transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení, proporcionality a vzájemného uznávání osvědčení a dále je povinen postupovat hospodárně, účelně a efektivně.

### Transparentnost

Účelem zásady transparentnosti je, aby dodavatelé a uchazeči byly srozumitelně informováni a aby úkony zadavatele mohly být v případě kontroly nezávisle přezkoumány. Naplnění této zásady lze spatřovat zejména v povinnosti:

- zveřejnit zadávací řízení předepsaným způsobem,

- pořizovat o všech významných úkonech písemnou dokumentaci v dostatečném rozsahu,

- jasně vymezit kritéria, dle kterých budou hodnoceny nabídky dodavatelů,

- opatřit všechna rozhodnutí řádným odůvodněním.

Proporcionalita - Zásada proporcionality zohledňuje cenu zakázky ve srovnání s náklady na proces jejího zadání a možné přínosy zadávací procedury.

Rovné zacházení - Každý zadavatel je v průběhu zadávání zakázky, resp. již od okamžiku přípravy řízení, povinen přistupovat stejným způsobem ke všem dodavatelům či uchazečům. Zadavatel tuto zásadu naplní především tím, že v souvislosti s přípravou zadávacího řízení stanoví zadávací podmínky tak, aby všichni dodavatelé předem věděli, jak bude řízení probíhat a všichni uchazeči byli shodně informováni.

Zákaz diskriminace - Zadavatel nesmí svým jednáním neoprávněně zvýhodnit jednoho či více dodavatelů/uchazečů oproti ostatním (např. uváděním odkazů na určitý výrobek, obchodní firmy, obchodní známky, specifickým označením zboží typickým pro určitou osobu). Tato zásada ovšem nevylučuje oprávnění zadavatele stanovit přesné podmínky účasti v řízení. Podmínky však musí být zadavatelem vždy stanoveny tak, aby zároveň umožňovaly výběr nejvhodnějšího dodavatele a neuzavíraly přístup jinému dodavateli do řízení, např. z důvodů, které nesouvisejí s předmětem zakázky. Za diskriminační nejsou považovány ty případy, kdy není možné dostatečně přesně a srozumitelně určit předmět zakázky bez uvedení konkrétního odkazu (v tomto případě je zadavatel povinen připustit i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení), nebo případů, kdy by bylo poptávané plnění nekompatibilní s již používanými zařízeními či systémy a jeho přizpůsobení by provozu zadavatele působilo mimořádné obtíže (v tomto případě může zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvě k podání nabídek, nebo zadávací dokumentaci, uvést podrobněji specifický popis plnění). Za porušení zásady diskriminace nelze považovat požadavek na používání českého jazyka.

Vzájemné uznávání osvědčení - Zadavatel musí v rámci prokázání kvalifikačních požadavků akceptovat doklady z jiných členských států prokazující rovnocennou kvalifikaci.

### 2.2 Druhy zakázek

a) Dle předmětu - Zakázky dle předmětu se dělí na zakázky na dodávky, služby a na stavební práce (vymezení viz § 8, § 9 a § 10 zákona).

b) Dle předpokládané hodnoty

A. Zakázky s vyšší hodnotou

Zakázky s vyšší hodnotou jsou zakázky na dodávky nebo služby, jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo vyšší než hodnota stanovená platným zákonem (aktuálně 2 mil. Kč bez DPH, u stavebních prací platí limit 6 mil. Kč bez DPH).

- Zakázky malého rozsahu (ZMR)

Zakázky malého rozsahu jsou zakázky, jejichž předpokládaná hodnota (bez DPH) je nižší než 2 mil. Kč, v případě stavebních prací nižší než 6 mil. Kč.

- Zakázky malého rozsahu do 200 000 Kč bez DPH

Při zadávání ZMR do 200 000 Kč je nutné dodržet principy transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Při administrativní kontrole je nutné doložit, že pořizovací cena odpovídá ceně v místě a čase obvyklé, a to předložením porovnání minimálně dvou nabídek (např. porovnání dostupných ceníků, využitím e-mailové poptávky/nabídky). Zakázku je možné zadat formou objednávky a následné faktury nebo příslušného účetního dokladu.

- Zakázky malého rozsahu v rozmezí 200 000 Kč bez DPH až 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel zajistí ověření informace o cenách alespoň u tří možných dodavatelů (fax, email, ceníky, apod.) o tomto vytvoří písemný záznam, který bude předložen při kontrole sub-projektu. Zakázku je možné zadat formou objednávky a následné faktury nebo příslušného účetního dokladu.

- Zakázky malého rozsahu v rozmezí 500 000 Kč bez DPH až 2 000 000 Kč bez DPH pro dodávky a služby, resp. 6 000 000 Kč bez DPH pro stavby

Zakázku lze zadat pouze formou výzvy k podání nabídky pěti zájemcům. Zadavatel současně uveřejní výzvu na svých webových stránkách, příp. profilu zadavatele. Zakázka musí být zadána uzavřenou závaznou smlouvou.

Zadavatel je povinen postupovat tak, aby nedocházelo k dělení předmětu zakázky s cílem snížit jednotlivé hodnoty zakázek pod stanovené limity.

### 2.3 Stanovení předpokládané hodnoty zakázky

Zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty postupuje dle § 13, § 14, § 15, § 16 a § 16 a zákona. Zadavatel nesmí předmět jedné zakázky rozdělit tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v bodě „Zakázky dle předpokládané hodnoty“.

Postup stanovení předpokládané hodnoty je nutné dokumentovat a předat EF/5 při kontrole zadávací dokumentace.

Způsoby stanovení předpokládané hodnoty

- průzkumu trhu – oslovení min. tří možných dodavatelů – oslovení musí být provedeno na požadovanou technickou specifikaci (stáří max. 6 měsíců)

- obdobného nákupu – pokud již žadatel nakupoval obdobný předmět plnění před předložením Žádosti, je možné výši výdaje doložit pořizovací cenou tohoto plnění, pořízení mohl provést rovněž jiný subjekt než žadatel (stáří max. 9 měsíců),

- odborného posudku znalce v nacenění předmětu plnění – ve výjimečných relevantních případech (musí být doložen profesní životopis experta)

- u stavebních sub-projektů – sazby podle číselníků katalogů prací (např. URS) (stáří max. 
12 měsíců), v případě delší doby doložení stanoviska projektanta, že ceny souhlasí s cenami uvedenými v předloženou projektovou dokumentací vytvořenou před více než 12-ti měsíci

Pokud není uvedeno jinak, zadavatel nesmí zahájit zadávací řízení či provádět jiný výběr dodavatele před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a bez souhlasného stanoviska EF/5.

### 2.4 Postupy při zadávání zakázek

- Zakázky s vyšší hodnotou

Příjemce je povinen dodržovat postupy platné pro zadavatele definovaného v § 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona a zároveň v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení uvést informaci, že se jedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

B. Zakázky malého rozsahu od 500 000 Kč bez DPH do 2 000 000 Kč bez DPH

#### Výzva k podání nabídky

U této kategorie je zadavatel povinen zaslat výzvu k podání nabídky alespoň 5 dodavatelům a zároveň výzvu uveřejnit na svých webových stránkách po celou dobu lhůty pro podání nabídek (o tomto musí PS v den uveřejnění informovat emailem EF/5- email doporučujeme archivovat). Výzva musí být podepsána statutárním orgánem zadavatele a datovaná. Vzhledem k tomu, že zadavatel sám přímo oslovuje zájemce, vyzve pouze takové, o kterých má informace, že jsou schopni požadované plnění řádně a včas dodat.

Výzva a zadávací dokumentace včetně všech příloh musí být volně ke stažení na webových stránkách zadavatele.

#### Výzva musí obsahovat alespoň:

- identifikační údaje zadavatele

- název a přesné vymezení předmětu zakázky

- lhůtu pro podání nabídek

- předpokládanou hodnotu zakázky bez DPH a s DPH, příp. maximální nabídkovou cenu

- požadavky na kvalifikaci, pokud ji zadavatel požaduje nebo pokud není součástí samostatné zadávací dokumentace (je nutné uvést CO je požadováno, JAK se má prokázat a MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ daného předpokladu

- jasné vymezení hodnotících kritérií a postup hodnocení nabídek (cena musí být min. 60%)

- zadávací podmínky, pokud nejsou součástí samostatné zadávací dokumentace:

- podmínky a požadavky na zpracování nabídky, tj., co má být obsahem nabídek, jaké údaje týkající se předmětu zakázky a jeho realizace mají uchazeči v nabídkách uvést, aby mohl zadavatel nabídky vzájemně objektivně srovnávat a vyhodnotit soulad nabídky se zadavatelem vymezenými podmínkami

- požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

- dobu a místo plnění zakázky

- požadavky na varianty nabídek (pokud je zadavatel připouští)

dále může zadavatel uvést např. požadavek na předložení návrhu smlouvy; obchodní podmínky; platební podmínky; jiné požadavky na realizaci zakázky; atd.;

Doporučuje se uvést:

- lhůta a místo pro podání nabídky

- údaje o hodnotících kritériích a způsob jejich hodnocení, pokud nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci

- podmínky poskytnutí zadávací dokumentace, pokud tato není součástí výzvy

- informace o možnosti požadovat po zadavateli dodatečné informace

- odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a emailová adresa

- informace o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána

- možnost zrušit zadávací řízení a odstoupit od smlouvy v odůvodněných případech

- informace o povinnosti zadavatele zveřejnění všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouva, servisní podmínky vážící se na předmět plnění atd.)

- sankce či jiná opatření v zadávacích podmínkách za nedodržení lhůt týkajících se např. dokončení dodávky, nástupu na servisní opravu v případě, že se servis požaduje, a to ke každému předmětu, u kterého je to relevantní

- poviná publicita Norských fondů 2009-2014

- povinnost vítězného dodavatele spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

Pokud se nebude jednat o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., musí tuto informaci zadavatel výslovně uvést ve výzvě.

Hodnotící kritéria

Jedná se o kritéria a způsob hodnocení předložených nabídek – nabízeného plnění či jeho realizace. Nabídky mohou být hodnoceny dvěma způsoby:

- nejnižší nabídková cena

- ekonomická výhodnost – vztah užitné hodnoty a ceny

V případě uvedení ekonomické výhodnosti je třeba jasně nastavit způsob hodnocení užitné hodnoty (nejlépe číselně vyjádřené) a váhu jednotlivých kritérií. Cena musí mít vždy váhu min. 60%.

Nepřípustnými hodnotícími kritérii jsou kvalifikační předpoklady (např. reference, počet pracovníků, záruční servis) či jiné požadavky na dodavatele a smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele (např. platební podmínky, smluvní sankce, úroky z prodlení).

V případě dodatečných informací je nutné je odeslat všem osloveným a známým potencionálním dodavatelům a uveřejnit na webových stránkách KS.

#### Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek musí trvat min. 10 kalendářních dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům a uveřejnění. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel je povinen přijmout rovněž nabídku podanou neosloveným dodavatelem.

#### Otevírání obálek a hodnocení nabídek

Nabídky lze otevřít a zpřístupnit jejich obsah komisi pro otevírání obálek, resp. hodnotící komisi, nejdříve po uplynutí stanovené lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci dodavatelů, kteří podali nabídku.

Komisi pro otevírání obálek, kterou jmenuje zadavatel, tvoří minimálně tři osoby, přičemž alespoň jeden z jejích členů a zároveň předseda komise musí být zástupce zadavatele.

Komise provede kontrolu, zda jsou nabídky podány ve správném jazyce a zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou. Roli komise pro otevírání obálek může plnit hodnotící komise.

Hodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky musí být proveden min. tříčlennou hodnotící komisí jmenovanou zadavatelem, v níž musí mít alespoň jedna osoba odbornou způsobilost ve vztahu k předmětu zakázky (je-li to odůvodněno předmětem zakázky). Jedním z jejích členů a zároveň předsedou musí být zástupce zadavatele. Zadavatel stanoví zároveň minimálně jednoho náhradníka pro případ nepřítomnosti některého z členů komisí.

Není-li stanoveno zadavatelem jinak, je hodnotící komise, resp. komise pro otevírání obálek, usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina řádně pozvaných členů, popř. náhradníků, a zároveň je dodržen minimální počet 3 osob. Hodnotící komise rozhoduje na principu většiny přítomných.

Hodnotící komise provede posouzení splnění kvalifikačních předpokladů. V případě, že nabídka formálně neodpovídá všem požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci/výzvě, příp. je pro posouzení kvalifikace a hodnocení nutné doplnění informací, je v zájmu zachování principů hospodárnosti a transparentnosti vhodné vyzvat dodavatele k doplnění nabídek v termínu min. 3 pracovních dnů.

Zakázky, které nebyly doručeny včas nebo ani po doplnění nesplňují předem stanovené požadavky zadavatele na obsah nabídky, na kvalifikaci apod., budou vyloučeny a nebudou dále hodnoceny. O této skutečnosti zadavatel dotčené uchazeče informuje (e-mail nebo dopis).

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise dle způsobu a hodnotících kritérií stanovených ve výzvě či v zadávací dokumentaci. Pokud je použito jedno hodnotící kritérium, tj. cena, je třeba ve výzvě přesně vymezit požadované plnění předmětu zakázky.

Výstupem hodnotící komise je písemný, všemi členy podepsaný zápis, jehož součástí jsou čestná prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti a který obsahuje min. následující údaje:

- seznam posouzených a vyřazených nabídek,

- zdůvodnění vyloučení předložené nabídky,

- popis způsobu hodnocení nabídek,

- výsledek hodnocení,

- údaj o složení komise.

Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a zápis z jednání hodnotící komise je vždy 
po jednání příslušné komise předložen zadavateli.

V případě, že zadavatel souhlasí s hodnocením a doporučením komise, rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky podpisem zápisu a doporučení. Pokud nesouhlasí s postupem hodnotící komise, uvede své rozhodnutí spolu s důvody do zápisu o hodnocení a sám, nebo prostřednictvím pověřené osoby, nově posoudí a zhodnotí předložené nabídky. O hodnocení pořizuje zápis ve stejném rozsahu, jaký je uveden v případě zápisu z hodnocení hodnotící komise. Pokud zadavatel nesouhlasí s doporučením hodnotící komise, zdůvodní své rozhodnutí v zápisu z hodnocení a přiloží informaci o tom, jaké údaje byly hodnoceny jinak, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií, a uvede výsledek hodnocení.

Námitky

Námitky vůči výsledku zadávacího řízení nebudou brány v úvahu.

Uzavření smlouvy

Vybraný dodavatel je vyzván k uzavření smlouvy spolu s rozhodnutím o přidělení zakázky. 
U ZMR je nutné uzavřít písemnou smlouvu. Smlouva musí být uzavřena ve shodě s podmínkami ZMR, nesmí se měnit nabízené plnění, musí být kvantitativně i kvalitativně shodné s nabídkou. V případě navýšení ceny bude toto nezpůsobilým výdajem.

V případě, že vítězný uchazeč odmítne do 15 dnů uzavřít smlouvu, vyzve zadavatel dalšího uchazeče v pořadí.

Do smlouvy musí být zavedena povinnost dodavatele poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly poskytovateli dotace a kontrolním orgánům.

Zrušení ZMR

Zadavatel je oprávněn zrušit VZMR v souladu s níže uvedeným, nejpozději však do uzavření smlouvy.

Zadavatel musí zrušit ZMR bez zbytečného odkladu, pokud:

- nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo

- nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky, resp. byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni uchazeči,

- byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě nebo v ZD, nebo

- odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít.

Zadavatel může ZMR zrušit bez zbytečného odkladu, pokud:

- se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, nebo

- vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl Zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost.

Zadavatel je povinen odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 2 pracovních dnů po rozhodnutí o zrušení VZMR všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu a uveřejnit tuto informaci rovněž na webu zadavatele, případně i na profilu zadavatele.

### 2.5 Administrativní postupy kontroly veřejných zakázek

Po schválení sub-projektu bude PS sub-projektu vyzván k zaslání plánu veřejných zakázek. V plánu by mělo být rozdělení zakázek jasně vysvětleno tak, aby nemohlo dojít k podezření na porušení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a pravidel stanovených Pokyny. Plán veřejných zakázek podléhá schválení EF/5.

#### Administrativní postupy pro zakázky malého rozsahu do 500 tis. Kč bez DPH

Informace o výběru dodržení pravidel uvedených v Pokynech bude uvedena v rámci jednotlivých průběžných monitorovacích zpráv. V případě, že informace nebude uvedena, dojde ke krácení dané položky rozpočtu.

2.5.2 Administrativní postupy pro zakázky nad 500 tis. Kč bez DPH

Kontrola zadávací dokumentace

PS sub-projektu je povinen zasílat elektronickou verzi návrhu kompletní zadávací dokumentace EF/5, a to přibližně 30 kalendářních dní před plánovaným vyhlášením veřejné zakázky. Přílohou žádosti o stanovisko k zadávací dokumentaci budou vždy:

- Čestné prohlášení o způsobu stanovení předpokládané hodnoty spolu s postupem stanovení předpokládané hodnoty dle těchto Pokynů.

- Čestné prohlášení o tom, že technická specifikace odpovídá projektové žádosti a že případné změny byly provedeny s cílem dodržet zásadu nediskriminace (je-li relevantní z hlediska předmětu).

Stanovení předpokládané hodnoty bude součástí posouzení zadávací dokumentace. Při tomto posouzení mohou být využiti externí experti.

EF/5 zašle komentář k zaslané verzi zadávací dokumentace. PS je povinen případné připomínky vypořádat, případně dovysvětlit, a to ve lhůtě stanovené při zaslání komentáře. Pracovník EF/5 zasílá Stanovisko k zadávacím podmínkám, jehož přílohou je finální schválená zadávací dokumentace.

Bez souhlasného vyjádření EF/5 pro PS není přípustné zahájit zadávací řízení. Pokud PS zahájí zadávací řízení bez tohoto stanoviska, nebude zakázka i s případnými náklady na zadávací řízení považována za oprávněnou. Lhůta pro provedení kontroly EF/5 je 20 pracovních dní.

Kontrola průběhu zadávání veřejných zakázek

PS je povinen zaslat e-mailem informaci o zahájení zadávacího řízení, a to v den zahájení. Jedná se o:

- informaci o uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v centrálním informačním systému (evidenční číslo), nebo

- informaci o zveřejnění zadávacího řízení na webových stránkách zadavatele, příp. profilu zadavatele.

PS je povinen minimálně 8 pracovních dnů před zasedáním hodnotící komise zaslat informaci o složení hodnotící komise včetně náhradníků a jiných osob jmenovaných zadavatelem, s prohlášením, že členové a náhradníci komise jsou s ohledem na předmět veřejné zakázky dostatečně kvalifikovaní.

PS má povinnost zaslat EF/5 e-mailem pozvánku na každé zasedání hodnotící komise, a to minimálně 8 pracovních dnů před zasedáním. Pracovník EF/5 má povinnost zaslat PS informaci, zda se pracovník EF či jiná přizvaná osoba zasedání v roli pozorovatele zúčastní, či nikoliv.

Pokud zadavatel ustanoví zvláštní komisi pro otevírání nabídek, je povinen na její konání pozvat i zástupce EF/5. Pokud se rozhodne posuzovat kvalifikaci sám, případně ustanoví zvláštní komisi, je povinen pozvat zástupce EF/5 jako pozorovatele při posuzování kvalifikace.

Postupy před uzavřením smlouvy

PS má povinnost neprodleně po rozhodnutí o výběru nabídky EF/5 zaslat kopie těchto dokumentů:

- jednotlivé nabídky (nejlépe na CD),

- protokol o otevírání nabídek,

- zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,

- protokol o jednání hodnotící komise,

- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Po provedení kontroly předložených dokumentů zašle pracovník EF/5 doporučení uzavřít smlouvu po lhůtě pro podání námitek.

Příprava a uzavření smlouvy

PS zašle emailem na EF ke kontrole konečný návrh smlouvy s vybraným dodavatelem, nejlépe ve formátu .doc, .docx. Lhůta EF/5 na kontrolu je 10 pracovních dnů. Výsledkem kontroly bude Stanovisko EF/5 k návrhu smlouvy, které je pro PS závazné. Bez stanoviska EF/5 příjemce nesmí smlouvu uzavřít.

## Povinnost archivace dokladů a dokumentů

Příjemce podpory je povinen archivovat veškerou dokumentaci k sub-projektu minimálně 
10 let od 1. ledna roku následujícího po roce, kdy byla schválena závěrečná zpráva 
o programu ze strany Kanceláře finančních mechanismů. Pokud je v české legislativě stanovena lhůta delší, pak musí být pro archivaci dodržena delší lhůta.

Dokumentace musí být vedena přehledně a musí k ní být umožněn rychlý a snadný přístup.

Povinnost archivace se vztahuje rovněž na doklady partnera sub-projektu. PS má povinnost archivovat kopie účetních dokladů partnera a doklady prokazující úhradu výdajů ze strany partnera po dobu 10 let od 1. ledna následujícího po roce, kdy byla schválena závěrečná zpráva o programu ze strany KFM.

## Povinnost vedení oddělení účetní evidence

PS sub-projektů jsou povinni vést účetnictví v souladu s předpisy ČR. PS, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou povinni vést analytické účty nebo analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu sub-projektu. PS sub-projektů musí být schopni průkazně všechny operace dokladovat při následných kontrolách a auditech.

Obecně formulované doklady např. se zněním „fakturuji za stavební práce“ atd. jsou nedostatečné. Je požadováno, aby byl na dokladech příp. přílohách k dokladům uveden vždy účel/specifikace výdaje ve vztahu k příslušným aktivitám sub-projektu.

## Povinnost udržitelnosti

V rámci udržitelnosti sub-projektu musí PS sub-projektu plnit a dodržovat to, co uvedl v Žádosti a v přílohách, a také v souladu s Rozhodnutím a Podmínkami. Povinnost udržitelnosti výstupů sub-projektu je stanovena na dobu:

- 5 let po ukončení realizace sub-projektu

Povinnost udržitelnosti sub-projektu je uvedena v Podmínkách Rozhodnutí. Případné porušení Rozhodnutí a Podmínek může být považováno za porušení rozpočtové kázně a/nebo za nesrovnalost.

Žadatel může v rámci Žádosti požádat o zmírnění povinnosti udržitelnosti v případě, že tuto logika sub-projektu neumožňuje. Zprostředkovatel MGS tuto žádost posoudí před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tato skutečnost bude uvedena v Podmínkách Rozhodnutí.

Základní povinnosti příjemce v době udržitelnosti sub-projektu jsou zejména:

- písemně informovat poskytovatele o dodržování podmínek udržitelnosti sub-projektu formou předkládání Zpráv o udržitelnosti sub-projektu,

- umožnit pověřeným osobám vstup na místo realizace sub-projektu a kontrolu dokumentace a účetnictví sub-projektu,

- dodržovat pravidla pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace a nepřevádět práva 
a povinnosti vyplývající ze sub-projektu na třetí osobu bez předchozího souhlasu poskytovatele (v příp. uznání způsobilé pořizovací ceny musí být majetek po dobu udržitelnosti pojištěn),

- učinit taková opatření, která zabrání zcizení majetku pořízeného v rámci sub-projektu,

- přijímat příslušná nápravná opatření uložená kontrolními orgány,

- zachovat výsledky realizace sub-projektu a všechny výstupy používat jen a pouze tak, jak bylo žadatelem určeno v Žádosti a udržet minimálně výslednou hodnotu indikátorů.

## Povinnost oznamovací

PS sub-projektu je povinen neprodleně oznámit poskytovateli všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění Rozhodnutí a Podmínek, realizaci a udržitelnost sub-projektu nebo skutečnosti s tím související. Změny jsou blíže popsány v části Změny v sub-projektu.

Publicitu je povinen zajistit konečný příjemce grantu sub-projektu, případně partner sub-projektu.

PS sub-projektu je dále povinen oznámit poskytovateli zahájení všech správních, daňových či jiných řízení, které se vztahují k osobě PS sub-projektu či k realizaci sub-projektu. Dále je příjemce povinen oznamovat všechny zahájené kontroly, které se vztahují k realizaci 
sub-projektu (vyjma kontrol prováděných poskytovatelem), a informovat poskytovatele 
o výsledcích těchto kontrol.

## Dodržování pravidel publicity

Příjemce sub-projektu je povinen řídit se touto Příručkou i v případě publicity týkající se implementace sub-projektu. Všechny pokyny zde uvedené vycházejí z dokumentů Kanceláře finančních mechanismů (Nařízení - Annex IV. – Information and Publicity Requirements, Communication and Design Manual), které jsou dostupné na webových stránkách www.norwaygrants.com

V případě, že zde některé informace nejsou uvedeny, příjemce sub-projektu vychází z výše uvedených dokumentů.

Dokument Communication and Design Manual obsahuje v anglickém jazyce doporučení, jak si vytvořit prezentaci sub-projektu, jak mají vypadat publikace k sub-projektu, jak tvořit obrazovou i video dokumentaci k sub-projektu, tipy na tvorbu webových stránek nebo využívání sociálních sítí, jak organizovat propagační akce v sub-projektu, jak komunikovat s novináři a pořádat tiskové konference aj.

### 7.1 Plán publicity

Příjemce sub-projektu má povinnost poskytovat informace o sub-projektu co nejširšímu publiku a zúčastněným stranám na národní, regionální a místní úrovni. Příjemce sub-projektu pro tento účel předložil v projektové žádosti Plán publicity, který je po schválení sub-projektu závazným podkladem pro implementaci realizovaného sub-projektu. V průběhu implementace sub-projektu má příjemce sub-projektu za povinnost kontrolovat, zda jsou všechny poskytované informace o sub-projektu a jeho implementaci poskytovány v souladu s příslušným Plánem publicity a zda jsou, v případě akcí informačního charakteru, konferencí, seminářů apod., informace o Norských fondech umístěny na viditelných místech.

Plán publicity definuje nástroje a strategie pro poskytování informací a prezentaci informačních materiálů a vychází z žádosti o grant sub-projektu.

Revize Plánu publicity podléhají změnovému řízení uvedenému v kapitole XIII. Pokynu.

### 7.2 Poskytování informací o sub-projektu

Všechny publikované informace musí být poskytovány v souladu s Plánem publicity.

Konečný příjemce je povinen v průběhu sub-projektu zrealizovat minimálně 2 informační akce o sub-projektu (slavnostní zahájení a/nebo ukončení sub-projektu, tiskové konference, ostatní informační akce).

Je možné jednu informační akci nahradit tiskovou zprávou.

Příjemce je povinen informovat o plánovaných akcích týkajících se publicity a zasílat pozvánky na tyto akce.

Příjemce je povinen informovat o realizovaném sub-projektu v českém jazyce na internetových stránkách.

Informace uváděné na příslušných internetových stránkách musí obsahovat:

- informace o sub-projektu,

- informace o průběhu realizace sub-projektu, úspěších a výsledcích sub-projektu,

- informace o spolupráci se subjekty z donorských států,

- obrazovou dokumentaci (příp. video dokumentaci) k sub-projektu,

- v případě sub-projektů s grantem nad 3,975 mil. Kč nebo sub-projektů v partnerství s partnerem z donorské země je příjemce povinen poskytnout informace rovněž v anglickém jazyce.

Příjemce je dále povinen informovat o realizovaných aktivitách sub-projektu co nejširší relevantní veřejnosti na národní, regionální či lokální úrovni.

Vedle toho musí být součástí těchto informací kontaktní údaje a viditelný odkaz na 
Program CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ a zdroj financování, ze kterého je program podpořen – Norské fondy.

### 7.3 Vizuální identita

Všechny poskytované informace a materiály pro publicitu sub-projektu financovaného 
z Norských fondů by měly být v souladu s dokumentem Communication and Design Manual. Příslušné požadované šablony a vzory (loga, powerpointové prezentace, billboardy, apod.) jsou dostupné na www.norwaygrants.com nebo www.norwaygrants.cz ve formátu .pdf. Příjemce sub-projektu je povinen používat pro vytváření vlastních informačních materiálů a textů výhradně aktuální podobu těchto vzorů.

### 7.4 Billboard

Příjemce sub-projektu je povinen v průběhu implementace sub-projektu umístit billboard na viditelné místo objektu přímo spojeného s implementací individuálního sub-projektu v případech, kdy splňuje následující předpoklady:

- příspěvek z grantu je větší jak 1,325 mil. Kč;

- jedná se o financování aktivity spojené s objektem, infrastrukturou nebo stavebními pracemi.

Billboardy musí obsahovat jasně srozumitelné informace týkající se realizovaného sub-projektu, tzn. přesný název sub-projektu, logo Norských fondů, logo Ministerstva zdravotnictví a internetovou adresu odkazující na Norské fondy www.norwaygrants.com nebo www.norwaygrants.cz. Příjemce sub-projektu může na billboard umístit také vlastní logo. Informace o sub-projektu by měly obsahovat údaje o výši uděleného grantu, co je příslušným grantem financováno, údaje o plánovaných cílech sub-projektu, jeho realizátorovi a údaje 
o cílových skupinách, na které je implementace sub-projektu zaměřena.

Technické parametry billboardu:

- Minimální rozměry pro billboard jsou 2000 mm na šířku a 1000 mm na výšku.

- Billboard musí být vytvořen z odolného materiálu, který je standardně využíván pro velkoplošné billboardy s potiskem.

### 7.5 Pamětní deska

Po ukončení realizace dané aktivity sub-projektu musí být tento billboard nahrazen stálou pamětní deskou s předepsanými rozměry ještě před ukončením sub-projektu.

V případě dodávek vybavení je příjemce povinen umístit po realizaci dodávky pamětní desku/nebo samolepky na nakoupené vybavení.

Technické parametry pamětní desky:

- Minimální rozměry pro pamětní desky jsou 200 mm na výšku a 300 mm na šířku.

- Materiál na výrobu pamětní desky musí být trvalého charakteru např. eloxovaný hliník, mosaz, plast apod. a jeho tloušťka min. 2 mm.

- Potisk bude proveden ve třech barvách:

  - Tmavě modrá: PMS C 187

  - Červená: PMS C 647

  - Černá na 70%

- Na povrchu a hranách bude deska potažena lakem při 80°C. Před potažení lakem budou vyvrtány díry na uchycení.

Na pamětní desce bude uvedena formulace o podpoře v českém a anglickém jazyce v následujícím znění:

Podpořeno grantem z Norska

Supported by grant from Norway

### 7.6 Užívání Loga

Loga pro EHP a Norské fondy musí být užívána v jednotné podobě napříč jednotlivými programy v barvách červená PMS 187C a modrá PMS 647C nebo v barvách černá a šedá PMS 7534 C.

Minimální velikost loga je 15mm.

Norský fond

### Logo Ministerstva zdravotnictví ČR (je přiloženo na webových stránkách www.mzcr.cz)

### 7.7 Užívání barevné škály programů

Užití barev je odlišné také v případě jednotlivých programů (programových oblastí). Pro každý program je doporučena jedna barva a její odstíny. Protože jsou programy zaměřené na stejné programové oblasti realizovány v dalších 14 přijímajících státech, jsou pro jednotlivé programy doporučovány obdobné barevné odstíny, aby se tak zajistila jednotnost napříč přijímajícími státy. Konečnému příjemci je doporučeno užívat předepsaný barevný odstín příslušného programu, v rámci kterého realizuje vlastní sub-projekt, na všech publicitních materiálech, tzn. uvnitř informačních materiálů či v podobě doplňkových grafických detailů,apod.

Program CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

# Odstoupení od sub-projektu

Žadatel/PS sub-projektu může od podání Žádosti kdykoli od sub-projektu odstoupit. Tuto skutečnost oznámí prostřednictvím formuláře Oznámení o změně v sub-projektu.

Pokud byly PS sub-projektu před odstoupením vyplaceny finanční prostředky z grantu, bude se rozhodovat, zda se jedná o porušení rozpočtové kázně či nikoli. V případě podezření na porušení rozpočtové kázně bude případ postoupen na příslušný Orgán finanční správy (dále jen OFS). V opačném případě EF/5 PS sub-projektu vyzve, aby ve stanovené lhůtě vrátil vyplacené prostředky na účet MZ ČR. Pokud tak příjemce neučiní, předá EF záležitost příslušnému OFS .

Během procesu hodnocení kvality sub-projektu může na základě písemného oznámení svou žádost vzít zpět také žadatel. EF v takovém případě hodnocení zastaví ke dni podání Žádosti.

# Nesrovnalosti

Nesrovnalostí se rozumí jakékoliv jednání nebo opomenutí směřující k neoprávněnému čerpání anebo užití prostředků dotace, zejména podvod, zpronevěra, uvedení klamavých údajů, porušení povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, porušení řádného využití dotace apod.

Zprostředkovatel MGS je povinen prověřovat všechna podezření na nesrovnalost, která zjistil na základě své činnosti, či podnětu jiných subjektů, a to i v případech, kdy se s podezřením jiného subjektu neztotožňuje, vyjma případů, kdy poskytovatel dotace tyto podněty zamítne pro zřejmou neopodstatněnost.

Pokud v jakékoliv fázi řešení nesrovnalostí zprostředkovatel dospěje k podezření, že došlo k porušení rozpočtové kázně podle zákona o rozpočtových pravidlech či podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, či k trestnému činu, který souvisí s operací spolufinancovanou z prostředků Norských fondů či ke správnímu deliktu zadavatele či dodavatele ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, postoupí věc příslušnému orgánu státní správy k šetření.

Jedná-li se o podezření na porušení rozpočtové kázně podle zákona č.  218/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech, poskytovatel dotace věc bezodkladně předá příslušnému finančnímu úřadu k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně.

Domnívá-li se zprostředkovatel, že konečný příjemce v přímé souvislosti s dotací nebo její částí porušil povinnosti stanovené právním předpisem, nedodržel účel dotace nebo podmínky, za kterých byla dotace poskytnuta a tato dotace nebo její část ještě nebyla vyplacena, je poskytovatel dotace oprávněn nevyplatit takovou dotaci nebo její část (§ 14e odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. Poskytovatel dotace o tomto opatření informuje konečného příjemce a finanční úřad. Konečný příjemce je oprávněn podat proti tomuto opatření námitky. O případném rozhodnutí o námitkách informuje poskytovatel dotace příslušný finanční úřad.

V případě, že se zprostředkovatel na základě kontrolního zjištění domnívá, že konečný příjemce dotace porušil podmínku,

a) za které byla dotace poskytnuta,

b) u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem (tabulka je součástí právního aktu o přidělení finančních prostředků), než kolik činí celkové částka dotace

c) a jejíž náprava je možná v náhradní lhůtě,

vyzve konečného příjemce k provedení opatření k nápravě a stanoví mu lhůtu k jejímu provedení (§ 14f odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.). Zprostředkovatel bez zbytečného odkladu informuje finanční úřad o vydání výzvy a o tom, jak bylo na výzvu reagováno. V rozsahu, v jakém konečný příjemce provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

Pokud se zprostředkovatel na základě kontrolního zjištění domnívá, že konečný příjemce porušil povinnost stanovenou právním předpisem, nedodržel účel dotace nebo porušil jinou podmínku, za které byla dotace poskytnuta a u které nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě, vyzve zprostředkovatel konečného příjemce k vrácení dotace nebo její části v jím stanovené lhůtě (§ 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.). Zprostředkovatel bez zbytečného odkladu informuje finanční úřad o vydání výzvy a o tom, jak bylo na výzvu reagováno. V rozsahu, v jakém konečný příjemce vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

V rozsahu, v jakém neprovedl konečný příjemce opatření k nápravě nebo nevrátil dotaci nebo její část, platí, že došlo k porušení rozpočtové kázně a zprostředkovatel předá podnět s podezřením na porušení rozpočtové kázně k řešení finančnímu úřadu.

# Financování sub-projektů

Administrace plateb příjemcům sub-projektů závisí na právní formě:

## Proplácení grantu

Pro financování sub-projektů je využíván princip zálohových plateb.

V Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou vymezeny jednotlivé zálohové platby.

Prostředky grantu budou na zvláštní účet sub-projektu zasílány v etapách:

- první záloha bude ve výši přibl. 30% celkové výše schváleného grantu,

- druhá zálohová platba bude ve výši přibl. 30% celkové výše schváleného grantu,

- zbývající výše grantu ze skutečných celkových oprávněných výdajů projektu bude vyplacena po ukončení jednotlivých monitorovacích období na základě Žádostí o platbu v případě, že dojde k vyčerpání celkové částky záloh.

V případě financování dodatečné aktivity sub-projektu bude zaslána jedna zálohová platba ve výši 60 % grantu dodatečné aktivity.

Pokud příjemce nepožádá o vydání změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace s žádostí 
o úpravu financování viz výše, budou mu na základě nezměněného Rozhodnutí o poskytnutí dotace zaslány finanční prostředky zbývající výše grantu ze skutečných celkových oprávněných výdajů sub-projektu, po vyúčtování poslední Žádosti o platbu.

Vyúčtování zbývající částky grantu dodatečné aktivity pak proběhne analogicky, tj. při vyčerpání zálohy bude uhrazena částka skutečných oprávněných výdajů projektu po ukončení monitorovacích období na základě Žádostí o platbu.

Prostředky budou zasílány na základě Žádosti o zálohovou platbu (viz Příloha č. 4)

Ze zvláštního účtu sub-projektu bude PS hradit způsobilé výdaje, a v případě potřeby rovněž výdaje nezpůsobilé spojené s realizací sub-projektu. Na tento účet budou příjemci zaslány prostředky grantu a zároveň je PS povinen převádět na něj prostředky na vlastní spolufinancování, případné financování neoprávněných výdajů a předfinancování prostředků grantu.

Po vyčerpání 90% první zálohové platby požádá PS o druhou zálohovou platbu. Platba bude PS zaslána na základě příkazu k převodu prostředků na účet PS (zvláštní účet sub-projektu). Žádost o druhou zálohovou platbu může být podána nejdříve po schválení Žádosti o platbu, 
tj. po schválení první monitorovací zprávy. Toto je třeba zohlednit při tvorbě finančního plánu sub-projektu. EF/5 na základě Žádosti finanční prostředky proplatí.

PS bude jednotlivé uhrazené výdaje zahrnovat do Žádostí o platbu, které předkládá jako přílohu k Průběžným zprávám o sub-projektu.

Po vyúčtování jednotlivých Žádostí o platbu budou částky grantu překračující 60% zálohu proplaceny stejným způsobem jako zálohové platby.

V rámci poslední žádosti o platbu příjemce uvede úroky z vkladů na zvláštním účtu 
sub-projektu za dobu realizace sub-projektu – o tuto částku bude snížena poslední platba grantu. V případě, že výdaje celého sub-projektu nedosáhnou 60% grantu (poslední platba by byla nulová), je příjemce povinen tyto úroky vrátit na účet MZ ČR, který mu sdělí pracovník EF/5.

Vlastní spolufinancování PS využívá dle svého uvážení. V rámci soupisu uhrazených dokladů rozdělí výdaje na částku dotace a vlastní zdroje dle skutečných úhrad (nemusí být každý výdaj rozdělen v poměru dotace a vlastního spolufinancování). Výši spolufinancování uvedenou v Podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace v % z celkových způsobilých výdajů je nutné na konci projektu dodržet. Pro výdaje na vlastní spolufinancování platí všechna pravidla způsobilosti a dokladování, jako u výdajů financovaných z dotace.

## Předkládání Žádostí o platbu

Do 20 pracovních dnů od ukončení monitorovacího období (1. období 3 měsíce, další 6 měsíců) zasílá příjemce sub-projektu Žádost o platbu prostředků Státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků Norských fondů, spolu 
s průběžnou zprávou o sub-projektu, včetně všech příloh zprostředkovateli MGS EF/5.

Žádost o platbu zahrnuje způsobilé výdaje vzniklé v daném monitorovacím období. Do žádosti o platbu se uvede částka ve výši schváleného grantu (90% z oprávněných výdajů uvedených v soupisu uhrazených dokladů, který je přílohou průběžné monitorovací zprávy), nikoliv 100% celkových oprávněných výdajů.

EF/5 při kontrole Žádosti o platbu za sub-projekt kontroluje především:

- oprávněnost výdajů,

- zamezení duplicitě výdajů.

Do Žádosti o platbu se uvádějí výdaje uhrazené z prostředků zálohových plateb a také výdaje, které budou proplaceny po vyčerpání zálohových plateb. Žádost o platbu je tedy v některých případech nejprve podkladem k vyúčtováním, po vyčerpání zálohových plateb pak podkladem pro uhrazení předložených výdajů.

Náklady spojené s vedením zvláštního účtu sub-projektu nebo účtu konečného příjemce dotace jsou nezpůsobilé v případě, že s nimi není kalkulováno v rozpočtu sub-projektu

## Prokazatelnost výdajů PS sub-projektu a jejich kontrola

- Výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložitelné přijatými účetními doklady, tzn., musí být definitivní a zachycené odpovídajícím způsobem 
a v souladu s požadavky legislativy v účetnictví PS sub-projektu.

- Výdaje musí být uhrazeny a jejich uhrazení musí být doloženo kopiemi bankovních výpisů při podání Žádosti o platbu. Transakce související se sub-projektem musí být jednoznačně identifikovatelné od ostatních účetních transakcí se sub-projektem nesouvisejících.

UPOZORNĚNÍ Datum uskutečnění zdanitelného plnění (případně datum vystavení) na jednotlivých účetních dokladech musí spadat do období realizace sub-projektu, tj. maximálně do data ukončení sub-projektu. Samotné proplacení je možné po ukončení monitorovacího období sub-projektu, ale nejpozději do předložení poslední průběžné zprávy o sub-projektu. V případě sub-projektů, jejichž monitorovací období končí 31. 12. daného roku, musí být veškeré výdaje uhrazeny z ČNB do konečného termínu proplácení.

UPOZORNĚNÍ Žádost o platbu bude PS sub-projektu schválena na základě prokázání oprávněnosti výdajů, které musí být doloženy mimo jiné účetními doklady, přičemž za účetní doklad nelze uznat zálohové faktury.

# Monitoring

Monitorováním sub-projektů se rozumí pravidelné předkládání zpráv o průběhu realizace sub-projektů, a to jak z hlediska věcného, tak finančního plnění výsledků a cílů sub-projektu.

Příjemce sub-projektu je povinen EF/5 předkládat:

- Průběžné zprávy o sub-projektu

- Výroční zprávy o sub-projektu

- Závěrečnou zprávu o sub-projektu

- Zprávu o udržitelnosti sub-projektu

Zprávy o sub-projektech se vyplňují v českém jazyce. Na vyžádání poskytovatele musí být předloženy rovněž v anglickém jazyce. Zprávy je nutné předkládat na formulářích Průběžná/Výroční/Závěrečná zpráva o sub-projektu, které jsou přílohou této Příručky. Zprávy se vyplňují ve formátu xls, xlsx. a zasílají se na EF/5 jak v elektronické (na CD), tak i tištěné podobě.

## Průběžná zpráva o sub-projektu

Průběžná zpráva informuje o průběhu realizace sub-projektu za monitorované časové období.

- první monitorovací období – 3 měsíce (kalendářní)

- další monitorovací období – 6 měsíců (kalendářních)

Pokud bude délka posledního monitorovacího období o jeden až tři měsíce delší, je možné průběžnou zprávu vyplnit za celé toto období, musí však být zachována minimální a maximální délka monitorovacího období max. 9 měsíců.

Přílohou každé průběžné zprávy o sub-projektu je Žádost o platbu za sub-projekt.

Jako přílohy k průběžným zprávám o sub-projektu příjemce sub-projektu zasílá následující doklady:

| Název dokumentu | Tištěná forma | Tištěná podoba | Elektronická podoba |
| --- | --- | --- | --- |
| Zpráva o sub-projektu | 1x originál | Ano | Ano |
|  | Žádost o platbu sub-projektu | 1x originál | Ano | Ano |
|  | Pověření k podpisu | 1x originál | Ano | Ne |
|  | Podklady o zajištění publicity (fotografie, záznamy, prezentace, prezenční listiny atd.) | 1x kopie | Tuto přílohu je možné dodat jak v tištěné tak v elektronické podobě. |
|  | Soupis uhrazených dokladů | 1x originál | Ano | Ano (formát xls) |
|  | Kopie účetních dokladů | 1x kopie | Ano | Ne |
|  | Doklady prokazující stavební výdaje stavební deník kolaudační rozhodnutí (popř. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, jestliže kolaudační rozhodnutí není k dispozici. inventární karty - kopie výpis z katastru nemovitostí fotodokumentace | 1x kopie | Ano | Ano (je-li relevantní) |
|  | Doklady prokazující osobní výdaje sub-projektu: Rekapitulace mzdových výdajů Výkaz práce (timesheet) Doklady o výplatě (výdajový pokladní doklad, výpis z účtu), příp.: Čestné prohlášení o úhradě mzdových výdajů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění a Čestné prohlášení o obdržení mzdy | 1x originál | Ano | Ano (formát xls, příp. doc) |
|  | Doklady prokazující osobní výdaje sub-projektu: Pracovní smlouvy (příp. DPČ, DPP) Pracovní náplň Platový výměr, příp. jiné doložení výše mzdy/platu | 1x kopie | Ano | Ne |
|  | Seznam čísel účtů a názvů bank | 1x kopie | Ano | Ne |
|  | Výpisy z bankovních účtů (běžného nebo čerpacího) | 1x kopie | Ano | Ne |
|  | Smlouvy s dodavateli (pokud již nebyly předloženy) | 1x kopie | Ano | Ne |
|  | Doklady související se zadávacím řízením na dodavatele (pokud již nebyly předloženy) | 1x kopie | Ano | Ne |
|  | Výpis z oddělené účetní evidence (pouze u poslední průběžné zprávy o sub-projektu – závěrečné Žádosti o platbu) | 1x kopie | Ano | Ne |
|  | Popis vedení oddělené účetní evidence a účtová osnova (pouze s první monitorovací zprávou) | 1x kopie | Ano | Ne |

Kontrola zprávy a Žádosti o platbu spočívá v posouzení věcné, finanční a formální správnosti.

EF/5 kontrolu provádí do 20 pracovních dnů od jejího předložení. V případě, že bude zpráva v pořádku, bude PS o této skutečnosti informován.

Nedostatky

Pokud EF/5 shledá, že dodané podklady nejsou úplné a bezchybné, bude PS sub-projektu vyzván (zpravidla e-mailem) k doplnění/opravě údajů ve stanoveném termínu (max. do 10 pracovních dnů). Příjemce je povinen nedostatky odstranit. Po předložení chybějících nebo opravených podkladů začíná 20-ti denní lhůta pro kontrolu běžet znovu.

Pokud ve stanoveném termínu příjemce nedostatky neodstraní, bude výdaj, na který se váže požadavek úpravy, považován za neoprávněný a o jeho částku budou sníženy celkové způsobilé výdaje za monitorovací období, tato skutečnost může být považována 
za nesrovnalost/ porušení rozpočtové kázně.

O úspěšném provedení kontroly je PS sub-projektu informován, např. emailem.

Formulář Průběžná zpráva o sub-projektu je přílohou č. 2 Pokynu

Formulář Žádost o platbu je přílohou č. 4 Pokynu

Formulář Soupis uhrazených dokladů je přílohou č. 5 Pokynu.

Formulář Rekapitulace mzdových výdajů je přílohou č. 6 Pokynu

Formulář Výkaz práce (timesheet) je přílohou č. 7 Pokynu

Formulář Čestné prohlášení o úhradě mzdových výdajů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění je přílohou č. 8 Pokynu

Formulář Čestné prohlášení o obdržení mzdy je přílohou č. 9 Pokynu

## Výroční zpráva o sub-projektu

Výroční zpráva o sub-projektu obsahuje informace o postupu v rámci aktivit a o platbách provedených ve vymezeném období. Popisuje dosažené výstupy a výsledky sub-projektu spolu s odůvodněním odchylek.

Výroční zpráva o sub-projektu obsahuje souhrn finančních dat, není však spojena s Žádostí 
o platbu.

Výroční zprávu o sub-projektu PS předkládá do 20 pracovních dnů od ukončení daného kalendářního roku.

Formulář Výroční zpráva o sub-projektu je přílohou č. 10 Pokynu.

EF/5 provede kontrolu Výroční zprávy o sub-projektu, soulad informací podané ve výroční 
a předložených průběžných zprávách. Pokud shledá, že informace ve zprávách nejsou v souladu, vyzve PS sub-projektu k doplnění.

EF/5 kontrolu provádí do 20 pracovních dnů od jejího předložení. V případě zjištění nedostatku informací, či nesouladu s informacemi uvedenými v relevantních průběžných zprávách, vyzve PS sub-projektu k doplnění informací ve stanoveném termínu.

O úspěšném provedení kontroly je PS sub-projektu informován emailem.

## Závěrečná zpráva o sub-projektu

Závěrečná zpráva o sub-projektu shrnuje implementaci celého sub-projektu se zaměřením 
na popis výsledků a výstupů sub-projektu. Informuje o dosažení účelu sub-projektu a jeho celkového cíle.

Při informování PS sub-projektu o úspěšném provedení kontroly poslední průběžné zprávy 
o sub-projektu je PS vyzván k doložení Závěrečné zprávy o sub-projektu. Ve výzvě bude rovněž uveden termín předložení, zpravidla 10 pracovních dnů. Závěrečná zpráva o sub-projektu musí být předložena do 3 měsíců od ukončení realizace sub-projektu, pokud se z nějakého důvodu zdrží kontrola poslední průběžné zprávy, je nutné závěrečnou zprávu 
o sub-projektu předložit neprodleně. Závěrečná zpráva musí být předložena nejpozději do 
30. 9. 2017.

Formulář Závěrečná zpráva o sub-projektu je přílohou č. 11 Pokynu.

EF/5 kontrolu provádí do 20 pracovních dnů od jejího předložení. V případě zjištění nedostatku informací, či nesouladu s informacemi uvedenými v relevantních průběžných zprávách o sub-projektu, vyzve PS sub-projektu k doplnění informací ve stanoveném termínu.

O úspěšném provedení kontroly je PS sub-projektu informován emailem.

## Zpráva o udržitelnosti sub-projektu

PS sub-projektu je povinen po dobu udržitelnosti předkládat Zprávu o udržitelnosti sub-projektu. Zprávy mají informovat poskytovatele, zda PS po dobu udržitelnosti plní povinnosti dané v Rozhodnutí. Jedná se především o informace, zda jsou výstupy sub-projektu dále využívány dle původního účelu, zda došlo k udržení cílů a indikátorů sub-projektu, o změnách v sub-projektu a o případných kontrolách sub-projektu.

PS ji podává každoročně po dobu udržitelnosti (5ti let). Je podávána do 20 pracovních dnů od uplynutí 12-ti měsíců od ukončení realizace sub-projektu. Zpráva je předkládána ve formuláři Zprávy o udržitelnosti sub-projektu, který je přílohou č. 12 Pokynu.

EF/5 má na kontrolu 20 pracovních dnů od jejího předložení.

# Kontroly sub-projektů

Systém kontrol je nastaven tak, aby včas identifikoval administrativní, systémové nebo záměrné chyby a vytvářel podmínky pro prevenci vzniku chyb. EF/5 provádí veřejnosprávní, administrativní a fyzické kontroly na místě. Součástí kontrolní činnosti je rovněž dohled nad veřejnými zakázkami realizovanými na úrovni příjemců sub-projektů. Monitoring sub-projektů bude probíhat zvláště formou kontrol pravidelných zpráv o sub-projektech a monitoringem sub-projektů na místě.

Z hlediska fáze sub-projektu:

- Ex-ante kontroly - jedná se o kontrolu před vydáním Rozhodnutí. Cílem je získat informace o přípravě žadatele na realizaci sub-projektu, porovnat skutečný stav se stavem deklarovaným v Žádosti, ověřit, že veškeré vstupy sub-projektu a přípravné činnosti jsou prokazatelné a naplňují podmínky programu.

- Interim kontroly - jde o kontrolu průběhu realizace sub-projektu. Cílem interim kontroly je ujištění, že nebyla porušena pravidla programu. Provádí se tak, aby byly zkontrolovány různé části etap, nebo bezprostředně po ukončení sub-projektu.

- Ex-post kontroly – cílem kontroly je ověření dodržování všech podmínek po dobu udržitelnosti sub-projektu.

## Administrativní kontrola

Je realizována jako kontrola dokladů předložených PS sub-projektu při oznámení o změně sub-projektu a při předložení zpráv o sub-projektu. PS sub-projektu je následně informován o výsledku kontroly dopisem či emailem.

## Kontrola zadávání veřejných zakázek

Probíhá průběžně dle harmonogramu konkrétních sub-projektů. Kontrola veřejných zakázek je popsána v kapitole VII.7.2 Povinnosti při zadávání veřejných zakázek, podkapitole administrativní postupy.

## Monitorovací návštěva

Monitorovací návštěva spočívá v návštěvách na místě. Jedná se o konzultační návštěvu ze strany EF/5, která se neřídí povinnostmi uvedenými v zákoně o finanční a státní kontrole (tj. pracovník nemusí mít vystavené pověření ke kontrole, stačí, když se prokáže služebním průkazem MZ ČR).

Monitorovací návštěva je naplánována v případech, kdy:

- expertní hodnotitel či hodnotící komise navrhla zásadní úpravu rozpočtu v Žádosti 
o poskytnutí grantu sub-projektu v oblasti oprávněných výdajů,

- v Žádosti se vyskytují rizikové oblasti, na základě kterých vedoucí EF/5 rozhodne 
o uskutečnění monitorovací návštěvy,

- expertní hodnotitel označil v celkovém komentáři sub-projekt jako rizikový,

- ad-hoc dle rozhodnutí vedoucího EF/5, příp. ředitele EF,

- na základě stížnosti, udání, podezření pracovníků EF/5, že by u sub-projektu mohly být problémy na základě schvalování změn v sub-projektu.

Zahájení monitorovací návštěvy je kontrolovanému subjektu oznámeno 1 pracovní den před jejím zahájením, a to minimálně emailem. Monitorovací návštěvu může provést i jeden kontrolní pracovník. Před provedením kontroly musí všechny kontrolní osoby podepsat Čestné prohlášení o nepodjatosti.

Jako vstupy k provedení monitorovací návštěvy slouží:

- složka sub-projektu,

- závěry z předchozích kontrol,

- externí posudky,

- checklist pro kontrolu (ex-ante, interim, ex-post).

Monitorovací návštěva je ukončena dnem vykonání návštěvy na místě, v případě nutnosti doplnění dokladů příjemcem či externím odborníkem je ukončena dnem zkontrolování těchto dokladů. Výstupem monitorovací návštěvy je Zápis z monitorovací návštěvy sepsaný pracovníkem, který monitorovací návštěvu provedl. Zápis z monitorovací návštěvy schvaluje vedoucí EF/5.

Součástí zápisu z monitorovací návštěvy mohou být doporučení pro PS sub-projektu, mohou mít jak informativní, tak závazný charakter. Pokud jsou závazná, je v zápise rovněž termín pro jejich splnění. Po uplynutí lhůty ověřuje splnění doporučení kontrolní pracovník.

Pokud bylo v průběhu monitorovací návštěvy zjištěno podezření na nesrovnalost, je nutné provést veřejnosprávní kontrolu na místě. Současně je nutné o tomto podezření informovat zprostředkující subjekt.

## Veřejnosprávní kontrola

PS sub-projektu je v Podmínkách uložena povinnost poskytovat požadované informace 
a dokumentaci a umožnit ověřování souladu údajů o sub-projektu uváděných v zprávách o sub-projektech se skutečným stavem v místě realizace sub-projektu všem zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí, a to minimálně po dobu 10-ti let od ukončení realizace Programu.

PS sub-projektu se může setkat s tzv. vnější nezávislou kontrolou. Tuto kontrolu provádějí zejména následující orgány:

- Ministerstvo zdravotnictví – EF

- Ministerstvo zdravotnictví – odbor kontroly KON

- Nejvyšší kontrolní úřad

- Ministerstvo financí ČR – auditní orgán (AO)

- Ministerstvo financí zprostředkovatel programu (CZP2, CFCU)

- Národní kontaktní místo (NKM)

- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)

- Orgán finanční zprávy (OFS)

- Kancelář finančních mechanismů (KFM)

- Úřad norského generálního auditora

- Ministerstvo zahraničních věcí Norska

PS sub-projektu je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k sub-projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Veřejnosprávní kontrola bude provedena u sub-projektů, které v průběhu hodnocení, příp. monitoringu budou označeny za rizikové. Veřejnosprávní kontrola musí být provedena v případě podezření na nesrovnalost.

### 4.1 Kontrolovaná osoba, práva a povinnosti

Kontrolu ze strany EF/5 může provádět pouze pracovník, který se prokáže služebním průkazem nebo průkazem kontrolora popř. jiným dokladem a pověřením k provedení kontroly daného sub-projektu, které je stvrzeno podpisem ředitele EF.

Kontrolovaná osoba je na základě Podmínek povinna umožnit sub-projekt před realizací, po dobu realizace i po dobu udržitelnosti zkontrolovat.

O plánované kontrole bude PS sub-projektu informován minimálně 2 pracovní dny před kontrolou. Ve výjimečných případech může EF/5 využít možnosti neohlášené kontroly, která je zahájena předložením pověření ke kontrole.

### Práva kontrolované osoby

- požadovat na kontrolorovi (kontrolní skupině) předložení písemného oprávnění ke kontrole (služební průkaz/průkaz kontrolora/jiný doklad, pověření ke kontrole)

- požadovat na kontrolorovi (kontrolní skupině) předání zprávy o kontrole – protokol z kontroly

- písemně doložit své námitky k protokolu, a to do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s protokolem (není-li v protokolu stanovena lhůta delší)

- být informována o termínu plánované kontroly minimálně 2 pracovní dny předem (netýká se neohlášené kontroly)

- vyžádat si náhradní termín pro kontrolu na místě

- požadovat od kontrolorů potvrzení o případném převzetí dokladů

- být ze strany kontrolních pracovníků seznámen s obsahem protokolu (toto seznámení následně kontrolovaná osoba stvrdí podpisem protokolu, odmítne-li tuto seznámí stvrdit, vyznačí se tato skutečnost do protokolu)

### Povinnosti kontrolované osoby

- Vytvořit podmínky pro provedení kontroly a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh

- v případě nevyhovujícího termínu kontroly neprodleně sdělit kontrolujícímu subjektu výhrady k navrženému termínu kontroly a navrhnout mu náhradní termín pro provedení kontroly ne delší než sedm kalendářních dnů od původně navrženého termínu kontroly

- seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly dodržovat

- umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a místa včetně dopravních prostředků, umožnit přístup k originálním účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly; tato povinnost se rovněž týká obydlí, které kontrolovaná osoba užívá pro činnost spojenou s předmětem sub-projektu

- předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout informace k předmětu kontroly

- v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její činnosti a technickému vybavení, poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly

- přijmout opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou

- podat zprávu o odstranění kontrolou zjištěných nedostatků

### 4.2 Průběh a ukončení kontroly

Kontrola je zahájena předložením Pověření k provedení kontroly statutárnímu orgánu kontrolované osoby. Organizaci průběhu kontroly řídí vedoucí kontrolní skupiny. Kontrolní pracovníci jsou při provádění kontroly oprávněni v odůvodněných případech zajišťovat doklady.

V případě, že bude kontrolovaný subjekt vyzván kontrolní skupinou k doplnění informací či dokumentů, bude mu stanovena lhůta na doplnění (zpravidla 10 pracovních dní).

Jsou-li zjištěny nedostatky, které nelze v průběhu kontroly odstranit, budou zapsány 
do protokolu. Nápravná opatření (postup řešení nedostatků) může navrhnout i kontrolní skupina. Ty opět zapíše do protokolu spolu s termínem pro přijetí a ustanovení, že kontrolovaná osoba je o opatření povinna informovat kontrolní skupinu.

### 4.3 Výsledek kontroly na místě

### Protokol z kontroly

Kontrolní skupina je povinna vyhotovit z provedené kontroly protokol, a to do 20 pracovních dnů od posledního dne kontroly. S tímto protokolem vždy seznámí kontrolovanou osobu, která protokol podepisuje a potvrzuje, že se s protokolem seznámila. Od tohoto data začíná běžet lhůta pro podání námitek.

Pokud nejsou zjištěny v průběhu kontroly žádné nesrovnalosti, resp. podezření na ně, je možné zaslat protokol poštou. V případě zaslání protokolu poštou je dnem předání a seznámení s protokolem den převzetí protokolu statutárním orgánem kontrolované osoby či jím pověřenou osobou. Nevyzvedne-li si protokol statutární orgán či jím pověřená osoba do deseti dnů od uložení doporučené zásilky (protokolu), považuje se poslední den lhůty za den doručení.

V případě, že kontrolovaná osoba odmítne potvrdit svým podpisem převzetí protokolu, vyznačí se tato skutečnost v protokolu včetně data a důvodu odmítnutí. V případě, že se kontrolovaná osoba odmítne seznámit s protokolem, ztrácí možnost podat námitky.

Na základě kontroly může poskytovatel příjemci uložit opatření k nápravě zjištěných nedostatků včetně lhůty pro tuto nápravu. Nápravná opatření k odstranění nedostatků si také může stanovit kontrolovaná osoba sama, je však povinna o těchto opatřeních písemně informovat kontrolní skupinu. Informace o uložení opatření k nápravě jsou součástí protokolu z kontroly. Pokud protokol neobsahuje zjištění, je možné ho též zaslat kontrolované osobě poštou a to po vzájemné dohodě a písemném stvrzení této dohody statutárním orgánem nebo jím pověřenou osobou.

### 4.4 Řízení o námitkách kontrolované osoby

Proti protokolu, popř. proti průběhu kontroly, může kontrolovaná osoba do pěti pracovních dnů, pokud v protokolu není stanovena lhůta delší, od doručení/seznámení se s protokolem podat písemné a zdůvodněné námitky poskytovateli. Nevyzvedne-li si statutární orgán či jím pověřená osoba protokol do deseti dnů od uložení zásilky, zaniká i možnost podat námitky proti protokolu dle §13 zákona č, 255/2012 Sb., o kontrole.

Vedoucí kontrolní skupiny námitky prošetří a nejpozději do třiceti pracovních dnů od podání námitek kontrolované osobě odpoví.

V případě, že je námitkám vyhověno, informuje o tom vedoucí kontrolní skupiny a současně zasílá příjemci opravený/doplněný protokol popř. dodatek k protokolu. V případě, že jsou námitky zamítnuty, musí být toto vyjádření stvrzeno podpisem ministra MZ ČR. O důvodech prodloužení lhůty na prošetření námitek musí být kontrolovaná osoba písemně vyrozuměna.

Proti rozhodnutí o námitkách není opravný prostředek přípustný. Nejsou-li námitky podány včas, zašle vedoucí kontrolní skupiny kontrolované osobě písemné sdělení o pozdním podání námitek.

### 4.5 Ukončení kontroly

Veřejnosprávní kontrola na místě je ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem doručení rozhodnutí kontrolního orgánu, proti kterému se nelze odvolat.

# Změny v sub-projektech

Příjemce sub-projektu je povinen sub-projekt realizovat v souladu s Rozhodnutím, resp. podmínkami s přílohami a v souladu se schválenou Žádostí. PS je povinen dodržet strukturu rozpočtu uvedenou v příloze Podmínek, tj. dodržet poměr rozdělení výdajů do rozpočtových kapitol a podrobný rozpočet, který není přílohou Podmínek, tj. dodržet poměr rozdělení výdajů do rozpočtových položek.

V průběhu realizace sub-projektu mohou nastat situace, které vyžádají změnu sub-projektu. Změnou se rozumí jakékoli věcné i finanční odchýlení od schválené žádosti. Případné nedočerpání položek rozpočtu se nepovažuje za změnu.

## Typy změn

Změny se rozlišují jednak podle charakteru, a to na podstatné a nepodstatné, tedy podle toho, zda je či není nutné před jejím uskutečněním schválení EF/5. Dále je nutné změny rozlišit podle nutnosti vydání nového Rozhodnutí, a to na změny zakládající důvod vydání nového Rozhodnutí, a změny, které tento důvod nezakládají.

### Změny zakládající důvod vydání nového Rozhodnutí o poskytnutí dotace

#### 1.1.1 Změny podstatné (schvalované ex-ante)

Podstatné změny mají přímý a zásadní dopad na plnění sub-projektu v souladu s Rozhodnutím, významný vliv na rozpočet nebo termíny ukončení sub-projektu, oprávněnosti výdajů. PS nesmí takovou změnu realizovat dříve než po jejím schválení EF/5. Po schválení EF/5 je nutné vydat nové Rozhodnutí.

Podstatné změny v sub-projektu jsou zejména:

- změna zdroje spolufinancování

- změna oprávněnosti DPH

- změna indikátorů sub-projektu (i nenaplnění)

- změna termínu ukončení realizace sub-projektu – prodloužení sub-projektu (max. do 30. 4. 2017)

- změna částek každé rozpočtové kapitoly

- změna partnera sub-projektu

- změny poměru výdajů partnera a konečného příjemce (např. dle žádosti byla položka výdajem partnera, nyní má být výdajem konečného příjemce)

Podstatné změny v sub-projektu je PS povinen oznámit EF/5 bez zbytečného prodlení a písemně zažádat o jejich schválení. K tomu se použije Formulář Oznámení o změně, který je přílohou č. 13 Pokynu.

V případě, že PS zašle žádost o již provedenou podstatnou změnu, respektive změnu provede před jejím schválením EF/5, budou veškeré výdaje se změnou spojené považovány za nezpůsobilé a nebudou z prostředků alokovaných na sub-projekt proplaceny.

Provedením změny se rozumí učinění závazných kroků k realizaci změn (např. podpis smlouvy nebo dodatku ke smlouvě, vystavení objednávky), nebo uskutečnění příslušného výdaje nad rámec stanovených limitů. Provedením změny e) se rozumí provedení první úhrady faktury (či obdobného účetního dokladu) spojené se změnou částek.

#### Změny nepodstatné (povolené)

Nepodstatné změny jsou změny administrativního charakteru nebo dílčí změny v sub-projektu, které zásadním způsobem neovlivní cíle sub-projektu, jeho rozpočet a harmonogram stanovený v Rozhodnutí a v Podmínkách. Nepodstatné změny nepodléhají ex-ante schválení.

Jedná se o změny, k jejichž provedení není nutné ex-ante schválení EF/5, je však nutné na jejich základě vydat nové Rozhodnutí, tzn., že je třeba je oznámit ex-ante (než nastanou, aby bylo možné Rozhodnutí vydat). Pro oznámení změny PS opět použije Formulář Oznámení o změně sub-projektu.

Nepodstatné změny sub-projektu jsou zejména:

- změna sídla příjemce

- změna názvu příjemce

- změna statutárního orgánu příjemce

- změna nároku na odpočet DPH vzhledem k aktivitám sub-projektu

- změna bankovního spojení, na které budou prostředky převedeny

### Změny nezakládající důvod k vydání nového Rozhodnutí

#### 1.2.1 Změny podstatné (schvalované ex-ante)

Charakter podstatných změn je obdobný, jen není nutné na jejich základě vydávat nové Rozhodnutí. Příjemce může tuto změnu provést až po schválení EF/5.

Podstatné změny jsou zejména:

- změna data ukončení realizace sub-projektu – zkrácení sub-projektu

- změny každé položky rozpočtu

- změna umístění pořízených hmotných investic mimo adresu PS

- finanční změny, které nezpůsobí změnu rozložení čerpání v letech s vlivem na ukazatele bilance finančních potřeb a zdrojů v rámci EDS/SMVS

- zásadní strategické nebo koncepční změny (nerealizování některé z plánovaných aktivit, zahrnutí nové aktivity či komponenty do sub-projektu, počet a typ veřejných zakázek, zásadní změna technologií atd.)

- přesun částek každé rozpočtové položky, pokud nemá vliv na rozdělení bilance potřeb a zdrojů v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

- změny ve výkazu výměr (neplatí pro méněpráce)

Změny se ohlašují na formuláři Oznámení o změně. Změnu nelze provést před jejím schválením EF/5.

V případě, že PS zašle žádost o již provedenou podstatnou změnu, respektive změnu provede před jejích schválením EF/5, budou veškeré výdaje se změnou spojené považovány za nezpůsobilé a nebudou z prostředků alokovaných na sub-projekt proplaceny.

Provedením změny se rozumí učinění závazných kroků k realizaci změn (např. podpis smlouvy nebo dodatku ke smlouvě, vystavení objednávky), nebo uskutečnění příslušného výdaje nad rámec stanovených limitů.

#### 1.2.2 Změny nepodstatné (povolené)

Nepodstatné změny sub-projektu jsou zejména:

- změna adresy pro doručování

- změna kontaktních osob (zejména projektového a finančního manažera sub-projektu)

- změna termínu ukončení zadávacího řízení (prodloužení termínu je nutné nahlásit před provedením změny)

- oprava zřejmých nesprávností

Pro oznámení změny se opět použije formulář Oznámení o změně, který je nutné zaslat EF/5.

## Administrace změn

Pracovník EF/5 změnu ohlášenou PS posoudí a vyjádří se e-mailem či dopisem o schválení 
či neschválení v případě podstatných změn.

Na základě zjištěných skutečností, případně nedostatku informací může dát pracovním EF/5 podnět pro realizaci monitorovací návštěvy. O schválení/neschválení změny musí být rozhodnuto v termínu do 20 pracovních dnů.

# Základní dokumenty a legislativa

- Memorandum o porozumění – FN Norska 2009-2014

- Regulation on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014

- Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů EHP a Norska v programovém období 2009-2014

- Pokyn NKM pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009-2014

- Čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidované znění) a v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 28. listopadu 2005 (2005/842/ES) a Směrnicí Komise 2005/81/ES (v ČR plněno na základě zákona č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)

- Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu se články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách

- Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, čl. 87 a 88 Smlouvy o ES upravující podporu de minimis

- Nařízení komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby v obecném hospodářském zájmu

- Rozhodnutí komise (EU) ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu

- Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,  ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole,

- Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád , ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

- Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavních předmětem činnosti není podnikání, pokud nevedou účetnictví

- Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

- Vyhláška MF č. 11/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku,

- Vyhláška MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

# Seznam příloh

1. Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu

1.1 Příloha č. 1.1 Prohlášení o spolufinancování

1.2 Příloha č. 1.2 Podrobný rozpočet

1.3 Příloha č. 1.3 Prohlášení o partnerství

1.4 Příloha č. 1.4 Čestné prohlášení žadatele o charakteru požadované podpory na sub-projekt

1.5 Příloha č. 1.5 Čestné prohlášení partnera o charakteru požadované podpory na sub-projekt - partner

1.6 Příloha č. 1.6 Prohlášení o poskytnutých podporách

1.7 Příloha č. 1.7 Čestné prohlášení žadatele

2. Příloha č. 2 Průběžná zpráva o sub-projektu

3. Příloha č. 3 Žádost o zálohovou platbu

4. Příloha č. 4 Žádost o platbu na sub-projekt

5. Příloha č. 5 Soupis uhrazených dokladu

6. Příloha č. 6 Rekapitulace mzdových výdajů

7. Příloha č. 7 Výkaz práce

8. Příloha č. 8 Čestné prohlášení o úhradě mzdových výdajů a odvodů

9. Příloha č. 9 Čestné prohlášení o obdržení mzdy

10. Příloha č. 10 Výroční zpráva o sub-projektu

11. Příloha č. 11 Závěrečná zpráva o sub-projektu

12. Příloha č. 12 Zpráva o udržitelnosti sub-projektu

13. Příloha č. 13 Oznámení o změně sub-projektu

14. Příloha č. 14 Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

# Footnotes

Regulation on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014

Dovolená v průběhu realizace sub-projektu a náhrada mzdy zaměstnanci při dočasné pracovní neschopnosti placená zaměstnavatelem jsou oprávněnými výdaji do výše mzdy dané rozpočtem sub-projektu, nad rámec mzdy stanovené v rozpočtu se jedná o neoprávněný výdaj.

Z dokumentů musí být jasné, kdo má právo Žádost podepsat.

V případě nedodání při předložení Žádosti o poskytnutí grantu sub-projektu.

V případě nedodání při předložení Žádosti o poskytnutí grantu sub-projektu.

V době vydání dokumentu se jedná o Příkaz ministra zdravotnictví č. 12/2012 Protikorupční strategie ministra zdravotnictví ČR

V případě, že neexistují tři možní dodavatelé, příp. na poptávku nezareagují tři dodavatelé, je nutné toto 
do záznamu uvést a zdůvodnit.

Předběžné oznámení zadavatele je možné využít, avšak příjemce musí při jeho uplatnění brát v potaz případné další pokyny zřizovatele či zakladatele příjemce.

V případě, že jsou dokumenty relevantní (např. u zakázky malého rozsahu)